## программа
Приложение № 6 к письму министерства от 21.12.2012 № 201-3076/12-05-02/12
Реализация муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район на 2012-2014 годы" по итогам I полугодия 2013 года
Утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 2 декабря 2011 года № 1265
Внесены изменения постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 26.03.2012 г. № 250, от 29.06.2012 г. № 650, от 10.08.2012 г. № 813, от 18.10.2012 № 1121
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы в 2013 году, в том числе с учетом мероприятий, не требующих финансирования | Общий объем финансирования предусмотренный муниципальной программой, тыс. руб. | [5 empty] | Информация об исполнении мероприятий программы
|  | Средства бюджета муниципального района, городского округа |  |  | Средства краевого бюджета
|  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено в бюджете | Фактически исполнено | Предусмотрено соглашением | Утверждено в бюджете | Фактически исполнено
1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кавказского района по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях краевого и федерального уровня | 65 | 65 | 0 |  |  |  | Проведение отбора субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кавказского района запланировано на 4 квартал 2013 года.
2 | Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части приобретения, сооружения, изготовления основных фондов, приобретения нематериальных активов | 75 | 75 | 0 |  |  |  | Проведение отбора субъектов малого предпринимательства Кавказского района запланировано после участия в отборе муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятия муниципальных программ по возмещению (субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности.
3 | Проведение мониторинга условий и порядка предоставления кредитных ресурсов, подготовка информационного материала по кредитным продуктам, предлагаемым субъектам малого и среднего предпринимательства и доведение его до сведения заинтересованных лиц | [6 empty] | В соответствии с письмом первого заместителя главы муниципального образования Кавказский район № 121-5552/20-01 от 27.10.2010 года, кредитные организации, расположенные на территории Кавказского района, ежеквартально в срок до 5 числа, представляют информацию в отдел инвестиций и финансово-фондового рынка администрации муниципального образования Кавказский район о кредитных продуктах, в том числе для субъектов малого и среднего бизнеса. Все желающие могут ознакомиться с информацией о предлагаемых кредитных продуктах в отделе инвестиций и финансово-фондового рынка администрации муниципального образования Кавказский район.
4 | Оказание содействия в предоставлении поручительств «Гарантийного фонда поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края» | [6 empty] | Информация о работе Фонда размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район www.kavraion.ru в разделе «Инвестиционная деятельность», подраздел «Малый и средний бизнес» - «Информация, объявления», а также на главной странице сайта в разделе "Объявления", помещена ссылка на сайт Гарантийного фонда. Аналогичная информация размещена на инвестиционном портале муниципального образования www.kavkaz-invest.ru в разделе "Малый и средний бизнес", а также в газетах "Огни Кубани" и "Колос". Распространяются информационные буклеты о деятельности Гарантийного фонда, проводится разъяснительная работа.
5 | Организация и проведение ярмарок финансовых услуг | [6 empty] | Проведение ярмарки финансовых услуг запланировано на 3 квартал 2013 года.
6 | Организация и проведение конкурса “Лучшие предприниматели муниципального образования Кавказский район” | 20 | 20 | 0 |  |  |  | Проведение конкурса «Лучшие предприниматели муниципального образования Кавказский район» по итогам 2012 года запланировано на 3 квартал 2013 года.
7 | Изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего бизнеса | 15 | 15 | 0 |  |  |  | Изготовление баннеров по господдержке малого и среднего бизнеса запланировано на 3 квартал текущего года.
8 | Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности (для субъектов малого и среднего предпринимательства) | 70 | 70 | 29.17 |  |  |  | На базе Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной палаты на бесплатной основе работает консультационный пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства. За 1 полугодие 2013 года предпринимателям оказано 56 консультаций.
9 | Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | 70 | 70 | 28.594 |  |  |  | Для субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района выпускается информационно-аналитическая газета «Деловой Кропоткин», с периодичностью 1 издание в 2 месяца, тиражом 999 экземпляров. В 1 полугодии 2013 года выпущено 2 номера газеты. Кроме, того за отчетный период в газетах "Огни Кубани" и "Колос" размещено 107 статей, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышло 18 репортажей. На официальном сайте и инвестиционном портале муниципального образования в разделе "Малый и средний бизнес" на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
10 | Организация и осуществление деятельности Центра профессиональной переподготовки граждан | 27 | 27 | 27 |  |  |  | Проведено обучение 34 человек по программе переподготовки «Менеджер по продажам».
11 | Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | 10 | 10 | 0 |  |  |  | С Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной палатой заключен муниципальный контракт (№ 4 от 21.01.2013 г.) на оказание услуг по проведению обучающих семинаров. Определяется тема семинара, проведение мероприятия запланировано на 3 квартал 2013 года.
12 | Стартовое обучение начинающих предпринимателей | 28 | 28 | 28 |  |  |  | Проведено обучение 28 человек по программе "Основы предпринимательского дела".
13 | Оказание консультационной поддержки соискателям государственных субсидий в части подготовки и оформления документов | [6 empty] | Прием граждан по вопросам разъяснения мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства проводится специалистами администрации муниципального образования Кавказский район ежедневно, в будние дни с 9.00 до 18.00 часов
14 | Функционирование телефона «горячей линии» по вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | [6 empty] | На постоянной основе работает телефон "горячей линии" по вопросам господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства - (86138)6-15-60. В 1 полугодии 2013 года на телефон «горячей линии» поступил 61 звонок от предпринимателей.
15 | Привлечение субъектов малого предпринимательства в работу Кропоткинского инновационного бизнес-инкубатора “Развитие” | [6 empty] | Информация размещена на сайте www.kavraion.ru в разделе «Инвестиционная деятельность», подраздел «Малый и средний бизнес» - «Информация, объявления», а также на инвестиционном портале www.kavkaz-invest.ru в разделе "Муниципальные новости". Объявление размещено на телевидении МТРК «Кропоткин» бегущей строкой. Специалистами администрации проводится разъяснительная работа в субъектами малого бизнеса. Проконсультировано 15 предпринимателей по вопросу льготной аренды офисных помещений.
16 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства района о реализации мероприятий в рамках краевой целевой программы поддержки организаций экспортеров в Краснодарском крае | [6 empty] | Информация о мероприятиях программы размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район www.kavraion.ru в разделе «Инвестиционная деятельность», подраздел «Малый и средний бизнес» - «Информация, объявления», а также в разделе "Экономика", подраздел "Поддержка экспорта".
17 | Организация и проведение «круглых столов», «дней открытых дверей» по вопросам малого и среднего предпринимательства, обеспечение функционирования Совета по развитию предпринимательства | [6 empty] | Проведено три заседания Совета по развитию предпринимательства при главе МО Кавказский район, пять "круглых столов" для субъектов малого и среднего предпринимательства, 24 "дня открытых дверей" (еженедельно, по средам, по вопросам налогового законодательства).
18 | Организация и проведение семинаров для работников сферы поддержки малого и среднего предпринимательства | [6 empty] | Проведено четыре семинара для работников, занятых в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
19 | Формирование и периодическое обновление единой информационной базы данных о субъектах малого и среднего предпринимательства | [6 empty] | В муниципальном образовании Кавказский район сформирован единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района (юридических лиц). Реестр находится в секторе по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства отдела инвестиций и финансово-фондового рынка администрации муниципального образования Кавказский район.
20 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района, получателей государственной поддержки | [6 empty] | Реестр получателей поддержки ведется в соответствии с установленными законодательством требованиями. Реестр размещен на официальном сайте администрации МО Кавказский район в разделе «Инвестиционная деятельность», подраздел «Малый и средний бизнес» - «Информация, объявления».
21 | Организация оказания неотложной правовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства при осуществлении проверочных мероприятий контролирующими (надзорными) органами (по обращениям) | [6 empty] | На базе Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной палаты работает мобильный передвижной пункт неотложной правовой помощи для субъектов малого и среднего предпринимательства.
22 | Осуществление информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах в сети «Интернет» | [6 empty] | Для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации в разделе "Малый и средний бизнес", а также на инвестиционном портале муниципального образования в аналогичном разделе на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
23 | Формирование и периодическое обновление базы данных об инвестиционно-привлекательных объектах | [6 empty] | Сформирован и включен в единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края комплект материалов по 24 инвестиционным проектам и 26 инвестиционно-привлекательным земельным участкам. Информация размещена на инвестиционном портале www.kavkaz-invest.ru в разделе «Инвестиционные предложения», подраздел «Инвестиционные проекты», на сайте www.kavraion.ru в разделе «Инвестиционная деятельность», подраздел «Инвестиционные проекты», а также на официальном сайте министерства инвестиций, стратегического развития и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края www.investkuban.ru.
24 | Формирование инвестиционных предложений по проектам для малого и среднего бизнеса с последующим размещением их в средствах массовой информации района | [6 empty] | Подготовлено 15 комплектов материалов по инвестиционным проектам для субъектов малого и среднего бизнеса. Информация размещена на инвестиционном портале www.kavkaz-invest.ru в разделе «Инвестиционные предложения», подраздел «Инвестиционные проекты», на сайте www.kavraion.ru в разделе «Инвестиционная деятельность», подраздел «Инвестиционные проекты», а также на официальном сайте министерства инвестиций, стратегического развития и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края www.investkuban.ru.
25 | Оказание содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | [6 empty] | В 1 полугодии 2013 года в администрацию муниципального образования Кавказский район не поступало обращений от предпринимателей по вопросу оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства.
26 | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность в области ремесленной деятельности | [6 empty] | Субъекты малого предпринимательства Кавказского района, осуществляющие деятельность в области ремесленничества, ежеквартально направляются на выставочно-ярмарочные мероприятия на краевом и муниципальном уровнях. Информация об анонсах и итогах выставочных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности размещается на официальном сайте администрации МО Кавказский район www.kavraion.ru, в районной газете "Огни Кубани", а также на телевидении МТРК "Кропоткин". Кроме того, Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной палатой и специалистами сельскокозяйственного информационно-консультационного центра "Кавказский" оказываются консультационные услуги субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность в области ремесленничества.
| Итого | 380 | 380 | 112.764 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель главы муниципального образования Кавказский район |  |  |  | _____________ |  |  |  | Н.К. Квасникова
Заместитель главы муниципального образования, начальник финансового управления |  |  |  | _____________ |  |  |  | Л.А. Губанова
исп.: Огурцова Анна Сергеевна
тел.: (86138)6-15-60
Матяшова Елена Александровна (86193)22-7-03
Примечание:
1. В случаях внесения изменений в муниципальную программу района (городского округа), утверждения новых муниципальных программ - данные муниципальные правовые акты необходимо предоставлять в министерство.
2. Таблица заполняется нарастающим итогом.