**Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район**

**2017 год**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район**

**Оглавление**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение | № стр.3 |  |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район | 4 |
| 2. | Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район | 8 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2017 году | 10 |
| 3.1. | О ходе реализации МП «Развитие образования» | 10 |
| 3.2. | О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан» | 22 |
| 3.3. | О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» | 29 |
| 3.4.  | О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» | 37 |
| 3.5. | О ходе реализации МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 40 |
| 3.6. | О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения»  | 49 |
| 3.7. | О ходе реализации МП «Развитие культуры» | 64 |
| 3.8. | О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» | 74 |
| 3.9. | О ходе реализации МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 82 |
| 3.10. | О ходе реализации МП «Молодежь Кавказского района» | 92 |
| 3.11. | О ходе реализации МП «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» | 96 |
| 3.12. | О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 99 |
| 3.13. | О ходе реализации МП «Организация отдыха и оздоровлени детей и подростков» | 106 |
| 3.14. | О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения» | 113 |
| 4. | Приложения: |  |
| 4.1. | Приложение № 1 «Информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2017 год» |  |
| 4.2. | Приложение № 2 «Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2017 год» |  |
| 4.3. | Приложение № 3 «Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2017 году» |  |
| 4.4. | Приложение № 4 «Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2017 год» |  |

#

# Введение

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2017 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 августа 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» на основе докладов, отчетов и сведений, представленных в финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район координаторами муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

К Сводному докладу прилагается:

* Информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2017 году (приложение № 1);
* Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2017 год (приложение № 2);
* Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2017 году (приложение № 3).
* Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2017 год (приложение № 4).

# Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район

В 2017 году в муниципальном образовании Кавказский район осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

Объем расходов по утвержденным муниципальным программам на 2017 год составил 91,8 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Кавказский район, по непрограммным направлениям деятельности – 8,2%.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Кавказский район от 15 декабря 2016 года № 378 «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», с учетом изменений 2017 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет 1 млрд. 640млн. 598,4 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2017 год за счет бюджетных и внебюджетных источников был предусмотрен в сумме 2 млрд. 385 млн. 753,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 12 млн. 506,8 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 1 млрд. 100 млн. 298,3 тыс. рублей;
* местного бюджета – 527 млн. 793,3 тыс. рублей;
* внебюджетных источников – 745 млн. 154,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам - 99,7 %, в том числе за счет бюджетных ассигнований - 99,6%.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ за 2017 год составили 2 млрд. 378 млн. 838,7 тыс. рублей, из них за счет средств:

* федерального бюджета – 12 млн. 506,7 тыс. рублей (100,0 %);
* краевого бюджета – 1 млрд. 099 млн. 057,8 тыс. рублей (99,9 %);
* местного бюджета – 522 млн. 920,5 тыс. рублей (99,1 %);
* внебюджетных источников – 744 млн. 353,7 тыс. рублей (99,9%).

Муниципальное образование Кавказский район в 2017 году участвовало в 15 государственных программах Краснодарского края с объемом финансирования 1 млрд. 381млн 038,8 тыс. руб. за счет средств федерального краевого и местного бюджетов, в том числе на условиях софинансирования в 13 государственных программах Краснодарского края с объемом финансирования в сумме 310 млн. 441,9 тыс. руб. за счет средств федерального краевого и местного бюджетов. Освоение составило всего 99,6%, в том числе на условиях софинансирования 98,6%.

 Объем субсидий и субвенций из краевого и федерального бюджета на эти цели составил 1 млрд. 115 млн. 713,9 тыс. рублей или 46,9% от общего объема финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за счет бюджетных и внебюджетных источников (2 млрд. 378 млн. 838,7 тыс. рублей).

 Информация о финансировании в разрезе 14 муниципальных программ за 2017 год представлена в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

 Средства федерального бюджета освоены в полном объеме (100,0% от плановых назначений).

 Не полностью выполнены плановые назначения за счет средств краевого бюджета (99,9%), не освоено - 1млн. 200 тыс. рублей, из-за:

 - не освоения субвенции на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края в сумме 0,3 млн. рублей, по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», из-за отсутствия претендентов на выполнение вышеуказанных работ электронные торги были признаны несостоявшимися (проведено 4 электронных аукциона);

 - экономии бюджетных ассигнований в сумме 0,4 млн. рублей по подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты;

 - экономии денежных средств по муниципальной программе «Развитие здравоохранения» в сумме 0,2 млн. рублей, из них по подпрограмме «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» за счет уточнения проектно-сметной документации по строительству здания - амбулатории врача общей практики в х. Привольном – 0,1 млн. рублей и по выплатам пособий и компенсаций на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь в учреждениях здравоохранения Кавказского района (выплаты произведены в соответствии с фактической потребностью) в сумме 0,1 млн. рублей;

 - уменьшения сметной стоимости строительства подводящего газопровода высокого давления п. Озерный в результате корректировки проекта и по результатам проведения процедуры запроса котировок на сумму 0,3 млн. рублей по подпрограмме «Газификация муниципального образования Кавказский район" муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса".

 Основными причинами не полного выполнения плановых назначений за счет средств местного бюджета в сумме 4,9 млн. рублей (99,1%) являются:

 - не освоение финансовых средств местного бюджета в сумме 4,0 млн. рублей по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:

 - не освоение 3,6 млн. рублей по подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район», в связи остатком денежных средств в сумме 2,4 млн. рублей, предусмотренных на оплату за проведение технического присоединения к инженерным сетям по объекту: «Строительство пристройки на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 в ст. Дмитриевской (согласно договору, оплата в сумме будет произведена только после окончания строительства объекта в 2018 году) и не освоенным остатком в сумме 1,2 млн. рублей по разработке ПСД по объекту «Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин , 1-й микрорайон» (перенос срока выполнения работ на январь 2018 г).

 - не освоение 0,4 млн. рублей по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" из-за позднего поступления денежных средств конце отчетного периода - в декабре 2017 года и невозможности проведения процедуры торгов;

 - экономия средств местного бюджета по остальным муниципальным программам в сумме 0,9 млн. рублей, из них:

 по фонду оплаты труда и взносам на обязательное социальное страхование в сумме - 0,2 млн. рублей,

 по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (коммунальные услуги) в сумме 0,1 млн. рублей,

 по закупкам товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (услуги связи, сети Интернет) в сумме 0,2 млн. рублей,

 по субсидиям бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели в сумме 0,2 млн. рублей,

 по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства (спорткомплекс в пос. Степной, здание ВОП в х. Привольном) в сумме 0,2 млн. рублей.

 На реализацию 6-ти муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 744 млн. 353,7 тыс. рублей из них:

 - средства территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (обязательное медицинское страхование) в муниципальной программе «Развитие здравоохранения» - 632 млн. 481,2 тыс. рублей;

 - средства от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений – 111 млн. 872,5 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальных программ:

 МП «Развитие образования» - 60 млн. 598,3 тыс. рублей;

 МП «Развитие здравоохранения» - 38 млн. 867,6 тыс. рублей;

 МП «Развитие физической культуры и спорта» - 7 млн. 783,3 тыс. рублей;

 МП «Развитие культуры» -2 млн. 978,8 тыс. рублей;

 МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 992,4 тыс. рублей;

 МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 652,1 тыс. рублей.

 **2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район**

 По каждой муниципальной программе муниципального образования Кавказский район координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика), утвержденной в Порядке.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в два этапа.

 На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм и основных мероприятий, входящих в муниципальную программу, она включает в себя:

 - оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, причем, мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию; по некоторым мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата;

 - оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

 - оценку эффективности использования финансовых ресурсов;

 - оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

 На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

 В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы в соответствии с достигнутыми значениями коэффициента степени эффективности реализации программы:

* эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;
* эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;
* эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70.
* в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

 Из 144 запланированных основных мероприятий муниципальных программ и мероприятий подпрограмм выполнено в полном объеме – 140 мероприятий, средняя степень реализации мероприятий составляет 97,2%.

 Информация о степени реализации мероприятий в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 2 к сводному докладу.

 Полностью достигнуты плановые значения по 233 целевым показателям из 237 показателей, предусмотренных к выполнению в 2017 году, средняя степень достижения – 98,4 % .

 По 7 муниципальным программам плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме:

- МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»;

- МП "Развитие топливно-энергетического комплекса";

- МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

- МП «Молодежь Кавказского района»;

- МП «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»;

- МП «Развитие здравоохранения».

Низкая степень достижения целевых показателей по программам:

 - МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 88,0%;

 - МП «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»- 96,0%;

 - МП «Социальная поддержка граждан» - 96,1%.

 Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2017 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

 По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой, он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.

 По итогам расчета степени эффективности муниципальных программ, коэффициенты эффективности реализации 13 муниципальных программ муниципального образования Кавказский район достигли значения 0,9 и более, что соответствует высокой степени реализации. По муниципальной программе МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» эффективность реализации – средняя.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2017 году.

**3.1. О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1773. В 2017 году внесено 8 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образования МО Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2017 году был предусмотрен в сумме 1 140 132,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета –276 955,6 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 2 987,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 802 439,4 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 57 750,0 тыс. рублей

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2017 год составили 1 142 726,4 тыс. рублей или 100,2 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет муниципального бюджета – 276 734,1 тыс. рублей (99,9 %);

- за счет средств федерального бюджета – 2 987,0 тыс. рублей (100%);

- за счет краевого бюджета – 802 407,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет внебюджетных источников – 60 598,3 тыс. рублей (104,9%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 7 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

***3.1.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»***

Объем финансирования основного мероприятия на 2017 год был предусмотрен в сумме 503 265,3 тыс. рублей:

- за счет средств муниципального бюджета – 104 530,1 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 349 735,2 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 49 000,0 тыс. рублей

Профинансировано в отчетном периоде (кассовые расходы) – 506 289,4 тыс. рублей (100,6%).:

- за счет средств муниципального бюджета – 104 530,1 тыс. рублей(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 349 705,8 тыс. рублей(100,0%);

- за счет внебюджетных источников – 52 053,5 тыс. рублей(106,2%)

Перевыполнение финансирования учреждений за счет внебюджетных источников в сумме 3 053,5 тыс. рублей связано с поступлением дополнительных доходов от предпринимательской деятельности.

В 2017 году на территории муниципального образования Кавказский район функционировало 31 дошкольное образовательное учреждение. Количество мест в дошкольных учреждениях - 5140, количество детей посещающих ДОУ – 5167 чел. Охват детей от 0 до 7 лет услугами дошкольного образования в целом по Кавказскому району составил в 2017 году - 88%, при плановых значениях – 90%, в связи с наличием групп кратковременного пребывания при образовательных учреждениях и дошкольных организациях.

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 2221 ребенок, из них на 1 января 2018 года детей, фактически нуждающихся в местах детского сада от трех до семи лет на 1 января 2018 года нет.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных функционирует 5 групп семейного пребывания (д/с № 23), которые посещают 42 ребенка.

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа групп предшкольной подготовки, где 100 % дошкольников 6-7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений и реализацию программ дошкольного образования в 2017 году было направлено 482 528,5 тыс. рублей, на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного образования в частных дошкольных образовательных учреждениях 7 722,3 тыс. рублей.

В сентябре 2017 года в результате реорганизации в форме выделения возникло 2 дошкольных образовательных учреждения: МАДОУ ЦРР – д/с № 32 в городе Кропоткине и МАДОУ ЦРР – д/с № 33 в станице Кавказской.

Дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 2 250,0 тыс. рублей: отремонтирована кровля, проведен ремонт ограждения, крылец, проведены работы по благоустройству дворовой территории в МБДОУ № 19.

На проведение капитального ремонта из муниципального бюджета выделены средства в сумме 1 150,0 тыс. рублей, в том числе: на проведение ремонтных работ в МБДОУ д/с № 16 - 440,0 тыс. рублей; ремонт теплотрассы МБДОУ д/с № 28 - 360,0 тыс. рублей; ремонт котельной и помещений МБДОУ д/с-к/в № 7 — 350,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей» в 9-ти дошкольных учреждениях проведены ремонтные работы, в 2-х ДОУ приобретено пищевое оборудование на общую сумму 830,0 тыс. рублей.

Осуществлена социальная поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений: 180 педагогов дошкольных учреждений в 2017 году получали компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 2 175,4 тыс. рублей (средняя выплата составила 12,1 тыс. рублей).

Мероприятие 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход» выполнено в полном объеме (предусмотрено субвенции краевого бюджета – 9 662,6 тыс. рублей, освоено 9 633,2 тыс. рублей или 99,7%), кредиторская задолженность отсутствует.

Из 8 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, основного мероприятия № 1 выполнены в полном объеме - 8.

По итогам 2017 года из 5 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 1, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

- 31 муниципальное дошкольное образовательное учреждение реализуют современные образовательные программы и технологии дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями (план – 100%, факт – 100%);

- доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации (план – 95%, факт – 204%, обучение прошло большее количество педагогов за счет дополнительных средств из внебюджетных источников);

- отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования района составило 103,7 % при плане – 100%; (средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 25 986 руб.).

Не достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

- охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования (план – 90 %, факт – 88%), фактически потребность в местах детского сада от трех до семи лет на 1 января 2018 года отсутствует.

- количество получателей (имеющих право) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, посещающими образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования (план – 4750, выполнение – 4709, выполнение – 99,1%, так как компенсационные выплаты производились согласно фактической потребности).

***3.1.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район»***

Объем финансирования на 2017 год был предусмотрен в сумме 548 042,4 тыс. рублей

- за счет средств муниципального бюджета – 92 259,2 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 446 646,2 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 2 987,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 6 150,0 тыс. рублей

Профинансировано в отчетном периоде (кассовые расходы) – 547 380,4 тыс. рублей (99,9%).:

- за счет средств муниципального бюджета – 92 072,9 тыс. рублей (99,8%);

- за счет средств краевого бюджета – 446 646,2 тыс. рублей (100%);

- за счет средств федерального бюджета – 2 987,0 тыс. рублей (100%);

- за счет внебюджетных источников – 5 674,3 тыс. рублей (92,3%)

 Невыполнение плана по внебюджетным источникам, из-за не поступления в полном объеме доходов от платных образовательных услуг в декабре месяце.

 На финансовое обеспечение образовательных школ, реализацию общего образования, в 2017 году было направлено 500 903,6 тыс. рублей, на содержание школы – интернат № 3 ст. Казанской – 11 451,5 тыс. рублей

 Выделенные бюджетные и полученные внебюджетные средства на эти цели были освоены в полном объеме.

 Проведена большая работа по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений:

 В 2017 году в районе было капитально отремонтировано 2 спортивных школьных зала: в МБОУ СОШ № 12 и МБОУ СОШ № 21 на общую сумму 6 353,4 тыс. рублей, из них за счет средств муниципального бюджета — 2 086,2 тыс. рублей, из краевого и федерального бюджета — 4 267,2 тыс. рублей

 В целях создания новых мест в общеобразовательных учреждениях МБОУ СОШ № 18 и МБОУ СОШ № 21 проведен капитальный ремонт зданий на сумму 2 066,9 тыс. рублей: из них за счет средств муниципального бюджета — 107,7 тыс. рублей, из краевого бюджета — 1 959,2 тыс. рублей

 Общеобразовательным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 3 440,0 тыс. рублей, за счет выделенных средств отремонтирована кровля, полы, системы водоотведения, выполнены работы по ремонту крыльца в МБОУ СОШ № 13.

 За счет средств муниципального бюджета на общую сумму 1 790,0 тыс. рублей:

- выполнен ремонт навеса центрального входа МБОУ СОШ № 6 на сумму 390,0 тыс. рублей;

- ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 8 на сумму 400,0 тыс. рублей;

- проведены работы по капитальному ремонту помещения МБОУ СОШ № 21 на сумму 400,0 тыс. рублей;

- отремонтированы полы в коридорах МБОУ СОШ № 5 на сумму 300,0 тыс. рублей;

- обустроены раковинами кабинеты начальных классов и ремонт пола коридора МБОУ СОШ № 17 на сумму 300,0 тыс. рублей.

 В рамках мероприятия «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей» в 18 школах проведены ремонтные работы (электропроводки, туалетов) на общую сумму 1 670,0 тыс. рублей

 В рамках мероприятия «Осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» произведена выплата заработной платы участникам единого государственного экзамена (298 чел.), оснащено 3 пункта проведения единого государственного экзамена, приобретена оргтехника на общую сумму 2 555,7 тыс. рублей.

 В целях социальной поддержки, 220 педагогов образовательных школ, работающих и проживающих в сельской местности, получили компенсационные выплаты за потребленные коммунальные услуги на общую сумму 4 197,0 тыс. рублей (средняя выплата составила 19,1 тыс. рублей).

 Из 10 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, выполнены в полном объеме - 10.

 В системе образования Кавказского района 25 муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования.

 Всего обучается в муниципальных образовательных учреждениях 12 533 человека.

 Качество знаний учащихся напрямую зависит от профессионального уровня учителя, поэтому развитие учительского потенциала является одним из ключевых направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях работают 680 учителей работающих по программам общего образования. 160 педагогов прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования, а также программам переподготовки и повышения квалификации.

В 2017 году 7144 учащихся образовательных учреждений приняло участие в 91 мероприятиях, Всероссийских олимпиадах и других творческих конкурсах: из них 363 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 722 – во всероссийских и 159 в международных конкурсах.

 В олимпиадах муниципального уровня приняло участие 2245 учащихся 5-11 классов, что на 654 ребенка больше заявленных (1591 чел.), по 20 учебным предметам, из которых по итогам олимпиад 681 учащийся (что на 89 учащихся больше, чем в прошлом году) награждены дипломами победителей и призёров.

 В региональном этапе олимпиады всего прияло участие 84 учащихся (в 2 раза меньше, чем в прошлом году, так как уменьшилась квота), которые принесли 15 призовых мест по таким предметам, как: астрономия, литература, математика, русский язык, физика, биология, география, обществознание, ОБЖ, технология, английский, история, право, экономика, журналистика, из СОШ № 2, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 20, – по 1 чел., из СОШ № 18 – 2 чел., из лицея № 3 – 3 чел.

 Ученик 8 класса МАОУ лицей №3 – стал победителем региональной олимпиады младших школьников по математике и был приглашен для участия в международной олимпиаде школьников «Кавказская математическая олимпиада, которая проходила в г. Майкопе, где также занял призовое место и представил Краснодарский край на заключительном этапе математического конкурса «Олимпиада им. Леонарда», который проходил в г. Санкт - Петербурге. За плодотворную и результативную работу призеры были награждены путевками в краевые летние профильные смены, которые проходили на Черноморском побережье (Летняя математическая школа – 7 человек, Летний университет старшеклассников – 3 человека, Интеллектуал Кубани – 2 человека).

 Немало наград принесли и воспитанники ЦВР, ДДТ, СЮН, ДЮСШ «Совершенство». В течение учебного года ребята получили более 700 призовых мест и 5 премий администрации Краснодарского края (4 воспитанника ДЮСШ «Совершенство» и 1 воспитанник ЦВР).

 По мероприятию 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей» план по расходам не выполнен на сумму 47,1 тыс. рублей (назначено – 12 999,4 тыс. рублей, исполнено 12 952,3 тыс. рублей или 99,6 %). Экономия по данному мероприятию сложилась из-за уменьшения объема выдаваемой молочной продукции, в связи с непосещением занятий детьми по причине болезни и в связи с тем, что молоко и молочную продукцию 5490 учащихся начальных классов в 2017 году получали 1 раз в неделю, вместо 2 раз по сравнению с прошлым годом.

Горячим питанием охвачен весь контингент учащихся, 1989 учащихся из многодетных семей получают льготное питание.

По итогам 2017 года из 15 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 2, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем показателям.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

- охват детей в возрасте от 6,6 до 18 лет общим образованием (план – 12345, выполнено – 12533, процент выполнения –101,5);

- численность обучающихся по программам общего образования в расчете на одного учителя (план – 18, выполнено – 18,4, процент выполнения – 102,2);

- количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (план - 14, процент выполнения - 100);

- создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений (план - 25, процент выполнения - 100);

- плановая пропускная способность и оплата Интернет - трафика до 10 М/б осуществлена в 3 учреждениях (план - 3, выполнено - 3, процент выполнения - 100);

- удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образования (план – 96 %, выполнено – 114,3 %, процент выполнения – 119, обучение за счет дополнительных средств из внебюджетных источников);

- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в Краснодарском крае составило 101,6 % при плане 100 % (средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 29201 руб., оплата труда работников внешкольных учреждений осуществляется в соответствие с дорожной картой);

- во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах приняло участие 57 % от общей численности обучающихся при плане 40 % (процент выполнения – 142,5);

- удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам составил – 80 % (процент выполнения – 100);

- количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов (план – 1, выполнено – 1, процент выполнения – 100);

- количество учащихся, охваченных горячим питанием (план – 11840, выполнено – 11984, процент выполнения – 101,2);

- горячим питанием охвачено 100 % учащихся образовательных школ;

- количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание 1989 человек (процент выполнения – 113,7).

- количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю (план – 5080, выполнено – 5490, процент выполнения – 108, молоко и молочную продукцию получают учащиеся только начальных классов).

***3.1.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3***

***«Развитие системы дополнительного образования***

***в муниципальном образовании Кавказский район»***

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 46 639,1 тыс. рублей:

- за счет средств муниципального бюджета – 43 404,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 635,1тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 2 600,0 тыс. рублей

Освоено в отчетном периоде – 46 909,6 тыс. рублей или 100,6 %.

- за счет средств муниципального бюджета – 43 404,0 тыс. рублей(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 635,1 тыс. рублей(100%);

- за счет внебюджетных источников – 2 870,5 тыс. рублей(110,4%).

За счет сверхплановых поступлений доходов от предпринимательской деятельности учреждений, расходы за счет средств от внебюджетных источников выполнены на 110,4 % (план – 2 600,0 тыс. рублей, исполнено – 2 870,5 тыс. рублей).

 На финансовое обеспечение внешкольных учреждений в 2017 году было направлено 46 274,5 тыс. рублей.

Оказана социальная поддержка 23 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 572,6 тыс. рублей средняя выплата за 2017 год в расчете на 1 педагога составила 24,9 тыс. рублей.

Из 3 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, выполнены в полном объеме - 3.

В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование». Всего в них занимаются 4477 подростков. Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования 5138 детей и подростков приняли участие в 134 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 438 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 168 – во всероссийских и 160 в международных конкурсах.

По итогам 2017 года из 4 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 3, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем показателям.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

- 4477 детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в организациях дополнительного образования (план – 4050 чел., процент выполнения – 110,5);

- 100 % организаций оснащены в соответствии с требованиями СанПин (процент выполнения – 100);

- доля педагогов в планах прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации – 90 % (процент выполнения – 100);

- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей составило - 103,3 % (план – 95 %, выполнено – 98,1 %), оплата труда работников внешкольных учреждений осуществляется в соответствие с дорожной картой. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составила 28 613 рублей.

Рост заработной платы сотрудников по отношению к 2016 г. составил 103,3 %.

***3.1.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4***

***«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»***

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управление образования муниципального образования Кавказский район» (оплата труда, материальное обеспечение).

Объем финансирования на 2017 год за счет средств муниципального бюджета был предусмотрен в сумме 6 073,0 тыс. рублей, освоено в отчетном периоде – 6 073,0 тыс. рублей (100 %).

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью 63 подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные мероприятия в области образования.

Мероприятие, запланированное в отчетном году в рамках реализации основного мероприятия № 4 выполнено на 100 %.

Целевой показатель по данному основному мероприятию «Количество учреждений, подведомственных управлению образования» - 63 учреждения, выполнен на 100%.

***3.1.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5***

***«Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений»***

 В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования», в функции которого входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета с 35 образовательными учреждениями, обеспечение эффективности и целевого использования средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности обслуживаемых учреждений.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения на 2017 год за счет средств консолидированного бюджета предусмотрен в сумме 28 398,5 тыс. рублей, в том числе:

- из средств муниципального бюджета – 22 999,3 тыс. рублей;

- из средств краевого бюджета - 5399,2 тыс. рублей

Кассовые расходы составили – 28395,5 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- из средств муниципального бюджета - 22999,3 тыс. рублей (100 %) ;

- из средств краевого бюджета - 5396,2 тыс. рублей (99,9 %).

Мероприятие, запланированное к реализации в отчетном году, выполнено на 100%.

Целевой показатель по данному основному мероприятию «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования» - 59 учреждения, выполнен на 100%.

***3.1.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6***

***«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»***

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка» с объемом финансирования в сумме 1 650,0 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета, освоено в отчетном периоде – 1 614,8 тыс. рублей (97,9 %).

Учреждение никакой деятельности не ведет, денежные средства израсходованы на охрану муниципального имущества, целевые показатели отсутствуют.

***3.1.7. О ходе реализации основного мероприятия № 7***

***«Прочие мероприятия в области образования»***

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание двух муниципальных бюджетных учреждений: МКУ «Центр психолго-педагогической, медицинской и социальной помощи МО Кавказский район*»*, МКУ «Организационно-методический центр развития образования», которые обслуживают 63 учреждения образования, а также организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГИА в муниципальном образовании Кавказский район.

 Объем финансирования на реализацию данного основного мероприятия на 2017 год был предусмотрен и освоен в сумме 6063,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 6040,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 23,7 тыс. рублей;

Денежные средства освоены в полном объеме – 100%.

На содержание 2-х муниципальных бюджетных учреждений в рамках данного мероприятия направлено и освоено 5540,0 тыс. рублей.

На оплату труда педагогов дополнительного образования за счет средств краевого бюджета было направлено 23,7 тыс. рублей (на организацию и проведение ЕГЭ).

Также в рамках данного основного мероприятия на сумму 500,0 тыс. рублей выполнены следующие мероприятия:

- произведена оплата труда педагогов, участвовавших в организации и проведении единого государственного экзамена, командировочных расходов;

- приобретено оборудование, оргтехника, канцелярские товары, бумага, горюче-смазочные материалы для проведения экзамена.

Два мероприятия основного мероприятия № 7, предусмотренные к реализации в 2017 году, выполнены на 100 %.

В 2016/2017 учебном году учащиеся 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ.

Всего прошли государственную итоговую аттестацию 467 выпускников (из них 7 участников с ограниченными возможностями) из 25 муниципальных общеобразовательных учреждений. 465 выпускников, что составило 99,8 % от числа сдававших, получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 98 человек были награждены медалью «За особые успехи в учении».

В ТОП 52 лучших образовательных организаций Краснодарского края с высокой долей результатов выпускников - от 80 до 100 баллов, вошел МБОУ лицей № 45 города Кропоткин.

В рейтинг 10% лучших образовательных организаций Краснодарского края по результатам обязательных экзаменов (русский язык, математика) вошла МБОУ СОШ № 15 поселка Мирской.

По итогам 2017 года из 12 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 7, плановые значения в полном объеме достигнуты по 11 показателям.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

- количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования (план – 63, процент выполнения – 100);

- доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций (план - 0,97 %, выполнение - 0,2 %, процент выполнения – 485, снижение значения данного показателя является положительным результатом и свидетельствует о повышении качества образования);

- введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений (план – 18, выполнение – 100 %);

- введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений (план – 1, процент выполнения – 100);

- число педагогов, получающих выплату за работу с детьми в спортивных клубах муниципальных организаций дополнительного образования детей системы образования Краснодарского края (план – 9, выполнение - 9, процент выполнения – 100);

- открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений (план – 180, процент выполнения – 100);

- открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений (план – 3, процент выполнения – 100);

- привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов общеобразовательных учреждений (план – 2860, процент выполнения – 100);

- привлечение учащихся к регулярному занятию спортом в секциях, в вечернее и каникулярное время, в спортивных залах общеобразовательных учреждений (план – 60, процент выполнения – 100);

- введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования (план – 9, процент выполнения – 100);

- открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования (план – 18, процент выполнения – 100);

Не достигнуто в полном объеме плановое значение следующего показателя:

- привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования (план – 330, выполнение 300, процент выполнения – 90,9).

 **Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» рассчитана в соответствии с приложением № 7 «Методика расчета целевых показателей Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

 По результатам оценки эффективности реализации основных мероприятий, входящих в муниципальную программу муниципального образования Кавказский район «Развитие образования», эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 1,0.

 На протяжении трех лет реализации муниципальной программы остается актуальным вопрос о целесообразности дальнейшей реализации основного мероприятия № 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей», по которому осуществляется финансирование расходов на содержание охраны учреждения ЛПО «Кубаночка», а основная деятельность не ведется. В связи с неэффективностью реализации данного основного мероприятия, в целях сокращения бюджетных расходов, координатору муниципальной программы – управлению образования необходимо проработать данный вопрос.

 В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы управлению образования муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за качественным выполнением программных мероприятий и достижением плановых значений целевых показателей.

**3.2. О ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан»**

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан».

 Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

 В 2017 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия 5 подпрограмм:

 - подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

 - подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район;

 - подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

 - подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»;

 - подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район».

 В течение 2017 года в муниципальную программу внесено 7 изменений.

 Объем финансирования муниципальной программы в 2017  году был предусмотрен в сумме 143 793,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 9 379,7 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 131 327,2 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 3 087,0 тыс. рублей.

 Кассовые расходы составили 143 368,4 тыс. рублей (99,7 %), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 9 379,6 тыс. рублей (100 %);

-за счет средств краевого бюджета – 130 902,5 тыс. рублей (99,7 %);

-за счет средств местного бюджета –3 086,5 тыс. рублей (100 %).

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### **3.2.1. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

 Координатор подпрограммы – отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017  году был предусмотрен в сумме 30 945,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 8 248,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 22 696,5 тыс. рублей.

 Фактически профинансировано и освоено 30 915,4 тыс. рублей (99,9 %), в том числе из федерального бюджета 8 248,9 тыс. рублей (100 %), краевого бюджета – 22 666,5 тыс. рублей (99,9 %).

 В 2017 году муниципальную собственность приобретены 26 жилых помещений - однокомнатных квартир общей площадью 33,6 кв. м, жилой площадью 17,8 кв. м. по адресу: город Кропоткин, ул. Гагарина, № 314, стоимость одной квартиры 1 189, 05 тыс. рублей.

 Квартиры предоставлены 26 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

 Из 2 целевых показателей, предусмотренных в подпрограмме достигнуто плановое значение по 2 целевым показателям.

 Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

### **3.2.2. О ходе реализации подпрограммы « Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район»**

 Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

 Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2017 год предусмотрен в сумме 400,0 тыс. рублей, освоено 400,0 тыс. рублей или 100 %.

 На реализацию мероприятия «Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе» израсходовано 320,0 тыс. рублей (100 % от плана).

 На реализацию мероприятия «Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам» израсходовано 80,0 тыс. рублей (100 % от плана).

 Запланированные к реализации в отчетном году два мероприятия и один целевой показатель подпрограммы выполнены в полном объеме.

 58 ветеранских организаций получили финансовую и консультационную поддержку.

 Проведены 93 торжественных мероприятия, посвященных значимым датам, с участием 15 479 чел. (многократный охват). Оказана материальная поддержка 92 ветеранам.

 Эффективность реализации подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы -1,0 .

***3.2.3. О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»***

 Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017  году был предусмотрен в сумме 107 732,6 тыс. рублей из средств краевого бюджета, освоено 107 337,9 тыс. рублей (99,6%).

 Ежемесячные выплаты по социальным обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме. Задолженность бюджета по социальным выплатам на 1 января 2018 года отсутствует. Экономия бюджетных средств в сумме 394,7 тыс. рублей сложилась по объективным причинам, в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты.

 Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную поддержку в 2017 году составило 457 человек, из них: 213 опекаемых (201 человек – получали пособие на содержание, 12 человек получили иные меры социальной поддержки), 241 приемный ребенок, 3 детей, находящихся на патронатной форме воспитания.

 В течение 2017 года в Кавказском районе выявлено 30 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, все дети переданы на воспитание в замещающие семьи (под опеку и попечительство). На содержание 201 несовершеннолетнего, находящегося под опекой (попечительством) выплачено 23 468,7 тыс. рублей (100 % от плана); на 243 приемных детей – 32505,4 тыс. рублей (100% от плана); на 3-х несовершеннолетних, воспитывающихся в патронатных семьях – 354,4 тыс. рублей (98,3 % от плана).

 Число детей, обеспеченных бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте составило 155 человек, освоено 278,5 тыс. рублей при плановых назначениях 305,9 тыс. рублей (91%). Мероприятие «Обеспечение выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» можно считать выполненным, так как бесплатным проездом были обеспечены все дети, имеющие право на данную социальную выплату.

 109-ти приемным родителям выплачено вознаграждение за оказание услуг по воспитанию приемных детей в общей сумме 44348,5 тыс. рублей, 3 патронатным воспитателям – 436,1 тыс. рублей.

 Одному ребенку из числа детей - сирот выплачено 5,2 тыс. рублей на регистрацию права собственности жилья.

 На обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по организации отдыха и оздоровления детей-сирот за счет средств краевого бюджета направлено 4 563,6 тыс. рублей (99,2 % от плана), а также на содержание штатной численности специалистов по выявлению обстоятельств для оказания помощи детям-сиротам, содействия в трудной жизненной ситуации за счет средств краевого бюджета направлено 655,1 тыс. рублей (99,0% от плана).

 Выплачено единовременное пособие в размере 231,0 тыс. рублей (100,0% от плана) на ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа при их возвращении в жилые помещения, в том числе:

 - 66,0 тысяч рублей перечислены на счет Яшкова Алексея Юрьевича, 02.07.2002 года рождения, произведен текущий ремонт принадлежащего Яшкову А.Ю. жилого помещения по адресу: Кавказский район, город Кропоткин, ул. Красноармейская, № 274;

 - 165,0 тысяч рублей перечислены на счет Безуглова Даниила Вячеславовича, 06.02.2003 года рождения. Произведен капитальный ремонт принадлежащего Безуглову Д.В. жилого помещения по адресу: Кавказский район, город Кропоткин, ул. Халтурина, № 5.

 В районе ведется активная работа по популяризации семейных форм воспитания и передаче детей из числа оставшихся без попечения родителей в приемные семьи.

 Запланированные к реализации в отчетном году 11 мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме.

 Из девяти целевых показателей подпрограммы плановое значение достигнуто на 100 % по пяти показателям.

 По целевому показателю «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» процент выполнения – 95,7 по факту наличия детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющих право на получение денежных средств на содержание (201 чел.). 100% показатель (210 чел.) не достигнут по объективным причинам: 2 опекаемых детей усыновлены, 3- выбыли на постоянное место жительства за пределы Кавказского района, 4-возвращены родителям.

 По целевому показателю «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» процент выполнения – 96,4 по факту наличия детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющих право на получение денежных средств на содержание (241 чел.). 100% показатель (250 чел.) не достигнут по объективным причинам: 6 несовершеннолетних выбыли на постоянное место жительства за пределы Кавказского района, 2 находятся на полном государственном обеспечении по месту получения профессионального образования.

 По целевому показателю «Количество семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» процент выполнения – 100,9.

 По целевому показателю «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в замещающие семьи» процент выполнения – 98,3 (457 чел. вместо запланированных 465 чел.) по факту наличия детей, оставшихся без попечения родителей, и воспитывающихся в замещающих семьях: опекунские семьи - 213 чел., из них 201 получатель опекунского пособия и 12 получателей иных выплат, приемная семья-241 чел., патронатная форма воспитания - 3 чел. 8 несовершеннолетних возвращены родителям, выбыли за пределы МО).

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - 0,93 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

**3*.2.4. О ходе реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»***

 Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

 Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2017  году был предусмотрен в сумме 2135,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2134,7 тыс. рублей (100%).

 В подпрограмме была запланирована реализация одного мероприятия «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район». Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2017 года осуществлялась 29-и пенсионерам, замещавшим муниципальные должности МО Кавказский район. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. отсутствует.

 Целевой показатель подпрограммы выполнен на 100%. Все пенсионеры, имеющие право и подавшие заявления на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, обеспечены доплатой в соответствии с нормативным актом Совета МО Кавказский район.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

***3.2.5. О ходе реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»***

Всего на реализацию подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» в 2017 году было предусмотрено 2580,9 тыс. рублей, из них:

- из средств федерального бюджета – 1130,8 тыс. рублей,

- из средств краевого бюджета – 898,1 тыс. рублей,

- из средств местного бюджета – 552,0 тыс. рублей,

Фактически профинансировано и освоено 2580,4 тыс. рублей (100%), из них:

- из средств федерального бюджета – 1 130,7 тыс. рублей (100%),

- из средств краевого бюджета – 897,9 тыс. рублей (100 %),

- из средств местного бюджета – 551,8 тыс. рублей (100%).

В подпрограмме «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2017 году было реализовано три мероприятия:

1) «Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития» - исполнитель управление образования, объем финансирования – 2186,4 тыс. рублей, в том числе 1095,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 838,8 – средства краевого бюджета, 252,0 – средства местного бюджета (выполнение – 100%);

2) «Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного предпрофессионального образования» - исполнитель отдел культуры, объем финансирования – 216,0 тыс. рублей из средств местного бюджета (выполнение – 100%);

3) «Обеспечение жителей услугами организаций муниципального пассажирского транспорта путем обеспечения доступности для маломобильных групп населения пассажирских автобусов пригородного сообщения» - исполнитель отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства, объем финансирования – 178,0 тыс. рублей, в том числе 35,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 59,1 – средства краевого бюджета, 83,8 – средства местного бюджета (выполнение – 100%).

Все запланированные мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме.

Результатом реализации мероприятий в 2017 году по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий граждан маломобильных групп населения Кавказского района стало:

1. по учреждениям образования муниципального образования Кавказский район:

- в МАДОУ ЦРР д/с №18 г. Кропоткина отремонтирован вход на территорию, произведены замена дверей; замена светильников, штукатурка и покраска стен, выполнены работы по асфальтированию территории, устроен пандус, произведен, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, установлены тактильные таблички.

2. по муниципальным учреждениям культуры:

- построен санитарный узел к зданию МБОУ ДОД ДШИ ст.Кавказской.

 3. по отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район:

- приобретены и установлены в муниципальный пригородный автобус № 110 по маршруту Кавказская-Кропоткин радио-информаторы транспортные (для ориентирования инвалидов по зрению), автобус оснащен звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных граждан групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках.

По итогам 2017 года из трех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения всех показателей достигнуты в полном объеме.

Доля муниципальных объектов в сфере образования, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере образования Кавказского района (без учета детских дошкольных учреждений) составляет 89 % или 100 % к плану.

Доля муниципальных объектов в сфере культуры, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере культуры Кавказского района составляет 30 % или 100 % к плану.

Доля муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта Кавказского района составляет 43,0 % или 100 % к плану.

Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радио-информаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках составляет 33,3 % или 100 % к плану.

 **Вывод:** В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Социальная поддержка граждан», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы - 0,98.

 Управлению по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район для дальнейшей реализации муниципальной программы, как координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы.

**3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»**

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

В 2017 году внесено 7 изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» в 2017 году был предусмотрен в сумме 19 998,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 79,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 8 369,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 11 550 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 16 024,9 тыс. рублей или 80,1 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 79,3 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 8 369,1 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 7 576,5 тыс. рублей (65,6 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2017 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район И.Д.Погореловым.

По итогам года в плане реализации не наступили в утвержденные сроки два контрольных события подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район»:

1. по мероприятию № 1 контрольное событие "Техприсоединение к инженерным сетям объекта": «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская,70В», запланированное к исполнению до 31.12.2017г. Окончательные работы по техприсоединению к инженерным сетям объекта перенесены на 2018 год.

2. по мероприятию № 2 контрольное событие «Получение проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест), запланированное к исполнению до 31.12.2017г. На основании дополнительного соглашения сроки выполнения работ по разработке ПСД были перенесены на январь 2018 г.

***3.3.1. О ходе реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район»***

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы является управление образования муниципального образования Кавказский район.

 Всего на реализацию подпрограммы в 2017 году было предусмотрено 11 817,8 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета – 3 840, тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 7 977,8 тыс. рублей.

Фактически профинансировано и освоено 8 240,2 тыс. рублей (69,7%), из них:

за счет средств краевого бюджета – 3 840,0 тыс. рублей (100%).

за счет средств местного бюджета – 4 400,2 тыс. рублей (55,2%).

Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» включает в себя реализацию двух мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» направлено бюджетных ассигнований в сумме 8 580,8 тыс. рублей, освоено 6 241,8 тыс. рублей (72,7%) из них:

- за счет средств краевого бюджета – 3 840,0 тыс. рублей, исполнено 3 840,0 тыс. рублей (100%);

- за счет средств местного бюджета – 4 740,8 тыс. рублей, исполнено 2 401,8 тыс. рублей (50,7%).

В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования направлены на строительство пристройки на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (далее - объект).

Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.

По данному объекту проведены следующие мероприятия:

- разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство пристройки к МБДОУ ЦРР-д\с №21 в ст. Дмитриевской, на эти цели направлено и освоено средств местного бюджета в сумме 1 853,0 тыс. рублей;

- проведен электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту;

- выполнены строительно-монтажные работы по объекту на сумму 4 042,2 тыс. рублей (краевой бюджет – 3 840,0 тыс. рублей, местный бюджет - 202,2 тыс. рублей), бюджетные ассигнования освоены в полном объеме (100 %);

- начаты работы по техническому присоединению к инженерным сетям объекта.

 За счет средств местного бюджета на проведение технического присоединения к инженерным сетям по данному объекту было предусмотрено 2 685,6 тыс. рублей, освоено 346,6 тыс. рублей (12,9 %).

Согласно договору с ПАО «Кубаньэнерго» № 20306-16-00355556-1 от 28.03.2017 г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям»:

- размер платы объекта за технологическое присоединение к электрическим сетям составляет 2 695,6 тыс. рублей (предусмотрено в бюджете 2 685,6 тыс. рублей);

- выполнение работ по данному объекту может осуществляться в течение двух лет со дня заключения данного договора;

- согласно раздела 3 указанного договора, часть суммы оплачивается в течение 15 дней после заключения договора, оставшаяся сумма подлежит оплате согласно договору поэтапно, после проведения работ по фактическому техприсоединению к электрическим сетям, которое возможно только после окончания строительства объекта в 2018 году.

 На реализацию мероприятия № 2 «Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений» за счет средств местного бюджета направлено 3 237 тыс. рублей, освоено 1 998,4 тыс. рублей (61,7%).

В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования направлены на реконструкцию МБОУ № 7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, I этап. Блок начального образования на 400 мест (далее - объект).

Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.

Средства местного бюджета по указанному объекту в сумме 1 998,4 тыс. рублей были направлены:

 - на проведение предпроектных работ на сумму 440,2 тыс. рублей (94% от плановых назначений) - экономия бюджетных средств в сумме 28,3 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур;

- на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации в сумме 748,6 тыс. рублей (100%);

- на оплату работ по техприсоединению к инженерным сетям объекта -2,7 тыс. рублей (100%);

- на оплату проектно-сметной документации на реконструкцию объекта в сумме 806,9 тыс. рублей при плановых назначениях в соответствии с заключенным контрактом – 2 017,2 тыс. рублей (40 % от стоимости контракта); на основании дополнительного соглашения сроки выполнения работ по разработке ПСД были перенесены на январь 2018 г., в связи с этим сложился не освоенный остаток бюджетных средств в сумме 1 210,3 тыс. рублей

На 2017 год ввод в эксплуатацию дошкольных и общеобразовательных учреждений не был запланирован, соответственно на 2017 год числовые значения целевых показателей отсутствуют.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 .

***3.3.2. О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы является управление образования муниципального образования Кавказский район.

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» было предусмотрено 6 231,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета –3 801,9 тыс. рублей,

 - за счет средств местного бюджета – 2 429,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 5 835,9 тыс. (93,7 %), из них:

- средства краевого бюджета – 3 801,9 тыс. рублей (100 %),

 - средства местного бюджета – 2 034,0 тыс. рублей (83,7 %).

В 2017 году денежные средства выделялись на реализацию 3-х мероприятий.

 На реализацию мероприятия № 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» из средств местного бюджета было выделено и освоено 584,0 тыс. рублей (100%).

Осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

На реализацию мероприятия № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» было выделено ассигнований в сумме 5 497,8 тыс. рублей, освоено 5 102,8 тыс. рублей (93%), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 801,9 тыс. рублей (освоено 100%);

- за счет средств местного бюджета – 1 695,6 тыс. рублей, освоено 1 300,9 тыс. рублей или 76,7%.

Средства местного бюджета в сумме 394,7 тыс. рублей не были освоены, поскольку освоение средств дорожного фонда проводится по мере поступления доходов от акцизов на нефтепродукты, являющихся источником формирования дорожного фонда. Денежные средства поступили только в 4 квартале, что не позволило провести процедуру торгов.

На ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район, протяженностью 0,786 км в софинансировании с краевым бюджетом было направлено средств в сумме 4 002,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 801,9 тыс. рублей (освоено 100%);

- за счет средств местного бюджета – 200,1 тыс. рублей (освоено 100%).

За счет средств местного бюджета:

 - осуществлен ямочный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район протяженностью 4,0 км на сумму 890,8 тыс. рублей,

 - произведена расчистка лесополосы вдоль автомобильной дороги п. Мирской – п. Красноармейский - на эти цели было направлено 210,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета в рамках мероприятия № 3 «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных в границах территории Кавказского района» осуществлена замена электрооборудования стелы, расположенной на границе Кавказского и Тбилисского района. Направлено бюджетных ассигнований в сумме 150,0 тыс. рублей, освоено 149,1 тыс. рублей (99,5%). Мероприятие выполнено в полном объеме.

Значения четырех целевых показателей, предусмотренных в подпрограмме достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана удовлетворительной коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,71 .

***3.3.3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей"***

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2017 году на реализацию мероприятия подпрограммы «Предоставление социальных выплат молодым семьям» было предусмотрено 762,9 тыс. рублей, из них из средств федерального бюджета – 79,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 221,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 462,6 тыс. рублей Денежные средства освоены в полном объеме (762,9 тыс. рублей).

В результате реализации подпрограммы одна молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Значение целевого показателя достигнуто.

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1.

***3.3.4. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков»***

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №1 предусмотрен в 2017 году в сумме 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 200,0 тыс. рублей или 100 %.

Бюджетные средства в сумме 200,0 тыс. рублей в виде субсидий направлены на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для проведения геодезических работ для муниципальных нужд на площади 10,5 гектар.

Муниципальное задание и запланированный целевой показатель выполнены.

***3.3.5. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях»***

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

На реализацию основного мероприятия № 2, в целях осуществления государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет субвенции краевого бюджета, в 2017 году предусмотрено и освоено 506,2 тыс. рублей (100%).

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях (выплата заработной платы и иные выплаты – 371,3 тыс. рублей, отчисления в социальные фонды – 116,8 тыс. рублей, закупка товаров для муниципальных нужд – 18,1 тыс. рублей).

Специалистом управления имущественных отношений в 2017 году проведена следующая работа: поставлено на очередь 68 граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях, снято с учета 23 человека, обеспечено жилыми помещениями 26 человек (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей).

По категории «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами» получен и реализован 1 государственный жилищный сертификат.

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 597 человек, что не превышает запланированного на 2017 год (запланировано 608 человек).

Целевой показатель выполнен на 98%.

***3.3.6. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»***

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2017 году за счет средств местного бюджета составил 480 тыс. рублей

 Фактически освоено 479,7 тыс. рублей (99,9% от плановых назначений).

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 102 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме. Целевой показатель выполнен на 100%.

 Результатом выполнения указанного основного мероприятия № 3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2017 года производить капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

**Вывод:** Исходя из проведенной оценки степени достижения целевых показателей и уровня запланированных расходов, результатов выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,98.

Считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы.

 В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу капитального строительства, а также координаторам подпрограмм и участникам муниципальной программы: отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, отделу инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, управлению архитектуры и градостроительства, управлению имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей.

**3.4. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

 Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. № 1778. В 2017 году было внесено 5 изменений в муниципальную программу.

 Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район.

 Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» предусматривалось в местном бюджете 6 107,2 тыс. рублей. Фактически освоено 5 813,8 тыс. рублей (95,2 %).

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

 Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: «Газификация муниципального образования Кавказский район», «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район», «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».

 План реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2017 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район И.Д.Погореловым. Все мероприятия, запланированные в плане реализации, выполнены в полном объеме. Не выполнено в планируемый срок контрольное событие № 1 «Замена энергосберегающих ламп и светильников в учреждениях образования» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район». Плановый срок наступления контрольного события - 01.04.2017г., фактически лампы и светильники были установлены – 30.06.2017г.

***3.4.1. О ходе реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования Кавказский район»***

 Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства муниципального образования Кавказский район.

 Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2017 год, составляет 5 727,2 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 1 145,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 4 581,3 тыс. рублей. Фактически освоено 5 433,9 тыс. рублей (94,9%), из них за счет средств местного бюджета – 1 101,6 тыс. рублей (96%), из средств краевого бюджета – 4 333,3 тыс. рублей (94,6%).

 В подпрограмме были реализованы следующие мероприятия:

 1. Мероприятие № 1 «Строительство подводящих газопроводов», которое включает в себя:

 - подводящий газопровод высокого давления к х. Р. Люксембург (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза), выделено 100,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено – 100, 0 тыс. рублей (100%);

 - подводящий газопровод высокого давления п. Озерный (строительно-монтажные работы), выделено 5 234,3 тыс. рублей, из них из средств краевого бюджета – 4 581,3 тыс. рублей, из средств местного – 653,0 тыс. рублей, освоено из средств краевого бюджета – 4 333,3 тыс. рублей, из средств местного – 649,1 тыс. рублей (мероприятие выполнено, освоение – 95,2%), денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что в процессе строительства возникла необходимость корректировки проекта, в результате чего сметная стоимость строительства уменьшилась;

 - газоснабжение пос. Озерный Кавказского района, 1-ый этап строительства (СМР - документация и строительный контроль), выделено 242,9 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 201,8 тыс. рублей, (мероприятие выполнено в полном объеме, освоение – 83,1%), экономия денежных средств в связи с тем, что контракт на страхование заключен на меньшую сумму, чем было запланировано в результате проведения процедуры запроса котировок.

 2. Мероприятие № 2 «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район» выполнено в полном объеме: выделено – 150,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено – 149,7 тыс. рублей, освоение – 99,8%, оплата произведена согласно фактически выставленных счетов за обслуживание.

 Результатами выполнения мероприятий стало:

 - построен подводящий газопровод высокого и низкого давления к пос. Озерный, что позволит газифицировать домовладения на территории поселка;

 - выполнены геодезические изыскания для дальнейшего проектирования и строительства подводящего газопровода высокого давления к х. Р.Люксембург;

 - проведены работы по обслуживанию газопроводов, находящихся в собственности Кавказского района, произведен текущий ремонт для дальнейшей безопасной эксплуатации.

 Целевые показатели подпрограммы «Протяженность построенных газопроводов» – 4,5 км и «Рост уровня газификации населенных пунктов» – 0,5% выполнены на 100%.

 Согласно расчету, произведенному по Методике, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 ,0.

***3.4.2. О ходе реализации подпрограммы***

***«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»***

 Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2017 год за счет средств местного бюджета - 380,0 тыс. рублей, освоено 379,9 тыс. рублей (100 %).

 В подпрограмме запланировано выполнение трех мероприятий.

 На реализацию мероприятия «Замена энергосберегающих ламп и светильников» было предусмотрено –145,0,0 тыс. рублей. Фактически освоено –144,9 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках реализации данного мероприятия в 2017 году осуществлена замена 800 энергосберегающих ламп и светильников в бюджетных учреждениях муниципального образования Кавказский район.

В ходе реализации мероприятия «Ремонт системы отопления» в учреждениях отдела физкультуры и спорта и управления образования были произведены работы по ремонту системы отопления. Для учреждений физкультуры и спорта - СШ «Ника» и МБУ СШ № 1 были приобретены новые котлы на общую сумму 55,0 тыс. рублей. В образовательном учреждении МБОУ № 21 выполнены работы по ремонту системы отопления на 180 тыс. рублей.

По итогам 2017 года из 25 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 100%.

 Согласно расчету, произведенному по Методике, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

***3.4.3. О ходе реализации подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».***

Реализация мероприятий данной подпрограммы в 2017 году не планировалась.

 **Вывод:** Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Считаем целесообразным продолжить реализацию подпрограмм «Газификация муниципального образования Кавказский район» и «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» в 2018 году.

 Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район и координатору подпрограммы - отделу капитального строительства необходимо продолжить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на качество планирования целевых показателей.

**3.5. О ходе реализации муниципальной программы**

 **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1731 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году было внесено 1 изменение.

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Общий объем финансирования, предусмотренный в 2017 году на реализацию программы, составил 16 163,7 тыс. рублей, в том числе:

 - за счет средств местного бюджета – 15 133,7 тыс. рублей,

 - за счет средств внебюджетных источников – 1 030,0 тыс. рублей.

 Кассовые расходы составили 16 124,8 или 99,8% , в том числе:

 - за счет средств местного бюджета – 15 132,4 тыс. рублей или 99,9%,

 - за счет средств внебюджетных источников - 992,4 тыс. рублей или 96,3%.

 Все мероприятия, предусмотренные планом реализации, в 2017 году были выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

 Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав трех подпрограмм.

***3.5.1. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Объем финансирования подпрограммы в 2017 году планировался в сумме 8 570,0 тыс. рублей, из них:

-за счет средств местного бюджета – 7 920,0 тыс. рублей,

-за счет внебюджетных источников – 650,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили – 8 619,4 тыс. рублей или 100,6%, в том числе:

-за счет средств местного бюджета – 7 920,0 тыс. рублей (100,0%),

-за счет внебюджетных источников – 699,4 тыс. рублей (107,6%) .

Размер привлеченных денежных средств стал больше за счет увеличения количества заявок на обучения работников объектов экономики.

 1. В рамках реализации мероприятия № 1 «Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района», согласно смете расходов на содержание учреждения, было выделено из средств местного бюджета - 7300,0 тыс. рублей. Исполнены сметные назначения в сумме 7300,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Выполнение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» - 37 шт., достигнуто путем следующих событий:

1) с органами управления, силами и средствами муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) муниципального образования Кавказский район были проведены:

 а) 4-6 октября 2017г. - штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера на территории Российской Федерации с органами управления, НАСС, НАСФ МО Кавказский район».

 В ходе штабной тренировки проведено:

 - 19 практических мероприятий и работ (условно);

 - 1 практическое мероприятие – тактико-специальное учение с силами ТП РСЧС по ликвидации ландшафтного пожара в Кропоткинском городском поселении ( задействовано - 43 чел., 16 ед. техники);

 - 10 иных практических мероприятий и работ (задействовано 58 чел., 19 ед. техники);

 - 36 тренировок по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учащимися, воспитанниками и работниками образовательных учреждений МО Кавказский район (в ходе мероприятий охвачено - 4438 человек).

 Ход учения освещался в местных СМИ.

 б) 17-19 апреля 2017г.- командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Краснодарского края» проведено 37 мероприятий в соответствии с планом действий муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (задействовано - 680 чел., 139 ед. техники).

 В ходе командно-штабного учения:

 - отработано 4 вводных мероприятий (задействовано - 269 чел., 68 ед. техники);

 - 8 практических мероприятий и работ по подготовке к паводко-опасному периоду (задействовано -70 чел., 12 ед. техники);

 - 13 практических мероприятий и работ по подготовке к пожароопасному периоду (задействовано - 194 чел., 30 ед. техники);

- 6 иных практических мероприятий и работ (задействовано - 123 чел., 26 ед. техники);

- 6 профилактических мероприятий с населением (показные занятия, сходы и беседы с гражданами и т.п.) – (задействовано 24 чел, 3 ед. техники, охвачено 244 чел. населения).

Ход учения освещался в МТРК «Кропоткин», в печатных местных СМИ (3 публикации).

в) 10 ноября 2017г. - тренировка по ликвидации массовых технологических нарушений в системе электроснабжения на территории муниципального образования Кавказский район.

 г) 15-23 ноября 2017г. - командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной и функциональной подсистем РСЧС при возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории Кавказского района в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов.

 Командно-штабное учение проводилось в 2 этапа:

1 этап – по теме «Приведение органов управления, сил и средств муниципальных образований и организаций Краснодарского края в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов» (задействовано - 286 чел., 47 ед. техники);

2 этап - по теме «Приведение органов управления, сил и средств ТП и ФП РСЧС, муниципальных образований и организаций Краснодарского края в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов» (задействовано - 161чел., 27ед. техники);

д) на объектах экономики Кавказского района организовано и проведено 6 тактико-специальных учений.

В ходе проведения тренировки и учений:

- проводился смотр ТП РСЧС муниципального образования Кавказский район,

- практическая отработка развертывания пункта управления, стационарного пункта временного размещения населения на случай эвакуации, пунктов обогрева и питания на автодорогах в случае заторов.

В результате отработанных практических мероприятий руководители органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС приобрели навыки деятельности по ликвидации последствий ЧС и восстановлению приемлемых условий жизнедеятельности населения, совершенствовали приемы и способы защиты населения, проверили работоспособность и надежность систем связи и оповещения населения.

2) в целях предотвращения риска возникновения паводковой ситуации в период прохождения паводковых вод проведены следующие мероприятия:

 - организована работа по обеспечению функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, установленной на р. Кубань;

 - организовано обследование гидротехнических сооружений, земляных и заградительных дамб, расположенных на территории Кавказского района дважды в год;

 - проведена установка мерных линеек на реках Кубань (Кропоткинское городское поселение), Челбас (Привольное с\п), Калалы (Дмитриевское с\п) в паводко-опасный период;

 - организовано оповещение населения, проживающего в районах возможного подтопления, а также владельцев помещений лодочных гаражно-строительных кооперативов, расположенных на берегу р. Кубань;

 - совместно с сотрудниками Кропоткинского инспекторского участка ГИМС проведена ревизия плавательных средств, зарегистрированных на территории Кавказского района;

 - проведена проверка готовности МБУ «АСО» к действиям в случае подтопления;

 - среди населения распространены памятки по действию при подтоплении.

 3) в 2017 году разработан и отправлен на согласование в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю паспорт по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края муниципального образования Кавказский район;

- откорректирован план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Кавказский район;

 4) ежемесячно проводится корректировка электронных паспортов безопасности территорий Кавказского района, городского и сельских поселений, населенных пунктов;

 5) оказывалась методическая помощь по организации ведения гражданской обороны и работы по защите населения и территорий объектам экономики, расположенным на территории Кавказского района, путем проведения методических занятий, совещаний и участия их в проведении командно-штабных учений, штабных тренировок, тактико-специальных учений;

 6) в рамках проведения «Дня защиты детей» в учебных заведениях района проведены беседы с учащимися по тематике «Обеспечение соблюдения мер безопасности и безопасных условий жизнедеятельности детей»;

 7) в мае 2017 года, в соответствии с «Планом основных мероприятий МО Кавказский район по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год», постановлением главы муниципального образования Кавказский район от 17.04.2017 года № 726 «О проведении районных соревнований «Школа безопасности-2017» на территории муниципального образования Кавказский район проведены районные соревнования среди учащихся образовательных учреждений района «Школа безопасности», в ходе которых проведено обучение учащихся с отработкой практических навыков в области безопасности жизнедеятельности;

8) в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) и обеспечения пожарной безопасности проведено 8 заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район;

9) в составе комиссии участвовали в проведении мониторинга территорий водных объектов в летний период;

10) организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) - органа повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС, в целях взаимодействия с Центром управления в кризисных ситуациях Краснодарского края и дежурно-диспетчерскими службами объектов экономики района, своевременного оповещения должностных лиц, информирования населения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

11) в отчетном периоде ежемесячно проводилась проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и ежеквартально - региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40 для отработки взаимодействия с руководящим составом и дежурно-диспетчерскими службами ТП РСЧС, а также обучения и тренировки оперативных дежурных ЕДДС;

12) проведена агитационно – массовая работа среди населения с доведением памяток и листовок по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного времени и военных конфликтах;

13) принимали участие в ликвидации аварий на сетях водоснабжения и водоотведения в Кропоткинском городском поселении;

14) проведены иные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения ЧС.

2. В рамках реализации мероприятия № 2 «Организация деятельности МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район» согласно смете расходов на содержание учреждения было выделено 620,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Исполнены сметные назначения в сумме 620,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

Планом привлечения внебюджетных средств на 2017 год было предусмотрено – 650 тыс. рублей, фактически выполнено - 699,4 тыс. рублей или 107,6%.

Выполнение целевого показателя «Количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации» - 994 шт., достигнуто путем следующих событий:

1) по программе обучения должностных лиц, специалистов и населения в области ГО и защиты от ЧС в разрезе категорий обучены:

- руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО – 30 человек;

- председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций – 5 человек;

- члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций – 15 человек;

- руководители нештатных аварийно-спасательных формирований – 15 человек;

- руководители структурных подразделений (работники) и специалисты организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны – 25 человек;

- руководители занятий по ГО в организациях – 30 человек;

- других категорий - 20 человек;

2) также в течение года проводились занятия по программе обучения должностных лиц и работников организаций, населения мерам пожарной безопасности – обучено 844 человек.

Всего обучено 994 человек, что позволяет считать целевой показатель по данному мероприятию выполненным в полном объеме.

МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район организована подготовка участников районного соревнования «Школа безопасности-2017», проводимого среди учащихся образовательных учреждений района.

В соревновании приняли участие 19 команд старшей возрастной группы – учащиеся 10 классов и 9 команд средней возрастной группы – учащиеся 7-8 классов, в количестве - 200 школьников, а с учетом обеспечивающего персонала задействовано 280 человек.

Дополнительно в течение года проводилась учебно-методическая работа со специалистами ГО и ЧС организаций и предприятий по планированию, подготовке и проведению учений (тренировок), оказывалась помощь в подготовке документации, специалисты предприятий обеспечивались специальной литературой и пособиями.

С целью подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС изданы 12 видов листовок общим тиражом 1932 экземпляров.

В целях осуществления пропаганды и обучения населения с использованием печатных и электронных средств массовой информации опубликовано статей, заметок — 44, организовано выступлений на телевидении — 52.

# Фактически, в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий подпрограммы, в полном объеме выполнены 2.

# Планируемые значения двух целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район»**,** рассчитанный в соответствии с Методикой – 0,97. Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

***3.5.2. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»***

Координатор подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Объем финансирования подпрограммы в 2017 году планировался в сумме 7343,7 тыс. рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета – 6 963,7 тыс. рублей,

- за счет внебюджетных источников – 380,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили – 7256,7 тыс. рублей или 98,8 %, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 6 963,7 тыс. рублей (100%),

- за счет внебюджетных источников – 293,0 тыс. рублей (77,1%) .

Размер привлеченных денежных средств уменьшился за счет снижения количества заявок на заключение договоров с объектами экономики на обслуживание на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера.

В рамках реализации мероприятия «Организация деятельности «МБУ АСО» и достижения значения целевого показателя «Количество вызовов на проведение аварийно-спасательных работ» проведены следующие мероприятия:

1. в течение 2017 года спасателями осуществлено 668 выездов на поисково-спасательные и другие неотложные работы (ПСР), в ходе которых из 403 пострадавших спасено 370 человек, в том числе 13 детей, погибло 33 человека;
2. В 2017 году «МБУ АСО» приняло участие в следующих мероприятиях и ПСР:

- 19 апреля 2017г. - тактико-специальное учение со спасателями «МБУ АСО» по теме: «Действия спасателей при организации и выполнении мероприятий по спасению людей, терпящих бедствие на водных объектах муниципального образования Кавказский район»;

- 4-6 октября 2017г. - штабная тренировка по гражданской обороне с органами местного самоуправления и организациями по теме: «Организация и выполнение мероприятий по ГО в условиях возникновения крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера на территории Кавказского района»;

- 15-23 ноября 2017г. - командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кавказского района в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов»;

- учения и тренировки во взаимодействии с силовыми структурами (ФСБ. ОВД, ЛОВД, 7ОФПС);

- учения и тренировки на объектах экономики, в организациях и учреждениях района по действиям в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозы теракта (МБУЗ «Кропоткинская городская больница» МО Кавказский район, МБУЗ «Кавказская Центральная районная больница» МО Кавказский район, Кропоткинский ДДИ);

- 4 рейда по осмотру мест отдыха граждан у водоёмов (совместно с сотрудниками полиции и представителями администрации района);

- 12 выездов для мониторинга состояния заградительной дамбы и уровня воды в реке Кубань;

- 172 выезда для оказания помощи 7 ОФПС в тушении ландшафтных и прочих пожаров;

- 19 выездов для проведения откачки воды из затопленных подвалов жилых домов;

- 7 выездов для подготовки площадки для посадки вертолёта санитарной авиации в ст. Кавказская;

- 10 выездов для оказания помощи бригадам СМП в транспортировке тяжелобольных пациентов;

- 31 дежурство во время праздничных, спортивно-массовых и культурных мероприятий, проводимых в районе.

# Запланированное в отчетном периоде к реализации мероприятие подпрограммы и его целевой показатель «Количество вызовов на проведение аварийно-спасательных работ» - 668 вызовов, выполнены в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»**,** рассчитанный по утвержденной Методике - 1,1. Эффективность реализации подпрограммы можно признать высокой.

***3.5.3. О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 99,5 %, при плане 250,0 тыс. рублей, фактически исполнено 248,7  тыс. рублей. Неполное исполнение средств местного бюджета связано с экономией по результатам проведения процедуры торгов, осуществляемых в декабре 2017 года.

1. В рамках реализации мероприятия № 1 «Выполнение мероприятий по защите от ЧС» выделено средств местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей, освоено - 199,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 %.

Выполнение целевого показателя «Экстренное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (охват населения)» достигнуто путем следующих событий:

1) в целях обеспечения работоспособности автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации (АГК-43) и оповещения руководящего состава ТП РСЧС организовано техническое обслуживание оборудования системы специализированной организацией ООО «Эмерсит» в соответствии с заключенным договором;

2) при ежемесячной проверке работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и ежеквартальной проверки - региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40 осуществляется проверка охвата оповещением населения.

2. В рамках реализации мероприятия № 2 «Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» выделено средств местного бюджета в сумме 50,0 тыс. рублей. Освоено - 48,8 тыс. рублей, что составляет 97,6 %.

Проведены следующие мероприятия:

 1) в соответствии с действующим законодательством проведены процедуры предварительного отбора в целях определения поставщиков товаров, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Кавказского района;

 2) в целях выполнения восполнения запасов (резерва) материально-технических средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций были приобретены бензопилы в количестве 2 штук, раскладушки в количестве 8 штук.

 Целевой показатель «Восполнение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре» выполнен в полном объеме.

# Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 2. Целевые показатели подпрограммы в количестве 2 штук выполнены в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район»**,** рассчитанный по утвержденной Методике, равен 1,01. Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1,02.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы и главному распорядителю бюджетных средств – муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района необходимо обратить особое внимание на своевременное уточнение объемов финансирования муниципальной программы в части привлечения средств из внебюджетных источников, в соответствии с фактической потребностью в предоставлении услуг по обучению в текущем периоде.

**3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»**

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. N 1717 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения», в течение 2017 года изменения в муниципальную программу были внесены 7 раз.

Координатор муниципальной программы - отдел по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район.

 Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2017 году был предусмотрен в сумме 24 819,9тыс. рублей, в том числе:

 за счет краевого бюджета – 2 363,9 тыс. рублей;

 за счет средств местного бюджета – 22 456,0 тыс. рублей.

 Кассовые расходы по программе составили 24 808,5 тыс. рублей (100,0 % от плановых значений), в том числе:

 за счет краевого бюджета – 2 362,6 тыс. рублей (99,9%);

 за счет средств местного бюджета – 22 445,9 тыс. рублей (100,0%).

 Экономия бюджетных средств составила 11,4 тыс. рублей (краевой бюджет – 1,3 тыс. рублей, местный бюджет – 10,1 тыс. рублей).

Фактически из 45 запланированных мероприятий подпрограмм в полном объеме выполнено 45 мероприятий, степень реализации программных мероприятий составила 100 % .

Полностью достигнуты плановые значения целевых показателей по 33 показателям из 34, предусмотренных к достижению в 2017 году, или 97 %.
 По 7 подпрограммам плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме.

Превысил плановое значение целевой показатель «Стабилизация общего количества преступлений, совершенных по линии НОН, выявление преступлений по линии притоносодержательства, сбыт курительных смесей «Спайс» и др.» по подпрограмме «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район». По итогам года совершено 105 преступлений, что превысило планируемое значение на 11,7%.

 Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в установленные сроки.

 Цели и задачи муниципальной программы достигаются в ходе реализации восьми, входящих в ее состав подпрограмм.

**3.6.1. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»**

##  Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

 Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры, отдел здравоохранения.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 15 737,9 тыс. рублей, в том числе:

 - за счет средств краевого бюджета - 2 363,9 тыс. рублей,

 - за счет средств местного бюджета – 13 374,0 тыс. рублей.

 Кассовые расходы составили 15 735,9 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

 - за счет средств краевого бюджета - 2 362,6 тыс. рублей или 99,9 %.

 - за счет средств местного бюджета -13 373,3 тыс. рублей или 100 %.

 Главным распорядителем бюджетных средств – отделом молодежной политики средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. рублей были направлены на реализацию 4 мероприятий.

 Результатами выполнения этих мероприятий стало:

 - изготовление 156 листовок по профилактике терроризма и экстремизма, проведение круглых столов, приобретение ценных призов для награждения победителей конкурса уголков антитеррористической направленности, студенческой конференции, а также приобретение ценных призов победителям районного конкурса видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности;

 - проведение «круглых столов», бесед на темы: «Национальный вопрос», «Межнациональные отношения», «Многонациональная Россия», «Межэтнические и конфессиональные отношения»;

 - проведение студенческой конференции «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде», мероприятий, приуроченных к Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом», проведение районного конкурса на создание видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности;

 - в течение 2017 года были организованы молодежным активом района просмотры видеофильмов, направленных на противодействие идеологии экстремистской деятельности, был проведен цикл бесед «Дети мира против террора», «Осторожно, экстремизм», были проведены акции «Закрытый показ» с демонстрацией фильмов «Эксперимент», «Эксперимент 2: волна», «Фашизм-Реваншизм 21 века», «Статский советник»;

 - в социальных сетях размещены тематические ролики, направленные на противодействие экстремистской и террористической идеологии, на постоянной основе проводится мониторинг интернет ресурсов на выявление информации предположительно носящей экстремистский характер, выявленная информация направляется в министерство образований, науки и молодежной политики Краснодарского края.

 Также отделом молодежной политики совместно с молодежными активистами проводились ежемесячные рейды с целью выявления надписей, объявлений и книжных изданий, предположительно носящих экстремистский характер.

 Общее количество мероприятий, проведенных отделом молодежной политики в данном направлении, по итогам 2017 года, составило более 75 с охватом более 10 тысяч человек, расходы на проведение мероприятий составили 50,0 тыс. рублей.

 Главным распорядителем бюджетных средств – управлением образования средства краевого и местного бюджета в сумме 14 432,2 тыс. рублей были направлены на реализацию 2-х мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

 В рамках мероприятия «Ремонт и устройство ограждений территорий, автоматических ворот» осуществлены ремонт и устройство ограждений территорий в 4-х учреждениях управления образования (д/с № 2 г. Кропоткин, д/с № 21 ст. Дмитриевская, школа № 12 ст. Кавказская и школа № 20 ст. Казанская) на общую сумму 2 112,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из краевого бюджета в сумме 1 863,9 тыс. рублей.

 В рамках мероприятия «Услуги по охране учреждений охранными мероприятиями» управлением образования заключены договора по оказанию услуг по охране 60 образовательных учреждений охранными предприятиями на общую сумму 14 432,2 тыс. рублей (при предусмотренном объеме финансирования 14 432,9 тыс. рублей), выплаты произведены в соответствии с заключенными договорами, в связи с чем сложилась экономия средств местного бюджета в сумме 0,7 тыс. рублей.

 Главным распорядителем бюджетных средств - отделом культуры, в рамках мероприятия «Обслуживание лицензированной физической охраной» заключены договора по оказанию услуг по охране 5 учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями на общую сумму 755,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме - освоено 755,0 тыс. рублей.

 Главным распорядителем бюджетных средств - отделом здравоохранения, в рамках мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае» за счет субвенции краевого бюджета произведена установка 11 камер видеонаблюдения в поликлинике ЦРБ, дополнительных камер видеонаблюдения в КГБ, системы управления доступом на станции скорой помощи. На эти цели направлено 498,7 тыс. рублей при плане 500,0 тыс. рублей экономия бюджетных средств в сумме 1,3 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

 По итогам 2017 года из 7 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 7 показателям.

 В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составил - 1, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

***3.6.2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район».***

 Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

 Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 400 тыс. рублей, освоено 400,0 тыс. рублей или 100 %.

 Фактически в отчетном периоде из 11 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 11.

 Численность казаков казачьей дружины Кавказского РКО составляет 26 человек. Также в Кавказском районе организованы и функционируют 51 группа казачьей направленности на базе образовательных учреждений с количеством учащихся – 956 человек и 3 группы с количеством детей 140 человек на базе дома детского творчества.

 В рамках реализации подпрограммы казаками - дружинниками казачьей дружины Кавказского РКО выявлено 800 административных правонарушений, проведено 28 мероприятий патриотической направленности с учащимися школ района и казачьей молодежью, Проведен сбор исторического полка в ст. Кавказской, в котором приняло участие 105 казаков Кавказского РКО, находящихся в запасе на сборах были отработаны навыки стрельбы из стрелкового оружия, проведены тактические и тактико-специальные занятия.

 Казаками Кавказского РКО в 2017 году была проведена следующая работа:

 - в январе 2017 года 45 казаков приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященным Дню освобождения г. Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков;

 - в феврале 2017 года 50 казаков приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов в России;

 - в апреле 2017 года 75 казаков и 40 членов их семей, 20 учащихся казачьих классов приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества в городе Краснодаре и в чествовании казаков в станицах и хуторах района;

 - в мае 2017 года 800 казаков и членов их семей приняли участие во всех храмах и поселениях Кавказского района в православном религиозном празднике Светлого Христова Воскресенья (Пасха);

 - 9 мая 2017 года 600 казаков и членов их семей приняли участие во всех поселениях Кавказского района в митингах с возложением венков, и в параде в г. Кропоткине, посвященном 72 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

 - в сентябре 2017 года делегация Кавказского РКО в количестве 15 казаков приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 225-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань, проводимым Кубанским казачьим войском в станице Тамань Темрюкского района (спортивные соревнования, скачки, контактные виды единоборств).

 - в сентябре 2017 года делегация Кавказского РКО в количестве 55 казаков, 25 кадетов, 20 учащихся казачьих классов и члены семей казаков приняли участие в станицах Казанской и Тбилисской, в районе «Волчьих ворот», на месте гибели сотника Гречишкина А.Л. в поминальном молебене, параде, минуте молчания, митинге, выставке народных промыслов, возложении венков и поминальном обеде по поминовению героически павших казаков под командованием сотника Гречишкина А.Л.;

 - в сентябре 2017 года казаки и члены их семей в количестве 500 человек приняли участие в митинге и праздничном шествии в г. Кропоткине, посвященным Дню района и Дню города;

 - в октябре 2017 года 70 казаков и 50 членов их семей, 50 учащихся казачьих классов, 3 коллектива художественной самодеятельности, 1 спортивная команда, согласно распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края, приняли участие в параде и митинге, смотре казачьих куреней в ст. Белая Глина, посвященным Дню образования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества. В станицах и хуторах муниципального образования Кавказский район прошло чествование казаков.

 Денежные ассигнования в рамках предусмотренных мероприятий подпрограммы в сумме 400,0 тыс. рублей были направлены:

 - на организацию и обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО - 77,0 тыс. рублей;

 - на поощрение казаков дружинников казачьей дружины, мобильных групп - 35,0 тыс. рублей;

 - на приобретение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства, согласно трехстороннему соглашению, а также для проверки дежурства казаков дружинников - 25,0 тыс. рублей;

 - на подготовку и проведение сбора исторического полка на территории Кавказского района - 15,0 тыс. рублей;

 - на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в апреле 2017 года в параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества в г. Краснодаре - 50,0 тыс. рублей;

 - на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в сентябре 2017 года в мероприятиях, посвященных годовщине высадки казаков на Тамани - 25,0 тыс. рублей;

 - на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска в ст. Белая Глина - 30,0 тыс. рублей;

 - на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в проведении Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина в ст. Казанской и ст. Тбилисской - 10,0 тыс. рублей;

 - на проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот, кубков, ценных подарков, поездки на районные, отдельские, войсковые соревнования по рукопашному бою) - 75,0 тыс. рублей;

 - на проведение выставок казачьей направленности Кавказским РКО (ГСМ, грамоты, призы, кубки) -25,0 тыс. рублей;

 - на приобретение ГСМ, аренду автотранспорта для участия казаков Кавказского района в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска - 33,0 тыс. рублей.

 По итогам 2017 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 показателям.

 В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составил - 1. Эффективность реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.3. О ходе реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район»***

##

##  Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

 Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, управление образования, отдел молодежной политики.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено 199,3 тыс. рублей или 99,7 % .

 Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4 (процент выполнения по всем мероприятиям более 95%).

 Участниками подпрограммы в 2017 году была проведена следующая работа:

 1. Отделом культуры в рамках подпрограммы проведены мероприятия с запланированным объемом финансирования 50 тыс. рублей, освоено 49,6 тыс. рублей или 99,2%, средства израсходованы:

 - на организацию и проведение районного конкурса на лучшую постановку работы клубных учреждений по профилактике не медицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ. Участниками стали 9 Домов культуры Кавказского района, с охватом в 400 детей и подростков.

 Победители получили ценные призы общей стоимостью 49,6 тыс. рублей:

 - 1-е место – ДК х. Лосево, приз - фотокамера CANONEOS 1300D+EF-S 18-55 DCIII, стоимость 29 тыс. 800 руб.;

 - 2-е место – ДК пос. Мирской, приз - фотокамера Sony DSC-W830 black, стоимость 9 тыс. 900 руб.;

 - 3-е место – ДК ст. Темижбекской, приз - фотокамера Sony DSC-W830 silver, стоимость 9 тыс. 900 руб.

 2. Отделом по физической культуре и спорту в рамках мероприятия подпрограммы бюджетные средства в сумме 50,0 тыс. рублей направлены на закупку ГСМ и организацию питания команд Кавказского района для участия в соревнованиях Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. Организовано 6 выездов (с 1 августа по 3 ноября), в которых приняло участие 74 человека.

 Бюджетные средства освоены в полном объеме (100%).

1. Управлением образования бюджетные ассигнования в сумме 50,0 тыс. рублей направлены:

 - на организацию и проведение районного конкурса-фестиваля антинаркотической направленности «Мы едины» - 2,6 тыс. руб.;

 - на организацию и проведение конкурса видеороликов антинаркотической направленности «Мы за здоровое поколение» - 15,8 тыс. рублей;

 - на организацию и проведение конкурса рисунков «Спорт альтернатива пагубным привычкам» - 0,9 тыс. рублей;

 - на закупку стендов антинаркотической направленности в МБОУ СОШ № 16, 21, 20, 15, 14 - 30,7 тыс. рублей.

 Участие в вышеуказанных мероприятиях приняли более 370 детей и подростков.

 Бюджетные средства освоены в полном объеме (100%).

1. Отделом молодёжной политики бюджетные ассигнования в сумме 50,0 тыс. рублей направлены:

 - на организацию и проведение выездного консультативно-методического пункта «Маршрут безопасности» - 9,9 тыс. рублей (приобретены листовки, закладки антинаркотической направленности);

 - на организацию и проведение конкурса агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» - 15,0 тыс. рублей (приобретены кубок-комплекты, дипломы, вымпелы);

 - на организацию и проведение комплекса мероприятий, посвященных знаменательным датам антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной направленности (1 марта, 31 мая, 26 июня, 3 октября, 1 декабря) - 10,0 тыс. рублей (приобретены значки, магниты, блокноты с антинаркотической символикой);

 - на организацию и проведение студенческой конференции «Профилактика наркомании в молодежной среде» - 14,8 тыс. рублей, (приобретены ценные призы).

 Участие в вышеуказанных мероприятиях приняли более 1500 детей и подростков.

 Всего израсходовано бюджетных средств в сумме 49,7 тыс. рублей (99,4%).

 По итогам 2017 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю.

Значение целевого показателя № 2 «Стабилизация общего количества преступлений, совершенных по линии НОН, выявление преступлений по линии притоно-содержательства, сбыт курительных смесей «Спайс» и др.» фактически за 2017 год составило 105 преступлений, вместо запланированных – 94.

 Данное увеличение произошло ввиду ликвидации межрайонного отдела регионального управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Краснодарскому краю и слияния статистических данных зарегистрированных преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств отдела МВД России по Кавказскому району со статистическими данными зарегистрированных преступлений Госнарконтроля.

В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы, коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составил - 0,95. Эффективность реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.4. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район»***

## Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

 Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, отдел молодежной политики, управление образования.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 300,0 тыс. рублей, из них освоено 300,0 тыс. рублей или 100 % .

 Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации мероприятий выполнены 6.

 Осуществлено 200 публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений, проведено 8 районных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений с учащимися общеобразовательных учреждений района, в том числе с 96 несовершеннолетними, состоящими на внутришкольных учетах.

 Участниками подпрограммы в 2017 году была проведена следующая работа:

1. Отделом по делам несовершеннолетних в рамках подпрограммы проведены районные конкурсы «Здравствуй мама» и «Я выбираю ответственность», в которых приняли участие 62 подростка.

 Все участники мероприятия получили грамоты, а победители награждены ценными призами (канцтовары, флешнакопители, спортивные сумки, фотоальбомы) и дипломами.

 На приобретение ценных призов, дипломов и грамот для проведения указанных мероприятий израсходовано 18 тыс. рублей.

 2. По итогам 2017 года администрацией муниципального образования Кавказский район проведена оценка работы народных дружин района.

 Наиболее эффективно эта работа была организована и проводилась местной общественной организацией «Добровольная народная дружина «Кропоткинская» Кавказского района».

 По результатам проведенного мониторинга 35 лучших членов народной дружины были поощрены денежной премией. На эти цели было направлено 35 тыс. рублей.

 3. Администрацией муниципального образования Кавказский район:

 - закуплено 24 шт. передвижных, мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий на сумму 76,6 тыс. рублей;

 - на сумму 10 тыс. рублей с привлечением СМИ района (публикация тематической статьи в муниципальной газеты «Огни Кубани», изготовление и трансляция тематического видеоролика на телерадиокомпании «Кропоткин») проведена разъяснительная работа среди населения района по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия и боеприпасов;

 - для отдела МВД России по Кавказскому району приобретены комплекты компьютерной и оргтехники на сумму 98,7 тыс. рублей, в количестве 6 единиц;

 - для несения службы по охране общественного порядка членами народной дружины приобретено 5 штук нарукавных повязок на сумму 1,7 тыс. рублей.

 4. В рамках реализации подпрограммы управлением образования был организован ряд мероприятий и направлено бюджетных средств в сумме 60 тыс. рублей:

 - на организацию и проведение районного конкурса школьных агитбригад «Мы за светлое будущее» на сумму 23,2 тыс. рублей (приобретены: кубок-комплекты, дипломы, вымпелы). Участие в данном мероприятии приняли более 200 детей и подростков;

 - на приобретение стендов профилактической направленности в МБОУ СОШ № 8, 13, 9, 10, 1, 7 на сумму 36,8 тыс. рублей.

 По итогам 2017 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы, коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составил - 1. Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.5. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности»***

## Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

 Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 4 730,0тыс. рублей, освоено 4 729,1тыс. рублей или 100,0%, в том числе по главным распорядителям:

 по управлению образования – 4000,0 тыс. рублей, исполнено 4000,0 тыс. рублей (100 %);

 по отделу культуры – 280,0 тыс. рублей, исполнено 279,1 тыс. рублей (99,7 %);

 по отделу по физической культуре и спорту – 350,0 тыс. рублей, исполнено 350,0 тыс. рублей (100 %);

 по администрации МО Кавказский район – 100,0 тыс. рублей, исполнено 100,0 тыс. рублей (100 %).

Фактически в отчетном периоде из 7 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 7.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

 - обучение сотрудников учреждений культуры по программе пожарно-технического минимума в количестве 2 чел. на сумму 1,5 тыс. рублей;

 - заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг», кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения в 60 образовательных учреждениях, в 6 учреждениях культуры, в 7 учреждениях подведомственных отделу по физической культуры и спорта и в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 3 306,4 тыс. рублей;

 - проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления) в 59 образовательных учреждениях на сумму 700,0 тыс. рублей;

 - проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в 6 образовательных учреждениях;

 - оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности в 6 образовательных учреждениях, на сумму 378,6 тыс. рублей;

 - проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в 1 здании администрации МО Кавказский район на сумму 8,5 тыс. рублей;

 - оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в 1 образовательном учреждении подведомственном управлению образования, в 2 учреждениях, подведомственных отделу культуры и в 3 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 34,1 тыс. рублей.

 По итогам 2017 года из 7 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 7 показателям, степень достижения целевых показателей – 100 %.

 В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы, коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составил – 1. Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» на территории муниципального образования Кавказский район может быть признана высокой.

***3.6.6. О ходе реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»***

## Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

 Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

 Объем финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, освоено по подпрограмме 100,0 тыс. рублей или 100 % .

 Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

 Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- 12 июня 2017 года проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня России, 7,0 тыс. рублей направлены на изготовление флажков расцветки российский триколор и брелков с полноцветной двухсторонней вставкой;

- 2 ноября 2017 года проведена краевая патриотическая акция «Автопоезд «За народное единство!» (израсходовано 3,7 тыс. рублей на оформление мероприятия);

- 2 сентября 2017 года проведен «Фестиваль национальных культур, на изготовление оформительской атрибутики из ткани направлено 49,3 тыс. рублей (изготовлены: пиллон на сцену – 2 шт., рушник – 2 шт., перетяжка с надписью – 2 шт., половина рушника – 2 шт., лозунг с надписью – 1 шт., лозунг с надписью – 2 шт., на сумму 20,3 тыс. рублей, а также наградная продукция: статуэтка на подставке – 25 штук, вымпел тканевый – 20 штук, наградная плакетка в футляре – 10 штук, поздравительные открытки – 75 штук, на сумму 24,65 тыс. рублей);

 - 16 июня 2017 года отделом молодежной политики проведен конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон», все участники были награждены памятными подарками и дипломами, на изготовление наградного материала (кружки, грамоты, футболки) направлено 10,0 тыс. рублей.

В целях гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений населения района тематическими мероприятиями было охвачено 3,0 тыс. жителей.

На изготовление социального ролика по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений (съемка, монтаж) было направлено 15,0 тыс. рублей, на оплату проката социального ролика и трансляцию информационного материала на МТРК «Кропоткин» - 15,0 тыс. рублей.

В сети Интернет размещено 135 информационных сообщений (публикаций, видеороликов) о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Кавказского района.

Доля жителей муниципального образования Кавказский район, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения составляет 83%.

По итогам 2017 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям, степень достижения целевых показателей – 1.

 В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составляет - 1. Эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.7. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»***

##

##  Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

 Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, освоено 100 тыс. рублей или 100 %.

 Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

 Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

 1. Проведение с 1 по 9 марта 2017 года социологического исследования для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в администрации муниципального образования Кавказский район на основании муниципального контракта, заключенного с Кропоткинской торгово-промышленной палатой. На эти цели направлено 50,0 тыс. рублей.

 В опросе приняло участие 280 респондентов, 30 из которых - физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих юридических организациях, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. Опрос проводился в 7 из 9 поселений Кавказского района.

 2. В районной газете «Огни Кубани» опубликовано 4 статьи антикоррупционной направленности (от 20 июня 2017 года № 47 (14683) «Что вы можете сказать об уровне коррупции» , от 22 июня 2017 г № 48 (14684) «Дать.Взять.Сесть», от 19 сентября 2017 г № 73 (14709) «С правовым сознанием», от 12 декабря 2017 г № 96 (14732) «Тренинг по злободневной теме»). На эти цели направлено 5,0 тыс. рублей.

 3. Изготовлен баннер с указанием «Телефона доверия» по фактам коррупции в органах местного самоуправления Кавказского района, опубликована информации с 09 по 18 октября 2017 года на канале РЕН ТВ "Кропоткин" в рекламном блокноте с указанием "Телефона доверия" по фактам коррупции в органах местного самоуправления Кавказского района. На эти цели направлено 15,0 тыс. рублей.

 4. На повышение квалификации 67 муниципальных служащих по теме «Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального управления» направлено 30,0 тыс. рублей.

 5. Проведена оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов, проверено 124 проектов НПА, коррупциогенных факторов не выявлено, а также проведена оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения – она составляет 78,5%.

 По итогам 2017 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

#  В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составил - 1. Эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.8. О ходе реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район»***

##  Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

 Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

 В рамках данной подпрограммы осуществляется содержание МКУ «Ситуационный центр». В функции учреждения входит наблюдение по видеокамерам г. Кропоткина. Учреждением осуществляется техническое обслуживание 22 камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3 252,0 тыс. рублей, освоено 3 244,2 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе:

 - на оплату труда работникам учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 2 126,6 тыс. рублей,

 - на закупку товаров в сфере коммуникационных технологий -117,0 тыс. рублей (приобретено дополнительное оборудование в количестве 2 единицы),

 - на обеспечение материальных нужд учреждения - 999,0 тыс. рублей,

 - на уплату налогов – 1,6 тыс. рублей.

 Экономия бюджетных средств на содержание учреждения в сумме 7,8 тыс. рублей сложилась: по взносам по обязательному социальному страхованию 6,4 тыс. рублей и по, уплате налогов и иных платежей – 1,4 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде запланированное мероприятие выполнено в полном объеме.

 По итогам 2017 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

 В соответствии Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составляет - 1. Эффективность реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

##

 **Вывод:** В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Обеспечение безопасности населения», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы в целом, может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

 Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию всех подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы.

 Отделу по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район для дальнейшей реализации муниципальной программы, как координатору муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

**3.7. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. В 2017 году внесено 7 изменений в муниципальную программу.

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткина, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткина, МБУ ДО «Детская художественная школа г. Кропоткина», МБУ ДО «Детская школа искусств ст. Кавказской», МБУ ДО Детская школа искусств ст. Казанской, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2017 году был предусмотрен в сумме 83 969,3 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 60,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 7 350,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 73 579,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 978,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 83 884,4 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 60,8 тыс. рублей – 100%;

краевого бюджета – 7 350,3 тыс. рублей – 100%;

местного бюджета – 73 494,5 тыс. рублей - 99,9%;

внебюджетные источники – 2 978,8 тыс. рублей -100%.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

***3.7.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»***

Объем финансирования мероприятия № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» в 2017 году был предусмотрен в сумме 2 436,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2 426,2 тыс. рублей или 99,6 % от плана.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и достижение значения 1 целевого показателя.

В мероприятии 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район. Мероприятие выполнено на 99,6%.

Экономия бюджетных средств в сумме 9,8 тыс. рублей сложилась по услугам связи, расчету по налогам, начислению на заработную плату.

Целевой показатель «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2017 год запланирован – 75%, фактически составил 75%. Значение целевого показателя, предусмотренного основным мероприятием, достигнуто в полном объеме.

В 2017 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – пос. М. Горький, 1 – х. Лосево, 1 – в ст. Дмитриевской, 1 – в х. Привольном). В опросах приняли участие 246 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 75%.

Отдел культуры координирует работу 56 районных и поселенческих учреждений культуры Кавказского района, организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

***3.7.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»***

В отчетном году объем финансирования основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» был предусмотрен в сумме 62 972,1 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 54 843,3 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 5 150,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 2 978,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 2 составили 62 972,1 тыс. рублей или 100%, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 54 843,3 тыс. рублей - 100%;

за счет средств краевого бюджета – 5 150,0 тыс. рублей - 100%;

за счет внебюджетных источников – 2 978,8 тыс. рублей - 100%.

В данном основном мероприятии в 2017 году предусмотрено выполнение 4 мероприятий и 4 целевых показателей.

В мероприятии № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» были предусмотрены расходы на содержание муниципальных учреждений дополнительного предпрофессионального образования сферы культуры в сумме 56 763,8 тыс. рублей, из них 53 785,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 2 978,8 тыс. рублей – внебюджетные средства. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие № 2.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», финансируемое из средств краевого бюджета в сумме 150,0 тыс. рублей, выполнено в полном объеме.

Мероприятие № 2.3. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» в 2017 году не планировалось, так как данные социальные выплаты работникам учреждений являются полномочиями субъекта Российской Федерации и финансируются за счет субвенции краевого бюджета.

Мероприятие № 2.4. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве», выполнено в полном объеме в сумме 14,0 тыс. рублей.

Для реализации мероприятия № 2.5 «Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт здания МБУ ДОДШИ ст. Кавказская)» в 2017 году из краевого бюджета, согласно государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры», подпрограммы «Поддержка муниципальных учреждений культуры» муниципальному образованию Кавказский район было выделено 5 000,0 тыс. рублей на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» ст. Кавказской. Для обеспечения софинансирования из местного бюджета выделено – 1 044,3 тыс. рублей. Всего было выделено - 6044,3 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств», в 2017 году составило 14%, что составляет 100% от планового показателя. По целевому показателю «Увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования» план на 2017 год составил 1590 чел., по факту число детей, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств - 1610 чел., что выше запланированного на 20 чел., или 101 % от плана.

Целевой показатель «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры» - 87 человек достигнут на 100,7%, фактическое значение составило 87,6 человек.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня», в 2017 году запланировано получение премии 14 учащимся. Показатель выполнен на 100%.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 610 чел. Специалистами школ проведено 516 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало около 10 000 чел. (многократный охват), организованно 72 выставки. 710 учащихся приняли участие в мероприятиях Международного, Всероссийского и краевого уровней, из них 321 чел. были награждены и заняли призовые места.

Учащаяся ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова Громовая Дарья приняла участие в творческой смене Международном десятком центре «Артек» и конкурсе солистов Детского хора России.

В октябре 2017г. 10 учащихся школ дополнительного образования приняли участие в культурно-познавательном маршруте «Моя Россия: Град Петров» г. Санкт-Петербург.

В июне 2017г. из стен школ дополнительного образования было выпущено 250 выпускников, 10 из них поступили в профильные ВУЗы и ССУЗы.

В 2017 году, впервые, присвоено звание «Образцовый художественный коллектив» 4 коллективам школ дополнительного образования:

- хор «Кантабиле» (руководитель Шигина Г.И., Заслуженный работник культуры Кубани);

- оркестр аккордеонистов-баянистов «Гармонь и Я» (руководитель Тюльменков А.Н.);

- ансамбль скрипачей «Каприсс» Детской музыкальной школы № 1 им. Г.В. Свиридова;

- ансамбль балалаечников «Ларец» (руководитель Теслин А.Н.) детской музыкальной школы № 2.

Подтвердили звание 2 коллектива: хор народной песни «Добро» Детской школы искусств ст. Кавказской (рук. Макиенко А.С.) и народный самодеятельный коллектив «Долина» Детской школы искусств ст. Казанской (рук. Ширкова В.В.).

***3.7.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального***

***образования Кавказский район»***

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» предусмотрен в муниципальной программе на 2017 год в сумме 3 621,6 тыс. рублей, из них:

из средств местного бюджета – 2 407,1 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета – 1 153,7 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета – 60,8 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 3 575,5 тыс. рублей или 98,7 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 2 361,0 тыс. рублей(98,1%);

из средств краевого бюджета – 1 153,7 тыс. рублей(100,0%);

из средств федерального бюджета – 60,8 тыс. рублей(100,0%);

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 5-ти мероприятий и 4 целевых показателей.

В мероприятии № 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены расходы в сумме 1 577,6 тыс. рублей на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район. Мероприятие выполнено на 97,6% в сумме 1 540,3 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в сумме 37,3 тыс. рублей сложилась по фактически потребленным коммунальным услугам, услугам связи и налогам.

Мероприятие № 3.2. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», финансируемое из средств местного бюджета руб., выполнено на 66,2% в сумме 17,2 тыс. рублей, по плану - 26,0 тыс. рублей.

Компенсационные выплаты за счет местного бюджета производились работникам, проживающими и работающими в сельской местности, согласно фактически предоставленным документам, подтверждающим их затраты на оплату коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

Мероприятие № 3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район», финансируемое за счет средств федерального и местного бюджетов в сумме 146,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 60,8 тыс. рублей, краевого бюджета – 38,9 тыс. рублей, местного бюджета – 46,3 тыс. рублей) выполнено в полном объеме (100%).

Мероприятие № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район», финансируемое за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района в сумме 40,1 тыс. рублей, выполнено в полном объеме (100%).

Мероприятие № 3.5. «Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры», финансируемое за счет средств краевого и местного бюджетов 1 831,9 тыс. рублей выполнено в полном объеме (100%).

Целевой показатель «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» выполнен на 100%., на 2017 год запланировано - 440 чел., выполнено – 440 чел.

Целевой показатель «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства» - 9 чел., выполнен на 100%.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2017 год составил – 0,2 %, факт – 0,2%, выполнение 100%.

Целевой показатель «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)», по плану 53 150чел., по факту 53 630 чел. выполнен на 101%.

В библиотечную сеть Кавказского района входит 28 библиотек. Жителей района обслуживают 9 библиотек городского Кропоткинского поселения, объединенных в Централизованную библиотечную систему и 19 библиотек сельских поселений. Координацию работы, методическое обслуживание и комплектование фондов библиотек поселений осуществляет МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кавказского района.

В 2017 году в библиотеках района зарегистрировано 53 630 читателей, что составляет 43 % населения района, из них дети – 21 021 чел., что составляет 96% детского населения района. За отчетный период библиотеки посетили 420 129 чел., читателям выдано 1 138 711 экз. книг.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

***3.7.4.О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»***

Объем финансирования основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры», предусмотренный муниципальной программой на 2017 год составляет 3 296,6 тыс. рублей, из них:

из средств местного бюджета – 2 250,0 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета – 1 046,6 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 4 составили 3 276,3 тыс. рублей или 99,4 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 2 229,7 тыс. рублей(99,1%);

из средств краевого бюджета – 1 046,6 тыс. рублей (100,0 %).

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 2 мероприятий и 3 целевых показателей.

В мероприятии № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры», предусмотрены расходы на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи и т.д. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета, на его реализацию было запланировано 1 593,3 тыс. рублей, выполнение в сумме 1 573,0 тыс. рублей или на 98,7 %.

Экономия бюджетных средств в сумме 20,3 тыс. рублей сложилась по услугам связи, предрейсовому осмотру и ГСМ.

В ходе реализации мероприятия № 4.2 «Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры», в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации, в районе проводится работа по доведению заработной платы работникам социальной сферы до уровня средней по краю. На эти цели из краевого и местного бюджетов в рамках данного основного мероприятия были предусмотрены средства в сумме 1 703,3 тыс. рублей, в том числе 1 046,6 тыс. рублей из краевого бюджета и 656,7 тыс. рублей из местного бюджета. Мероприятие выполнено в полном объеме (100%).

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий», по плану на 2017 год предусмотрен – 92 ед., по факту составил 97 ед., выполнен на 105%.

Целевой показатель «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры» - 9 чел. достигнут на 89% (8 чел.), в связи с образовавшейся вакансией из-за увольнения работника.

Целевой показатель «Количество учреждений культуры» - 28 учреждений выполнен на 100 %. МКУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры.

Основными направлениями работы методического центра являются:

- организация культурно – массовых районных мероприятий;

- организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества, концертных программ;

- организация и проведение учебно – методических мероприятий для руководителей и специалистов учреждений культуры района (семинары, творческие лаборатории, научно – практические конференции, круглые столы, мастер – классы);

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры района и новых форм организации культурно – досуговой деятельности;

- организационно – методическое и информационно – аналитическое обеспечение учреждений культуры района;

- проведение консультаций для специалистов учреждений культуры района, организация методической и практической помощи на местах;

- разработка, издание и распространение методических разработок, сценарных материалов.

***3.7.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»***

В отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» были предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район в объеме 10 230,0 тыс. рублей за счет местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 10 221,6 тыс. рублей или 99,9 %.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

Мероприятие № 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры», финансируемое из средств местного бюджета выполнено на 99,9%.

Экономия бюджетных средств в сумме 8,4 тыс. рублей сложилась в результате экономии потребления коммунальных услуг и услуг связи.

По целевому показателю «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» по плану на 2017 год предусмотрено значение - 20 обслуживаемых учреждений. Показатель выполнен на 100%. Планируемое значение целевого показателя достигнуто.

МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 20 учреждениях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики. По результатам работы в 2017 г. было составлено более 3 000 отчетов.

***3.7.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»***

Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен в сумме 1 413,0 тыс. рублей, исполнено 1 412,7 тыс. рублей или 100 %.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры», финансируемое из средств местного бюджета выполнено на 100%. Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2017г. запланировано проведение 11 232 мероприятия, проведено - 11 347. Показатель выполнен на 101%.

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район» учреждения культуры приняли участие в 59 краевых и всероссийских мероприятиях, что на 2 ед. больше запланированного. Показатель выполнен на 103%.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием, плановые значения достигнуты в полном объеме.

В 2017 году учреждения культуры муниципального образования Кавказский район приняли участие в 59 краевых и Всероссийских мероприятиях, в том числе в 10 краевых фестивалей в этно - культурном комплексе «Атамань» и других мероприятиях, проводимых по плану министерства культуры Краснодарского края.

Также в 2017 году в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы проведены следующие мероприятия:

- мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков;

- цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан);

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Всего в учреждениях культуры, в рамках месячника проведено 247 патриотических мероприятия, в которых приняли участие 16 424 чел.

 В январе 2017года в городе Кропоткине состоялся муниципальный этап поисково-просветительской экспедиция «Имя Кубани», на котором 25 персоналий были удостоенных титула «Имя района» и награждены Почетными знаками. В сентябре 2017г. на празднике «День района» номинанты были награждены Почетными знаками «Имя Кубани».

Состоялись мероприятия, посвященные «Празднику весну и труда» и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организовано около 100 мероприятий, на которых присутствовало 58 500 чел. Впервые в районе была проведена историческая реконструкция боя «Обратной дороги нет». Участниками реконструкции стали 260 чел., зрителями историко-патриотической акции стали около 3 000 чел.

Проведено 54 мероприятия, посвященных Дню защиты детей, зрителями которых стали около 5 000 чел. и 57 тематических мероприятий, посвященных Дню России, в которых приняли участие более 4000 чел.

В праздновании Дня Кавказского района, проводимом в районе, приняло участие более 20 тысяч человек.

Активное участие Кавказский район принял в проведении мероприятий, посвященных 80-летию Краснодарского краю и 225 – летию освоения казаками кубанских земель, в сентябре 2017года в городе Краснодаре.

16 сентября на территории «Баскет-холла», было построено подворье Кавказского района, творческие коллективы приняли участие в праздничной программе. 23 учащихся ДМШ № 1 им. Г. В. Свиридова стали участниками сводного детского хора Кубани.

28 – 30 сентября 2017 года 3 творческих коллектива Кавказского района (пос. М. Горький, х. Лосево, ст. Темижбекская) и народный умелец Кожевникова Н.Г. приняли участие в выставке-ярмарке «Дни Краснодарского края в Москве». Артисты Кавказского района продемонстрировали свое творчество на Красной площади столицы.

В сентябре 2017г. состоялся краевой смотр творческих коллективов на подтверждение (присвоение) званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив». Всего защитили и впервые присвоены звания 29 творческим коллективам, что на 7 ед. больше чем, на аналогичном смотре в 2014г. (проводится 1 раз в 3 года).

В ноябре состоялся районный конкурс на лучшую постановку работы клубных учреждений по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Участниками стали все Дома культуры Кавказского района.

Впервые в районе состоялся межмуниципальный фестиваль мастеров народных художественных промыслов «Традиции живая нить». На фестивале были представлены мастера из 7 муниципальных образований Краснодарского края.

Проведен цикл Новогодних и рождественских мероприятий:

- в декабре состоялся районный открытый смотр–конкурс «Снегурочка – 2018», в котором приняли участие 50 конкурсанток.

- в январе прошел районный рождественский фестиваль «Рождественский БУМ», в котором приняли участие образовательные школы, Дома культуры Кавказского района. Зрителями фестиваля стали более 3000 чел.

В 2017 году стартовала акция отдела культуры и ТО «Премьера» с циклом музыкально-просветительских концертов «Классика юным». В рамках акции в г. Кропоткине состоялись гастроли Театра балета Юрия Григоровича и Кубанского духового оркестра для учащихся учебных заведений района.

Учреждения культуры стали участниками 5 Международных и краевых акций, зрителями которых стали более 50 000 чел.

В 2017 году учреждения культуры приняли активное участие в Международных и краевых акциях:

 - «Бибилионочь», в апреле, на мероприятиях присутствовало более 4000 чел.,

- «Ночь музеев», в мае, с охватом участников более 5 000 чел.,

- «Ночь кино», в августе, зрителями которой стали – 17 130 чел.

- «Ночь искусств» в ноябре, с охватом участников 6 400 чел.

- киноакция «Кинематограф против наркотиков»: в течение года в рамках акции состоялось 819 мероприятий, присутствовало 29 853 чел.

 **Вывод:** В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Развитие культуры», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов каждого из основных мероприятий, эффективность муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» может быть признана высокой. Расчетный коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

 Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию всех основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры».

 Координатору муниципальной программы – отделу культуры продолжить постоянный мониторинг выполнения мероприятий, достижения запланированных значений целевых показателей.

**3.8. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта»**

 Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Кавказский район от 20 октября 2014 года № 1658.

В течение 2017 года в муниципальную программу внесено 7 изменений.

Координатор программы - отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы на 2017 был предусмотрен в сумме 102 623,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 8 836,3 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета - 85 346,7 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 8 440,2 тыс. рублей

Кассовые расходы за 2017 год составили – 101 786,2 тыс. рублей или (99,2%), из них:

- за счет средств краевого бюджета – 8 815,4 тыс. рублей (99,8%),;

- за счет средств местного бюджета – 85 187,5 тыс. рублей (99,8%).

- за счет внебюджетных источников – 7 783,3 тыс. рублей(92,2%).

Из 12 утвержденных в муниципальной программе целевых показателей планового значения достигли - 11. Целевой показатель «Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности» выполнен на 88 %, вместо запланированных 4 638 человек, фактически количество занимающихся составило – 4 082 человека.

В 2017 году в Кавказском районе функционировало семь учреждений спортивной направленности и клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением, функцией которого является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году было проведено 1 737 спортивно - массовых мероприятий, в которых приняло участие 122 023 жителя Кавказского района, из них 5 районных спартакиад, 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО.

Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом составило 2 033 человека – 18,2% (2016 год - 1964 человека или 16,98%) от общего числа инвалидов района.

За 2017 год спортсменами района было завоевано 957 медалей из них: 774 – на краевых, 163 – на всероссийских, 20 – на международных спортивных аренах.

Спортсмены Кавказского района ежегодно становятся победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований.

В состав сборной Краснодарского края и России по разным видам спорта входят 107 спортсменов из муниципального образования Кавказский район.

Все контрольные события по плану реализации муниципальной программы в 2017 году выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Муниципальная программа включает в себя шесть основных мероприятий.

***3.8.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта»***

В рамках реализации основного мероприятия № 1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» осуществляется содержание отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район (заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата услуг связи).

 На эти цели было предусмотрено за счет средств местного бюджета 1 910,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 878,8 тыс. рублей, что составляет 98,4% годовых бюджетных назначений.

 Экономия бюджетных средств составила 31,2 тыс. рублей, в том числе:

 - по командировочным расходам – 15,0 тыс. рублей;

 - по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов -4,0 тыс. рублей;

 - по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий и содержание учреждения, иные платежи – 12,2 тыс. рублей (экономия в результате проведения конкурсных процедур).

 Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений спортивной направленности и физической культуры, осуществляет организацию районных спортивно-массовых мероприятий.

 Целевой показатель данного основного мероприятия «Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» выполнен на 104%, за 2017 год среднемесячная заработная плата составила 26 160,0 руб., по плану – 25 096,0 руб.

***3.8.1. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»***

 Реализация основного мероприятия № 2 в 2017 году не осуществлялась.

***3.8.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»***

На реализацию основного мероприятия № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» в 2016 году было предусмотрено 96 593,2 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 8 836,3 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета - 79 316,7 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников - 8 440,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 95 795,0 тыс. рублей или 99,2 %, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 8 815,4 тыс. рублей (99,8 %);

- за счет средств местного бюджета - 79 196,3 тыс. рублей (99,8 %);

- за счет внебюджетных источников – 7 783,3 тыс. рублей (99,2 %).

Не исполнение в полном объеме плана расходов по внебюджетным источникам связано с невыполнением плана поступлений по доходам от предпринимательской деятельности МБУ СШ «Олимп», в связи со снижением посещения тренажёрного зала в спорткомплексе по сравнению с 2016 годом. Это связано с высокой конкуренцией в сфере оказания услуг тренажёрных залов и фитнес-центров, так как в 2017 году открылись новые фитнес-клубы в Микрорайоне 1 и на ул. Красной города Кропоткина.

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание семи учреждений: МБУ СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ СШ «Олимп», МБУ СШ «Смена», МБУ СШ «Юность» и МБУ СШ «Прометей».

За счет средств местного бюджета на содержание бюджетных учреждений спортивной направленности было предусмотрено и предоставлено субсидий - 76 270,0 тыс. рублей для осуществления текущей деятельности, освоено 100%.

В учреждениях спортивной направленности обучается 4 082 человека, функционирует 267 групп по видам спорта, 68 тренеров непосредственно осуществляют подготовительную деятельность, из них 4 - заслуженных тренера России, 2 – отличника физической культуры и спорта России и 7 - заслуженных работников Кубани.

Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности в общей численности учащихся района составляет 30,7%.

 МБУ СШ «Буревестник» (бассейн) оказывает платные услуги населению района. В среднем ежемесячно бассейн посещают более тысячи человек. В 2017 году от предпринимательской деятельности учреждения получен доход в сумме 3 597,3 тыс. рублей.

 Доходы от платных услуг населению района МБУ СШ «Олимп» в 2017 году составили 2 952,8 тыс. рублей.

 Кроме того, получено доходов от предпринимательской деятельности:

 - МБУ СШ «Смена»- 608,7 тыс. рублей,

 - МБУ СШ «Ника» - 288,1 тыс. рублей,

 - МБУ СШ «Спартак» - 243,0 тыс. рублей,

 - МБУ СШ «Юность» - 69,3 тыс. рублей,

 - МБУ СШ «Прометей» - 24,1 тыс. рублей.

Всего за счет внебюджетных источников на содержание указанных учреждений было направлено 7 783,3 тыс. рублей, что составляет 100% поступлений доходов от платных услуг.

За счет субвенции краевого бюджета осуществлена социальная поддержка 11 тренеров, осуществляющих подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях на сумму 635,4 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 656,3 тыс. рублей.

Выплаты социальной поддержки тренерам спортивных учреждений произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует, в связи с чем мероприятие «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» можно считать выполненным в полном объеме. Экономия бюджетных средств сложилась в сумме 20,9 тыс. рублей, в связи с увольнением в МБУ СШ «Олимп» получателя данной социальной выплаты.

В течение года на спортивных базах учреждений спортивной направленности проводились спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, турниры и первенства, спортивные праздники, матчевые встречи по различным видам спорта. 1073 учащихся спортивных в 2017 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 370 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

 Выполнено за 2017 год 2252 спортивных разряда в муниципальном образовании Кавказский район, из них: 2 Мастера спорта Международного класса, 1 Мастер спорта России, 33 кандидата в Мастера спорта России, 20 человекам присвоен 1 спортивный разряд и 2 196 спортсменам присвоены массовые спортивные разряды.

В сборную Краснодарского края по разным видам спорта входят 104 спортсмена спортивных школ района, в том числе два воспитанника спортивной школы «Смена» и воспитанник спортивной школы «Прометей» входят в состав сборной России и представляют наш край на международных аренах.

В сентябре 2017 года во всех спортивных школах для жителей нашего района проведены мероприятия «День открытых дверей» с показательными выступлениями отделений спорта для привлечения числа детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация программ в области физической культуры и спорта», в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом осуществлено строительство спортивного комплекса в посёлке Степной. Комплекс построен как для детей, так и для взрослых. В дневное время будут функционировать различные спортивные секции для детей, а в вечернее время жители района могут заниматься физической культурой и спортом. На эти цели было затрачено 10 706,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 8 180 тыс. рублей, из местного 2 526,3 тыс. рублей.

По наказам избирателей в МБУ СШ «Ника» произведён ремонт главного входа, ремонт санузла. На эти цели затрачено 200,0 тыс. рублей.

В МБУ СШ «Юность» осуществлён ремонт крыльца и фасада здания, выполнены ремонтные работы по благоустройству территории на общую сумму 200,0 тыс. рублей.

Из 3-х целевых показателей по данному мероприятию в полном объеме выполнено 2 целевых показателя.

В связи с неправильным планированием целевой показатель «Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности» выполнен на 88 % (план 4 638 чел., фактически в спортшколах занимаются - 4 082 чел.). В данный целевой показатель ошибочно включена численность 556 человек, занимающихся на платной основе (бассейн, тренажеры).

***3.8.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»***

Муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» в 2017 году за счет средств местного бюджета были направлены бюджетные ассигнования в сумме 1 690,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 685,4 тыс. рублей (99,7%).

Экономия бюджетных средств в сумме 4,6 тыс. рублей сложилась по:

- заработной плате – 1,8 тыс. рублей;

- услугам связи – 2,3 тыс. рублей;

- налогам и расчёту на загрязнение окружающей среды – 0,5 тыс. рублей.

Муниципальное учреждение «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением», в соответствии с доведенным муниципальным заданием, организует и проводит спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди населения.

За 2017 год учреждением проведено 95 мероприятий, в которых приняло участие 6780 человек.

В рамках программных мероприятий был проведены такие спортивные мероприятия как:

- «Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район» по видам спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, волейбол, плавание и футбол;

- Универсиада среди средних специальных учебных заведений;

- Спартакиада среди лагерей при школах и школьных площадках «Лето – 2017», под девизом «Здоровые дети – будущее Кубани!» по 9 видам спорта - «Веселые старты», мини-футбол, шашки, шахматы, пионербол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, стритбол;

- Спартакиада среди инвалидов по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино.

Значение целевого показателя «Количество проводимых мероприятий» МБУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно–оздоровительной работе с населением» достигнуто в полном объеме (100%).

***3.8.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»***

Средства местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» были предусмотрены в сумме 930,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 927,0 тыс. рублей (99,7%).

В рамках данного мероприятия денежные средства были направлены на проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории района и на участие спортсменов и сборных команд муниципального образования Кавказский район в соревнованиях, согласно вызовов и положений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и федераций Краснодарского края.

Проведены такие районные спартакиады, как:

- комплексная рабочая Спартакиада среди организаций, предприятий и учреждений района по 16 видам спорта, в которой приняло участие 90 организаций с охватом 14 431 человека;

- Спартакиада среди работников администрации муниципального образования Кавказский район, по 9 видам спорта, в которой приняло участие 362 человека;

- Спартакиада среди ветеранов спорта района по 9 видам спорта, всего в соревнованиях приняло участие 125 ветеранов.

- Спартакиада трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань в муниципальном образовании Кавказский район».

Также на территории муниципального образования проведено 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских игр, Спартакиады среди ДЮСШ, Фестиваль «ГТО» и других. Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО составило 3 875 человек (2016 год – 2 811 человек).

На стадионе «Юность» проведен районный спортивный праздник, посвященный «Всероссийскому Дню физкультурника», в котором приняло участие 2500 человек. В рамках этого районного мероприятия были проведены показательные выступления среди учреждений спортивной направленности, футбольные матчи среди ветеранов спорта района, а также торжественное вручение знаков и удостоверений комплекса ГТО жителям района, успешно выполнившим нормативы.

 Также в 2017 году в муниципальном образовании Кавказский район проведен Всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края по трем возрастным группам, в которых приняла участие 860 команд с общим количеством спортсменов - 7 965чел.

Во Всекубанском турнире по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края приняло участие 1952 команды и 7976 подростков района.

 Значения пяти целевых показателей данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме.

Целевой показатель: «Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период» достигнут в количестве 2 252 человека, что составляет 135% к плановым значениям (1 667 человек). Увеличение показателя связано с упрощением процедуры присвоения разрядов на муниципальном уровне.

Фактическое значение целевого показателя: «Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях» - 957 медалей (план – 350 медалей). Значительное перевыполнение целевого показателя вызвано ростом подготовленных спортсменов и участие в большем количестве соревнований различного уровня. Целевой показатель перевыполнен в 2,7 раза.

Целевой показатель: «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 56,6% от общего контингента детей и подростков, проживающих в районе, при плановых значениях 56,1%. Целевой показатель выполнен на 101%.

Целевой показатель «Удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» - 45,6 %. Целевой показатель выполнен на 100%.

Фактическое значение целевого показателя: «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий - 122 023 человек (план – 121 000 человек). Увеличение показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий на территории района, в связи проведением на спортивных базах муниципального образования Кавказский район краевых соревнований. Целевой показатель выполнен на 101%.

Целевой показатель: «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» -138 человек (план – 65 человек), перевыполнен. Целевой показатель выполнен на 212 %.

***3.8.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6***

 ***«Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)».***

В соответствии с Порядком предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам), утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 25 февраля 2015 года N 521, в рамках муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район была предоставлена субсидия для участия в краевых соревнованиях в сумме 1 500,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений.

Футбольный клуб «Локомотив» с мая по октябрь принимал участие в Кубке Краснодарского края по футболу среди любительских команд – вошли в десятку лучших команд из 16 и заняли 4 место.

Значение целевого показателя, отражающего количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принял участие футбольный клуб «Локомотив» МО Кавказский район (3 мероприятия), достигнуто в полном объеме.

 **Вывод:** Согласно расчету, произведенному по Методике, коэффициент эффективности реализации программы составляет – 1,02.

 Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» может быть признана высокой, считаем целесообразным продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году.

 Отделу по физической культуре и спорту - координатору муниципальной программы продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить особое внимание на качество планирования целевых показателей и их своевременную корректировку.

**3.9. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 6 ноября 2014 года № 1743. В 2017 году внесено 6 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

 Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2017 году был предусмотрен в сумме 20 663,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, исполнено 20 504,6 тыс. рублей, что составляет 99,2 % от плановых назначений.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя три подпрограммы.

### **3.9.1. О ходе реализации подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»**

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» в 2017 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 1 313,8 тыс. рублей, освоено 1 284,9 рублей или 97,8% от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Экономия бюджетных средств на реализацию подпрограммы в сумме 28,9 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограммой предусмотрены два мероприятия.

1. Мероприятие № 1 «Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках».

Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 1 176,8 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 1 147,9 тыс. рублей (97,5%). Экономия в размере 28,9 тыс. рублей образовалась в результате проведения закупочных процедур.

В период 27 – 28 февраля 2017 года делегация администрации муниципального образования Кавказский район принимала участие в работе Российского инвестиционного форума в городе Сочи.

Вниманию потенциальных инвесторов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи администрацией муниципального образования Кавказский район было предложено 5 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,3 млрд. руб. на земельных участках общей площадью 16,62 га, в том числе:

- строительство молочно – товарной фермы (Привольное сельское поселение Кавказского района, х. Внуковский );

- строительство завода по производству овощных и фруктовых соков (г. Кропоткин);

- строительство цеха для изготовления металлоизделий (г. Кропоткин);

- строительство завода для сушки и заморозки сельхозпродукции (г. Кропоткин);

- строительство завода по производству солнечных коллекторов (г. Кропоткин).

Ожидаемый социальный эффект от реализации указанных проектов – создание порядка 500 новых рабочих мест.

Кроме того, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи были представлены материалы по 8-ми инвестиционным площадкам, планируемым к реализации на земельных участках общей площадью 23,4 га, в том числе:

- строительство центра активного отдыха и развлечений – 2 905 кв.м;

- строительство автомобильного логистического терминала – 49 996 кв.м;

- строительство мастерской по пошиву чехлов и ковриков – 1 500 кв.м;

- строительство комплекса придорожного сервиса СТО на 1 пост, автомойка на 1 пост, магазин – 1 502 кв.м;

- строительство парка экстремальных видов спорта – 114 000 кв.м;

- строительство автозаправочной станции – 2 000 кв.м;

- строительство овощехранилища – 29 860 кв.м;

- строительство маслосырзавода – 32 247 кв.м.

Итогом участия Кавказского района в работе Форума стало подписание 3-х инвестиционных соглашений общей стоимостью 1 млрд. 108,5 млн. рублей, в том числе:

- строительство трех 5-ти этажных жилых домов на 170 квартир (ЖСК «Теплый дом» (г. Кропоткин)) стоимостью 375 млн. рублей,

- строительство многоквартирного жилого дома в г. Кропоткине (ООО «ТМК и К» (г. Армавир)) стоимостью 55 млн. руб.,

- по самому крупному проекту «Расширение и модернизация завода по производству пива» планируется подписание протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций в 3-х стороннем формате с участием департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, администрации муниципального образования Кавказский район и инвестора - ООО "Кроп-пиво". Стоимость проекта – 678,5 млн. рублей.

Реализация указанных проектов позволит создать более 30-ти новых рабочих мест.

2. Мероприятие № 2 «Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала». На данное мероприятие было предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 137,0 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

Согласно распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 декабря 2008 года № 1058-р «О создании инвестиционных порталов муниципальных районов, городских округов Краснодарского края в сети «Интернет» и в целях реализации единой инвестиционной политики администрации Краснодарского края, направленной на привлечение инвестиций в развитие экономики муниципальных образований Краснодарского края, формирования единого информационного пространства Краснодарского края в сфере инвестиционной деятельности, обеспечения оперативного доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках, региональных законах и подзаконных актах, муниципальным нормативным правовым актам, действующим в сфере инвестиций и в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, администрацией района создан и действует инвестиционный портал муниципального образования Кавказский район – www.kavkaz-invest.ru. В течение 2017 года инвестиционный портал Кавказского района работал бесперебойно, количество посетителей составило 2804 ед.

На инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район вниманию потенциальных инвесторов предлагается информация об имеющихся на территории Кавказского района свободных земельных участках и планируемых к реализации инвестиционных проектах. Так, в настоящее время размещены материалы по 5-ти инвестиционным проектам общей стоимостью 1,3 млрд. рублей на земельных участках общей площадью 16,62 га, в том числе:

- 1 проект – в сфере сельского хозяйства (строительство молочно – товарной фермы);

- 2 проекта - в пищевой отрасли (строительство завода по производству овощных и фруктовых соков, строительство завода для сушки и заморозки сельхозпродукции);

- 2 проекта - в сфере промышленности (строительство цеха для изготовления металлоизделий, строительство завода по производству солнечных коллекторов).

Также на портале размещены материалы по 8-ми инвестиционным площадкам, планируемым к реализации на земельных участках общей площадью 23,4 га.

По итогам 2017 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

***3.9.2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район».***

В Кавказском районе зарегистрировано 5 843 субъектов малого и среднего предпринимательства с общей численностью занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 15 340 чел.

Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия в 2017 году составил 929,4 млн. рублей.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 300 тыс. рублей, источник финансирования – средства местного бюджета.

Освоение денежных средств в рамках подпрограммы за 2017 год составило 300,0 тыс. рублей или 100 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Подпрограмма предусматривала реализацию 4 мероприятий в 2017 году, все мероприятия выполнены в полном объеме.

Приоритетным направлением развития предпринимательства с 2017 года стала информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Так, в целях реализации мероприятия подпрограммы «Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства» с июля 2017 года специалисты муниципального бюджетного учреждения «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» (далее - МБУ ИКЦ МСП), на бесплатной основе осуществляли консультации по всем видам субсидий для субъектов предпринимательства, оказывали маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также помощь в оформлении и сборе пакета документов на получение микрозаймов Фонда микрофинансирования Краснодарского края.

Расходы на содержание указанного бюджетного учреждения в рамках данной подпрограммы в 2017 году составили 180,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

В 2017 году проконсультировано по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 2 849 субъектов, в том числе:

- специалистами МБУ ИКЦ МСП оказано 2 302 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства Кавказского района при плане 2 302 консультации; муниципальное задание, доведенное учреждению в рамках подпрограммы на 2017 год, выполнено на 100%;

- специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район проконсультировано 547 субъектов.

 Также специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район в 2017 году:

 - проконсультировано по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции 11 субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - проинформировано о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно - привлекательным земельным участкам - 15 субъектов;

 - проконсультировано по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – 5 субъектов;

 - проконсультировано по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес - инкубаторе «Развитие» - 32 субъекта.

В районе выпускается специализированная газета «Деловой Кропоткин» (в 2017 году выпущено 4 номера газеты, оплачено 88 тыс. рублей Союзу «Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата»), проведено обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений основам предпринимательского дела – обучение прошел 21 человек (оплачено 30 тыс. рублей Союзу «Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата»).

Кроме того, изготовлено 206 календарей для субъектов малого и среднего предпринимательства с телефонами «горячих линий» организаций по поддержке малого и среднего предпринимательства, (стоимость изготовления календарей составила 2 тыс. рублей, оплата произведена Союзу «Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата»).

На постоянной основе проводится работа по информированию о работе унитарной некоммерческой организации – микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края».

Восемь субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района в 2017 году получили финансовую поддержку Фонда микрофинансирования Краснодарского края в виде микрозаймов до 3 млн. рублей под минимальные процентные ставки на общую сумму 13,5 млн. рублей.

В 2017 году проведено 4 расширенных заседания Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район совместно с рабочей группой по вопросам защиты прав субъектов предпринимательства при прокуроре Кавказского района. В заседаниях принимали участие представители Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, Гарантийного фонда поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края, Роспотребнадзора, Управления Росреестра, ФНС и другие.

 Также проведено 13 совещаний по проблемам предпринимательства, 11 дней «открытых дверей», 15 семинаров для специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 19 обучающих семинаров для предпринимателей.

 За 2017 год в районной газете «Огни Кубани» размещена 101 статья, освещающая вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышел 41 репортаж.

 На официальном сайте и инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район в разделе «Малый и средний бизнес» на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Администрацией муниципального образования Кавказский район ведется прием граждан и предпринимателей по вопросам получения государственной поддержки субъектами малого и среднего бизнеса, вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Администрацией муниципального образования Кавказский район проведена работа по информационному наполнению раздела «В помощь предпринимателю», в соответствии с доведенными методическими рекомендациями.

Наполнение раздела «В помощь предпринимателю» инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район [www.kavkaz-invest.ru](http://www.kavkaz-invest.ru) соответствует структуре методических рекомендаций, утвержденных приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22 июля 2016 года № 73 «Об утверждении методических рекомендаций по информационному наполнению специализированных разделов об инвестиционном потенциале отраслей экономики Краснодарского края на официальных сайтах органов исполнительной власти Краснодарского края и инвестиционных порталов муниципальных районов и городских округов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Все 9 запланированных к выполнению целевых показателей подпрограммы выполнены в полном объеме.

***3.9.3. О ходе реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МО Кавказский район»***

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МО Кавказский район» в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 19 050,0 тыс. рублей, по одному мероприятию подпрограммы - «Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ» Кавказский», со штатной численностью учреждения 42 ед., в том числе непосредственно оказывающих государственные и муниципальные услуги населению – 30 ед.

Освоено бюджетных средств в сумме 18 919,7 тыс. рублей или 99,3%.

Экономия бюджетных средств на содержание МКУ «МФЦ» Кавказский» составила 130,3 тыс. рублей, в том числе:

- по оплате труда и иным выплатам работникам учреждений 2,2 тыс. рублей (план – 10 375,9 тыс. рублей, исполнено 10 373,7 тыс. рублей);

- взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – 9,5 тыс. рублей (план – 3 328,3 тыс. рублей, исполнено 3 218,8 тыс. рублей);

- на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий по результатам проведения конкурсных процедур – 88,8 тыс. рублей (план – 1 115,2 тыс. рублей, исполнено 1 026,4 тыс. рублей);

- на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (аренда помещений, коммунальные услуги, услуги связи и прочее) - 6,9 тыс. рублей (план – 4 290,6 тыс. рублей, исполнено 4 283,7 тыс. рублей);

- на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей – 22,9 тыс. рублей (план – 40,0 тыс. рублей, исполнено 17,1 тыс. рублей).

Для обеспечения непосредственной текущей деятельности МФЦ было приобретено:

- бумаги для офисной техники на сумму 169,5 тыс. рублей;

- автоматизированных рабочих мест на сумму 36,0 тыс. рублей;

- картриджей на сумму 248,8 тыс. рублей;

- оборудования на сумму 92,6 тыс. рублей;

- программного обеспечения для работы с информационно-справочной документацией – 156,2 тыс. рублей;

- услуги связи на использование сети Интернет – 165,3 тыс. рублей; услуги связи по предоставлению доступа к телефонной сети – 114,7 тыс. рублей;

- услуги по информационно - техническому сопровождению программы 1С на сумму – 66,0 тыс. рублей;

- информационно-техническое сопровождение VipNet сети на сумму 114,1 тыс. рублей;

Произведен текущий ремонт оборудования на сумму 25,5 тыс. рублей.

При оказании государственных услуг через МФЦ в результате расщепления государственной пошлины в бюджет муниципального образования Кавказский район по итогам 2017 года поступило 9,0 млн. рублей.

В МКУ «МФЦ МО Кавказский район» в 2017 году оказывалось 423 услуги: из них 49 федеральных, 138 региональных услуг, 226 – муниципальных услуг, 10 – услуг по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Все услуги предоставляются в соответствии с соглашением между ГАУ КК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» и МКУ «МФЦ МО Кавказский район», а также на основании утвержденных административных регламентов и стандартов услуг.

За отчетный период было оказано 61 536  услуг, среднее время ожидания в очереди сократилось в 2,5 раза и составило 5,24 минуты.

Наиболее востребованы услуги Управления Росреестра по Краснодарскому краю по регистрации права собственности, услуги УФМС по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, услуги Пенсионного фонда РФ по выдаче материнского сертификата, услуги ГУ МФВ по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости.

В соответствии с требованиями Правил организации деятельности МФЦ прием заявителей осуществляется 6 дней в неделю, не менее 10 часов в день.

В соответствии со схемой размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, утвержденной главой муниципального образования Кавказский район в 2017 году, функционировало 30 окон «универсальных» специалистов, из них 18 окон действует в г. Кропоткине, 12 окон – в 8 сельских поселениях района: ст. Кавказская, ст. Казанская, ст. Темижбекская, ст. Дмитриевская, пос. им. М. Горького, пос. Мирской, х. Привольный, х. Лосево.

С целью улучшения качества предоставляемых услуг МКУ «МФЦ МО Кавказский район» в 2017 г. был проведен ряд организационных и технических мероприятий:

- на постоянной основе проводилась работа по регистрации граждан на портале [www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru). Всего за 2017 год через МФЦ было зарегистрировано и активировано 6 779 учетных записей;

- организовано отдельное рабочее место, оснащенное компьютером, для самостоятельной работы с «Единым порталом государственных и муниципальных услуг». Специалистами МФЦ проводилось обучение заявителей пожилого возраста основам работы с порталом госуслуг;

- в течение 2017 г. осуществлялись мероприятия по популяризации получения услуг в электронном виде: проводились встречи специалистов МФЦ с жителями сельских поселений Кавказского района, раздавались листовки о преимуществах получения услуг в электронном виде;

- в 2017 г. в МФЦ начала оказываться новая государственная услуга по выдаче российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений. Услуга пользуется популярностью среди жителей Кавказского района. За 2017 г. за получением данной услуги обратилось 357 человек;

- в 2017 г. специалисты МФЦ начали осуществлять не только прием, но и выдачу результатов по услуге «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- в 2017 г. специалисты МКУ МФЦ МО Кавказский район осуществляли прием заявлений по новой услуге Избирательной комиссии Краснодарского края о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения и направление соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва;

- для консультирования и обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в МФЦ действуют 2 отдельных окна;

- в 2017 г. специалисты МФЦ бесплатно оказывали услугу субъектам малого и среднего предпринимательства в части регистрации на портале «Бизнес-Навигатор», всего за указанный период было зарегистрировано 255 субъектов малого и среднего бизнеса;

- для удобства граждан многофункциональными центрами с августа 2015г организовано предоставление такой услуги, как выезд сотрудника МФЦ к заявителю в целях приема у него документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и для доставки впоследствии готовых результатов, по запросу заявителя. Услуга эта платная, имеется методика расчета размера платы: Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 февраля 2015 г. № 110 «Об утверждении Порядка исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю и Перечня категорий граждан, для которых организация выезда работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется бесплатно». За 2017 год было осуществлено 40 бесплатных выездов и 25 платных выездов к заявителям.

С целью повышения качества обслуживания на постоянной основе проводился мониторинг качества обслуживания заявителей. За 2017 год средний балл оценки качества предоставления услуг составил 5 баллов.

В мае 2017 под председательством Владимира Владимировича Путина состоялось совместное заседание Государственного совета и Комиссии при Президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. На совещании говорилось о целесообразности перехода во всех субъектах РФ на централизованную модель деятельности центров «Мои Документы». Это один из резервов повышения эффективности системы МФЦ. В августе 2017 г. администрацией Краснодарского края было принято решение о необходимости перехода на централизованную модель сети МФЦ на территории Краснодарского края, утвердив распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края план мероприятий по переходу на централизованную систему организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края. С 09.01.2018 г. на территории Кавказского района начал осуществлять работу филиал государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в Кавказском районе.

В 2017 году проводился опрос населения о степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ МО Кавказский район». В опросе приняло участие 8 642 чел., 90% которых были удовлетворены качеством предоставляемых МФЦ услуг.

В подпрограмме запланировано в отчетном периоде выполнение 3-х целевых показателей, все показатели выполнены в полном объеме.

**Вывод:** Исходя из проведенного анализа исполнения мероприятий подпрограмм, целевых показателей и оценки эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика», эффективность реализации муниципальной программы за 2017 год может быть признана высокой, коэффициент эффективности составляет 1,05.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм муниципальной программы.

 Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район, необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей и внесением изменений в значения целевых показателей, в связи с увеличением (уменьшением) объемов финансирования.

**3.10. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района»**

Молодежная политика МО Кавказский район осуществляется в рамках муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района», утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования Кавказский район от 21 ноября 2014 года № 1834. В 2017 году в муниципальную программу внесено 3 изменения.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

 Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 5 214,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 5 142,8 тыс. рублей (98,6%).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав четырех основных мероприятий.

***3.10.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1«Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район».***

 Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район» был предусмотрен в сумме 370,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 364,0 тыс. рублей или 98,4% от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 6,0 тыс. рублей сложилась по транспортным расходам (расходование денежных средств производилось в соответствии с тарифами перевозчиков, предоставляющих транспортные услуги для участия молодежи в краевых и муниципальных выездах).

 Основное мероприятие № 1 включает в себя 4 мероприятия, все мероприятия выполнены в полном объеме.

В целях развития гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития детей и молодежи района отделом молодежной политики в 2017 году проведено более 170 мероприятий, к которым было привлечено 76 % молодежи и подростков района от 14 до 30 лет (17,6 тыс. чел.).

На территории Кавказского района осуществляют деятельность 24 военно-патриотических клубов, к деятельности которых привлечено 1 102 чел. Военно-патриотические клубы осуществляют свою деятельность в качестве общественных организаций (объединений) по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе. Данными патриотическим объединениями в 2017 году проведено 105 мероприятий.

Также создано и функционируют 35 творческих и интеллектуальных клубов, осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в МО Кавказский район, в которые вовлечено 420 молодых людей.

Общее число молодых людей, активно участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи, в 2017 году составило 3,3 тыс. чел. (14,1% от общего контингента молодежи от 14 до 30 лет на территории района)

Отделом молодежной политики при содействии с администрациями образовательных учреждений, с общественными объединениями, был проведен ряд культурно - досуговых и творческих мероприятий, в котором было задействовано более 34,6 тыс. молодых людей (многократный охват).

В рамках духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района проводятся экскурсии в храмы и соборы, расположенные на территории района, в рамках православных маршрутов «круглые» столы и беседы с привлечением представителей русской православной церкви и т.д.

В 2017 году отдел молодежной политики продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе. За 2017 год привлечено в волонтерскую деятельность 125 добровольцев. В рамках проведения мероприятий охват молодежью составил 6 099 человек из числа добровольцев.

В рамках мероприятия «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» в Кавказском районе в 2017 году проведены акции, такие как: «СТОПСПАЙС», «Дни здоровья», «Космический волонтерский забег», спортивный марафон "#СТОПВИЧСПИД", «Мама папа я спортивная семья» и т.д,, общий охват более 1000 волонтеров.

 В рамках всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД» проведен на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района легкоатлетический забег, охват 300 человек. В рамках реализации социального проекта «Велокросс к древу жизни» приняло участие 150 человек из числа молодежи. Проведен районный конкурс «Агитбригад», в котором приняли участие 24 школы – охват мероприятия составил более 250 человек. Также был проведен комплекс мероприятий: «Мы выбираем ЗОЖ», часы полезных советов «Трезво об алкоголе», раздача информационных листовок и т.д., общий охват профилактическими мероприятиями составил более 600 человек.

На территории Кавказского района свою работу осуществляют общественные организации и объединения такие как: Регион 93, Молодая Гвардия Единой России, «Содружество», Волонтеры 70, Волонтеры здоровья, Молодежный Совет при антинаркотической комиссии Кавказского района, Молодежный патруль, Школьное ученическое самоуправление, Сообщество КВН, Сообщество ЧГК, Совет при главе района, советы при главах поселений, Студенческий Совет.

Создан и действует молодежный Совет при главе муниципального образования Кавказский район, в составе 25 человек, из числа студентов, школьников и работающей молодежи района. Всего было вовлечено в деятельность Советов 150 человек.

В рамках реализации поддержки талантливой молодежи в 2017 году были проведены интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» Высшей и Юношеской лиги Кавказского района и 2 игры открытой районной лиги КВН, фестивали молодежного творчества «Свежий ветер», молодежный фестиваль «Студенческая весна 2017», муниципальные фестивали по развитию дворового спорта «Прорыв».

Отдел молодежной политики организует участие молодежи района в мероприятиях и конкурсах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:

- во всероссийском президентском образовательном форуме «территория смыслов на Клязьме» в 2017 году приняли участие 4 представителя от Кавказского района;

- волонтер отдела молодежной политики Павлов Сергей награжден дипломом губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева;

- студент ГБПОУ "КТТ и ЖТ " Павлов Сергей и студент ГБПОУ «СГТК» Зимина Анастасия удостоены губернаторской стипендии.

В целях организации трудового воспитания и занятости молодежи в 2017 году в районе создано 8 студенческих трудовых отрядов, с охватом 472 человека, на территории района трудоустроено 819 несовершеннолетних граждан, заключено 5 договоров с организациями – работодателями.

Значения семи целевых показателей основного мероприятия №1 достигнуты на 100% и выше.

***3.10.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» на 2017 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2 530,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 490,5 тыс. рублей или 98,4% от запланированного объема.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Эдельвейс».

Экономия бюджетных средств на содержание МБУ «Молодежный центр «Эдельвейс» в сумме 39,5 тыс. рублей сложилась в результате экономии потребления коммунальных услуг, оплаты сети «Интернет».

На базе МБУ «Молодежный центр «Эдельвейс» функционируют 8 клубов по месту жительства в поселениях района.

Клубы по месту жительства осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное, а также организуют работу клуба молодых семей.

Одна из самых важных задач клубов по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

В отчетном периоде подростки из «группы социального риска» были вовлечены:

- в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства - 42 человек,

 - в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок - 26 человек,

 - в деятельность молодежных центров - 42 человек.

Всего в деятельность молодежных центров были вовлечены 6800 подростков (многократный охват).

В 2017 году молодежным центром «Эдельвейс» проведено 105 мероприятий различной направленности с общим охватом 2500 человека.

Значения запланированных на 2017 год пяти целевых показателей по основному мероприятию № 2 достигнуты в полном объеме.

***3.10.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»***

Финансирование на реализацию данного мероприятия с 2016 года не предусмотрено. На территории муниципального образования Кавказский район осуществляет свою деятельность МБУ МЦ Эдельвейс», на базе которого по штатному расписанию работают 3 координатора по работе с молодежью.

***3.10.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение функции органов местного самоуправления* *(отдел молодёжной политики)»***

 Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 4 «Обеспечение функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики)» за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2 314,0 тыс. рублей, освоено 2 288,3 тыс. рублей или 98,9%.

 В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район.

 Экономия бюджетных средств на обеспечение функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики) в сумме 25,7 тыс. рублей сложилась в результате исполнения обязательств, предусмотренных контрактами на предоставление коммунальных услуг на 2017 год, а также в результате экономии расходов на заработную плату, канцелярские товары, запасные части и комплектующие к оргтехнике, услуги по содержанию имущества и другие услуги, в связи с чем, данное мероприятие можно считать выполненным.

 В 2017 году по данному основному мероприятию планировалось выполнение двух целевых показателей, они выполнены в полном объеме:

 - проведено 12 семинаров, совещаний со специалистами сферы молодежной политики (участвовало 200 человек);

 - размещено 412 статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет.

**Вывод:** В соответствии с Методикой произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района», коэффициент эффективности составил – 1,01, следовательно эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» может быть признана высокой.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2018 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу молодежной политики муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

**3.11. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» утверждена постановлением главы МО Кавказский район от 14 ноября 2014 года № 1776. В течение 2017 года в муниципальную программу было внесено 6 изменений с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы.

Координатор муниципальной программы – отдел информационной политики администрации МО Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

 Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 2 780 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2 773,8 тыс. рублей или 99,8 % от плановых назначений

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, муниципального телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство района представлено печатным изданием ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав двух основных мероприятий.

***3.11.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»***

 На публикацию муниципальных правовых актов, информации о деятельности ОМСУ муниципального образования Кавказский район было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1 580,0 тыс. рублей, освоено 1 580,0 тыс. рублей (100,0%).

 За отчетный период в рамках основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» заключено 7 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в печатных средствах массовой информации.

 Суммарный объём публикаций, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2017 году составил 82 411 квадратных сантиметров газетной площади. За отчётный период опубликовано 270 муниципальных правовых актов.

 Целевой показатель «Объем информационных материалов в периодических печатных изданиях» по данному основному мероприятию выполнен на 100 % (план – 78 984 квадратных сантиметра).

***3.11.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»***

На реализацию основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» в 2017 году было направлено 1 200,0 тыс. рублей. Освоено бюджетных ассигнований в сумме 1 193,8 тыс. рублей (99,5 %).

 Экономия бюджетных средств в сумме 6,2 тыс. рублей сложилась по результатам проведения процедур определения поставщиков путём электронного аукциона.

 В рамках основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» заключены 3 муниципальных контракта по обеспечению доступа населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

За 2017 год на муниципальном телевидении осуществлено транслирование 189 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района.

 Целевой показатель «Количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети интернет» по данному основному мероприятию выполнен на 100 % (план – 189 единиц телевизионных сюжетов).

Эффективность реализации основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» в 2016 году - высокая, коэффициент эффективности реализации – 1,0.

 **Вывод:** По итогам 2017 года и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район», может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1.

 Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

 В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы – отделу информационной политики администрации МО Кавказский район продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

**3.12. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район 12 ноября 2014 года № 1761.

В 2017 году внесено 5 изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район, главный распорядитель - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 13 966,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

 - краевого бюджета – 8 642,5 тыс. рублей;

 - местного бюджета – 4 724,0 тыс. рублей;

 - внебюджетные источники – 600,0 тыс. рублей.

 За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 13 618,0 тыс. рублей или 97,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

 - краевого бюджета – 8 342,3 тыс. рублей (97,9%);

 - местный бюджет – 4 623,6 тыс. рублей (96,5%);

 - внебюджетные средства 652,1 тыс. рублей (109,0%).

На площади 97,0 тысяч гектар в Кавказском районе свою деятельность осуществляют: 6 крупных, 54 средних и малых сельскохозяйственных предприятия, 245 крестьянских фермерских хозяйств (КФХ), 17 тысяч личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

 Площадь пашни 88,2 тысячи гектар, в том числе 1,4 тысячи гектар орошаемых земель и 774 гектара многолетних насаждений. В сельскохозяйственном производстве занято 2 014 человек, а в личных подсобных хозяйствах 20 300 человек.

 Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий и подпрограммы.

***3.12.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Поддержка сельскохозяйственного производства»***

 На выполнение основного мероприятия № 1 «Поддержка сельскохозяйственного производства» в 2017 году было предусмотрено 5 629,3 тыс. рублей, из них:

 - за счет средств краевого бюджета -505,3 тыс. рублей;

 - за счет средств местного бюджета – 4 524,0 тыс. рублей;

 - за счет средств внебюджетных источников - 600,0 тыс. рублей

 Кассовые расходы составили 5 576,7 тыс. рублей или 99,1 %, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета -501,0 тыс. рублей или 99,1%,

- за счет средств местного бюджета – 4 423,6 тыс. рублей или 97,8%,

- за счет средств внебюджетных источников - 652,1 тыс. рублей или 108,7%.

 Деятельность управления сельского хозяйства направлена на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и расширение рынков сбыта. Управление сельского хозяйства совместно с сельскохозяйственными предприятиями регулярно проводило и принимало участие в краевых и зональных семинарах и совещаниях по внедрению прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве.

 Расходы на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства за счет средств местного бюджета были предусмотрены в 2017 году в общей сумме 4 064,0 тыс. рублей, освоено 3 963,6 тыс. рублей или 97,5%. Экономия бюджетных ассигнований составила 100,4 тыс. рублей, из них:

 - по фонду оплаты труда и иные выплаты персоналу - 4,6 тыс. рублей (план 2 967,5 тыс. рублей, освоено 2 962,9 тыс. рублей или 99,9%);

 - по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников – 25,5 тыс. рублей (план 895,7 тыс. рублей, освоено 870,2 тыс. рублей или 97,1%);

 - по закупкам товаров, работ, услуг в сфере коммуникационных технологий, и услуг для обеспечения муниципальных нужд в связи с проведением конкурсных процедур, экономией расходов средств связи – 65,3 тыс. рублей (план 194,8 тыс. рублей, освоено 129,5 тыс. рублей или 66,5%);

 - на уплату иных платежей – 5,0 тыс. рублей (план 6,0 тыс. рублей, освоено 1,0 тыс. рублей или 16,8%).

 На осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае из краевого бюджета была предоставлена субвенция на содержание 1 штатной единицы в сумме 505,3 тыс. рублей, освоено 501,0 тыс. рублей или 99,1%.

Экономия бюджетных средств составила 4,3 тыс. рублей, из них:

- по фонду оплаты труда – 3,1 тыс. рублей (план 375,0 тыс. рублей, освоено 371,9 тыс. рублей или 99,9%);

- по взносам по обязательному социальному страхованию – 1,2 тыс. рублей (план 113,3 тыс. рублей, освоено 112,1 тыс. рублей или 98,9%);

 Также в основном мероприятии №1 предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» (МБУ ИКЦ МСП Кавказский район», в функции которого входит оказание консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям района, платных услуг по оформлению пакетов документов на получение субсидий, организация семинаров – совещаний по отраслевым вопросам.

 На содержание муниципального учреждения в 2017 году было предусмотрено 1 060,0 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 460,0 тыс. рублей, внебюджетных средств от предпринимательской деятельности -600,0 тыс. рублей

 Фактически профинансировано 1 112,1 тыс. рублей (104,9%):

 - за счет средств бюджета на выполнение доведенного учреждению муниципального задания 460,0 тыс. рублей (100% предусмотренных ассигнований),

 - за счет фактически поступивших доходов от предпринимательской деятельности учреждения – 652,1 тыс. рублей.

 Из общей суммы расходов на оплату труда работников учреждения с начислениями в фонд обязательного социального страхования направлено 839,4 тыс. рублей или 75,5% расходов.

 В 2017 году учреждением оказано платных услуг по оформлению расчетов по экологии, по оформлению пакетов документов на получение субсидий на сумму 652,1 тысяч рублей, объем доходов от предпринимательской деятельности МБУ ИКЦ МСП к уровню 2016 года вырос в 4 раза.

 Объем платных услуг по оформлению пакетов документов на получение субсидий сельхозтоваропроизводителям выполнен на 109 %. Предусматривалось оформление 65 пакетов, оформлен и предоставлен в министерство сельского хозяйства Краснодарского края 71 пакет, из них на предоставление субсидий на элитные семена – 69 пакетов.

 По оформлению расчетов по экологии оказано 306 платных услуг при плане 280 услуг или 109%.

 В рамках выполнения муниципального задания МБУ ИКЦ МСП в отчетном периоде оказано 1 534 бесплатных консультационных услуг сельхозпроизводителям района (100 %), из них по вопросу предоставления субсидий – 807, по вопросу составления расчета по экологии – 625, по вопросам животноводства – 102.

 Проведено 10 семинаров - совещаний с сельхозтоваропроизводителями по вопросам растениеводства.

 Запланированные к выполнению значения четырех целевых показателей достигнуты в полном объеме.

***3.12.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район»***

 На реализацию основного мероприятия № 2 «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район» в отчетном году объем бюджетного финансирования за счет субвенции краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства был предусмотрен в сумме 7 841,3 тыс. рублей, освоено 7 841,3 тыс. рублей (100%).

 Объем производства мяса малыми формами хозяйствования АПК Кавказского района в 2017 году составляет 3,34 тыс. тонн, что больше запланированного на 0,53 тыс. тонн, из-за увеличения в личных подсобных хозяйствах поголовья овец и коз, кур, кроликов, нутрий. Темп роста к уровню 2016 года составил 131,5%.

 В отчетном периоде 78 получателям малых форм хозяйствования оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий мяса с/х животных в сумме 1 209,7 тыс. рублей.

 Объем производства молока в малых формах хозяйствования в 2017 году составил 7,4 тыс. тонн - снижение к уровню 2016 года составило 1,0 тыс. тонн или 11,3%.

 Государственная поддержка на производство реализуемого получателями субсидий молока оказана 88 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на сумму 1 606,6 тыс. рублей.

 Также 17 хозяйствам ЛПХ выплачены субсидии за осеменение коров на сумму 22,5 тыс. рублей. Одно хозяйство приобрело племенное поголовье нетелей на сумму 90,5 тысяч рублей.

В 2017 году 12-ти гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на строительство теплиц, на общую сумму 4 912,0 тыс. рублей.

Производство овощей в малых формах хозяйствования в 2017 году составило 10,4 тыс. тонн или 100% к плану производства. Темп роста к уровню 2016 года составил 108,2%.

 Объем финансирования из краевого бюджета в отчетном году составил 100% от заявленной в министерство сельского хозяйства суммы, субсидии выплачены в полном объеме.

 Запланированные к выполнению значения 4-х целевых показателей достигнуты в полном объеме.

***3.12.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Поддержка риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район»***

Мероприятия по поддержке риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район в 2017 году не планировались и не реализовывались.

***3.12.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район»***

 На реализацию основного мероприятия № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район» за счет субвенций краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края предусматривалось финансирование в сумме 295,9 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей или 0%.

 Условием освоения субвенции краевого бюджета в сумме 295,9 тыс. рублей было выполнение работ по подбору и утилизации 126 единиц павших животных, отлову и содержанию 302 единиц животных.

 В течение года управлением сельского хозяйства администрации МО Кавказский район было проведено 4 электронных аукциона, однако по причине отсутствия претендентов на выполнение указанных работ электронные торги были признаны несостоявшимися, соответственно бюджетные средства не освоены, целевой показатель «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных» не выполнен.

***3.12.5. Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве»***

Координатором подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» является управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 200,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, кассовые расходы произведены в полном объеме, в сумме 200,0 тыс. рублей.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по награждению передовиков в соревновании по уборке урожая, поощрению механизаторов - победителей в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам, чествованию лучших владельцев малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей в сфере АПК.

По итогам отчетного года за достижения в сельском хозяйстве награждены ценными призами и подарками:

- 14 победителей в соревновании по уборке урожая (комбайнеры, водители автомобилей), сельскохозяйственные предприятия и КФХ;

- 3 механизатора - победителя в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам;

- 3 лучших владельца личных подсобных хозяйства;

- 3 индивидуальных предпринимателя в сфере аграрно-промышленного комплекса.

Значения 7 целевых показателей из 8 запланированных в подпрограмме достигнуты на 100% и более.

Сельхозтоваропроизводителями района в результате увеличения урожайности в 2017 году было выращено:

 - зерновых и зернобобовых культур в количестве 415,9 тыс. тонн (106,4% от плановых назначений);

- сахарной свеклы в количестве 301,0 тыс. тонн (109,1% от плановых назначений);

- подсолнечника в количестве 26,4 тыс. тонн (116,8% от плановых назначений);

- сои в количестве 7,9 тыс. тонн (149,1% от плановых назначений);

- картофеля в количестве 11,4 тыс. тонн (100% от плановых назначений);

- овощей в количестве 13,8 тыс. тонн (100% от плановых назначений).

Прирост урожая к уровню 2016 года по производству сахарной свеклы составил 9,5 тыс. тонн, подсолнечника -1,6 тыс. тонн, сои - 0,9 тыс. тонн. В тоже время производство зерновых и зернобобовых культур в 2017 году по отношению к 2016 году снижено на 12,7 тыс. тонн.

Производство мяса в 2017 году по отношению к 2016 году выросло на 0,91 тыс. тонн и составило 8,3 тыс. тонн (133% к плану), за счет мяса птицы.

Выращиванием цыплят – бройлеров на мясо, в районе в основном занимаются 2 предприятия: ГАП «Ресурс» ЗАО ПФ «Белореченская» ( на площадке ст. Кавказская), КФХ «Наконечное».

Производство мяса птицы хозяйствами всех форм собственности в 2017 году составило 5,2 тыс. тонн или 62,7% общего объема производства.

ООО СХП «Дмитриевское» занимается выращиванием свинины. Численность поголовья на конец 2017 года составила 1590 голов, выращено 125,9 тонн мяса.

В связи с сокращением поголовья коров в «ООО СК «Родина» в 2017 году на 0,88 тыс. тонн сокращены надои молока.

Целевой показатель подпрограммы «Производство молока» не выполнен. В 2017 году планировалось производство 11,8 тыс. тонн молока, фактически получено 10,8 тыс. тонн (91,7 % от плановых назначений).

По результатам выполнения мероприятий и достижения целевых показателей произведен расчет эффективности подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве», эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент - 0,9.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 2017 года может быть признана средней, коэффициент эффективности – 0,84.

 Считаем целесообразным продолжить в дальнейшем реализацию подпрограммы и всех основных мероприятий муниципальной программы.

 Координатору муниципальной программы - управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район, следует обратить внимание, на своевременное внесение корректировок в объемы бюджетных ассигнований из федерального и краевого бюджетов на государственную поддержку малых форм хозяйствования в АПК.

 Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы необходимо продолжить мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий и достижением целевых показателей.

**3.13. О ходе реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказского района от 31 октября 2014 года № 1732. В 2017 году внесено 7 изменений в муниципальную программу.

Координатор программы - управление по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы, они же главные распорядители бюджетных средств - управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры, отдел молодежной политики, отдел здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» в 2017 году был предусмотрен в сумме 4 141,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 885,4 тыс. рублей;

- местного бюджета – 2 255,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4 136,1 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 885,4 тыс. рублей (100%);

- местного бюджета – 2 250,7 тыс. рублей (99,8 %).

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Кавказском районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания. Программа предусматривает различные формы организации отдыха детей и подростков.

План реализации муниципальной программы на 2017 год выполнен полностью, все сроки проведения мероприятий и контрольных событий соблюдены.

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации девяти основных мероприятий.

***3.13.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания»***

 Финансирование основного мероприятия № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» на 2017 год было предусмотрено в муниципальной программе в общей сумме 2 563,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования:

- за счет средств краевого бюджета – 1 823,0 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 740,0 тыс. рублей

Кассовые расходы по мероприятию составили – 2 563,0 тыс. рублей, мероприятие выполнено на 100 %, в том числе:

 - за счет средств краевого бюджета – 1 823,0 тыс. рублей(100,0 %),

- за счет средств местного бюджета – 740,0 тыс. рублей(100,0%).

В результате реализации этого мероприятия работали 11 профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными учреждениями МБОУ СОШ № 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, МАОУ лицей № 3, МБОУ лицей № 45 в каникулярное время с дневным пребыванием и обязательным питанием с контингентом учащихся 1 570 человек.

В рамках данного основного мероприятия оздоровлением детей было охвачено 12,9 % учащихся образовательных школ.

Два предусмотренных к финансированию мероприятия основного мероприятия № 1 выполнены на 100%.

В среднем расход на питание 1 учащегося во время его пребывания в профильном лагере составил 1,6 тыс. рублей.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» выполнен на 102,6 % (был запланирован отдых 1 530 чел., фактически отдохнуло 1 570 чел.).

***3.13.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания»***

 Финансирование основного мероприятия № 2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» в 2017 году не планировалось.

Реализацию данного мероприятия планируется осуществить в 2018 году.

***3.13.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края»***

На реализацию основного мероприятия № 3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края» в 2017 году было направлено – 522,4 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 62,4 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 460,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили 522,2 тыс. рублей (100%), в том числе:

 - за счет средств краевого бюджета – 62,4 тыс. рублей (100 %),

 - за счет средств местного бюджета – 459,8 тыс. рублей(100%).

За счет средств местного бюджета управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район в 2017 году было приобретено 40 путевок для учащихся образовательных школ в муниципальные профильные смены на общую сумму 399,8 тыс. рублей. Средняя стоимость 1 путевки составила 10,0 тыс. рублей.

Отделом молодежной политики также за счет средств местного бюджета было приобретено 15 туристических путевок на 5 дней для подростков в возрасте от 14 до 17 лет на сумму 60,0 тыс. рублей Средняя стоимость 1 путевки составила 4,0 тыс. рублей.

За счет субвенции краевого бюджета 44 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях были доставлены к месту отдыха и обратно. На эти цели было направлено 62,4 тыс. рублей. Средняя стоимость доставки ребенка к месту отдыха и обратно составила 1,4 тыс. рублей.

 Все 3 мероприятия основного мероприятия №3 выполнены в полном объеме.

 Целевой показатель данного основного мероприятия «Число детей и подростков, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края» - 40 человек выполнен на 100 %.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), доставленных к месту отдыха и обратно» - 46 человек, выполнен на 95,6 %, по факту числа опекаемых, направленных на оздоровление по путевкам министерства труда и социального развития Краснодарского края.

***3.13.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)»***

На реализацию основного мероприятия № 4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» за счет средств местного бюджета было направлено 825,8 тыс. рублей, исполнение 820,9 тыс. рублей или 99,4 % от плана.

 Экономия бюджетных средств по данному мероприятию в сумме 4,9 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур для приобретения ГСМ и оплату транспортных услуг.

В рамках данного основного мероприятия управлением образования администрации МО Кавказский район бюджетные средства в сумме 655,8 тыс. рублей были направлены на:

- приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях, мероприятиях туристско-краеведческой направленности - 50,0 тыс. рублей;

-оплату аренды автотранспортных средств, плату сторонним поставщикам за организацию доставки детей к месту отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов- 196,0 тыс. рублей;

-оплату горюче-смазочных материалов для проведения запланированных мероприятий - 409,8 тыс. рублей.

 Малозатратными формами отдыха школьник может воспользоваться за сезон неоднократно.

В рамках работы туристической направленности в образовательных школах было организовано 203 однодневных похода, в которых приняли участие 1 029 человек, в 21 многодневных походах участвовали 947 учащихся, в 47 туристических слетах соревновались 1 096 школьников.

В 53 экспедициях различной направленности приняли участие 979 учащихся.

В отчетный период 804 школьника совершили 69 велосипедных экскурсий по 33 разработанным маршрутам, водным туризмом занимались 222 подростка.

Общее число школьников, охваченных различными формами активного детско-юношеского туризма составило 5 077 человек.

 В летний период 2017 года отделом культуры администрации МО Кавказский район организованы однодневные оздоровительные поездки в крытый оздоровительный бассейн и в аквапарк «Семь озер» г. Гулькевичи для 66 учащихся школ дополнительного образования. На реализацию данного мероприятия было направлено 65,1 тыс. рублей, в том числе:

 - на приобретение билетов в аквапарк и бассейн – 43,9 тыс. рублей;

 - на транспортные услуги (приобретение ГСМ) – 21,2 тыс. рублей.

 Отделом по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район бюджетные средства в сумме 100,0 тыс. рублей в рамках данного основного мероприятия были направлены на приобретение грамот, кубков, призов для награждения победителей проводимых спортивных соревнований.

 Все шесть запланированных мероприятия основного мероприятия №4 выполнены.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления» выполнен на 100 %, малозатратными формами отдыха и оздоровления охвачены все учащиеся образовательных учреждений района.

 Целевой показатель данного основного мероприятия «Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших многодневные экскурсии, походы» выполнено на 165% (планировалось организовать отдых 40 детей, фактически бассейн и аквапарк посетили 66 детей).

***3.13.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ»***

Финансирование данного основного мероприятия в 2017 году не планировалось и не производилось, но работа по организации экскурсий за пределы Кавказского района образовательными учреждениями управления образования проводилась в течение всего 2017 года. В 2017 году образовательными учреждениями организована и проведена 301 экскурсионная поездка, в которой приняли участие более 8,4 тыс. школьников, а при неоднократном участии в экскурсиях – около 12 тыс. человек.

В соответствии с пунктом 2.2.2. Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата. Следовательно основное мероприятие можно считать выполненным.

Целевой показатель «Число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями» выполнен на 98,1% (запланировано – 12 048 чел., выполнено 11 821 чел.)

***3.13.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок»***

Объем финансирования основного мероприятия № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» на 2017 год предусмотрен в сумме 20,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 20,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

Средства местного бюджета были направлены на приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей.

В летний период 2017 года на базе образовательных учреждений действовали 218 дневных тематических площадок для 6 550 школьников, на 264 вечерних спортивных площадках занимались 6 615 детей, в работе 267 групп «Спортивных клубов» приняли участие 4 787 детей.

Общее число детей, посещающих тематические площадки составило 12048 чел., доля занятости учащихся в дневных, тематических и вечерних спортивных площадках составила 99,9%.

Мероприятие основного мероприятия № 6 выполнено на 100%.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Доля занятости учащихся в дневных, тематических и вечерних спортивных площадках» выполнен на 100 %.

***3.13.7. О ходе реализации основного мероприятия № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края»***

 Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» в 2017 году был предусмотрен в сумме 90,0 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы составили - 90, 0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

 В рамках летней оздоровительной кампании 2017 года в целях реализации краевой программы «Дети Кубани» управлением молодежной политики Краснодарского края, ГБУ КК «Краевая крейсерско-парусная школа» проводила летние профильные тематические смены на базе оздоровительных учреждений и туристических лагерей, где было оздоровлено 50 подростков района от 14 до 17 лет.

 Средства местного бюджета в сумме 90,0 тыс. рублей были направлены на оплату автотранспорта для доставки 50 подростков Кавказского района от 14 до 17 лет в профильные смены, организованные управлением молодежной политики Краснодарского края. Средняя стоимость поездки 1 подростка к месту отдыха и обратно составила 1,8 тыс. рублей.

 Мероприятие «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены» основного мероприятия № 7 выполнено в полном объеме.

 Целевой показатель данного основного мероприятия «Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» выполнен на 100 % (план – 50 подростков, выполнено -50 подростков).

***3.13.8. О ходе реализации основного мероприятия № 8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства»***

Финансирование данного основного мероприятия за счет средств бюджета в 2017 году не планировалось.

Но на дворовых площадках по месту жительства города Кропоткин и поселений был организован досуг детей в летнее время.

 В общей сложности дворовые площадки в летнее время посетили более 6,0 тыс. детей.

 Организацию деятельности дворовых площадок в содействии с администрациями поселений осуществляли работники отдела молодежной политики, молодежного центра «Эдельвейс», привлеченные молодые волонтеры.

 В соответствии с пунктом 2.2.2. Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата. Следовательно основное мероприятие можно считать выполненным.

 Целевой показатель «Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства» выполнен на 188% (план -3190 чел. выполнено -6000 чел.)

***3.13.9. О ходе реализации основного мероприятия № 9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений»***

На проведение оздоровительной кампании детей с хроническими заболеваниями на базе лечебных, санаторно – курортных и других учреждений в рамках муниципальной программы за счет средств местного бюджета было направлено и освоено 120,0 тыс. рублей.

 Проведена закупка медикаментов (витамины и витаминоподобные средства в комбинациях, иммуномодуляторы, седативные средства в комбинациях, макро- и микроэлементы в комбинациях и пр.) для дневного стационара, амбулаторий и пришкольных лагерей дневного пребывания.

 В рамках оздоровления и реабилитации детей с хроническими заболеваниями на базе дневных стационаров детских поликлиник в летний период 2017 года оздоровлено 270 детей с различной хронической патологией.

 Также на базе 11 образовательных учреждений летнее оздоровление получили 1570 детей (выдавались витамины), эффективность оздоровления составила 98,1 %.

 Два мероприятия основного мероприятия № 9 выполнены на 100%.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Число детей, прошедших оздоровление на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» - 270 человек, выполнен на 100 %.

**Вывод:** По результатам оценки эффективности реализации основных мероприятий, входящих в муниципальную программу эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации - 0,96.

 Считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы в 2018 году.

 Координатору муниципальной программы - управлению по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район, необходимо продолжить контроль за выполнением основных мероприятий муниципальной программы и достижением ее целевых показателей.

**3.14. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения»**

 Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 27 ноября 2014 № 1858. В 2017 году в муниципальную программу было внесено 7 изменений.

 Координатором муниципальной программы является отдел здравоохранения муниципального образования Кавказский район.

 Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и средств обязательного медицинского страхования с привлечением средств федерального и местного бюджета и внебюджетных источников.

 Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2017 году составил 801 380,1 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 124 502,9 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 2 521,4 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 674 355,8 тыс. рублей.

 Профинансировано за 2017 год – 798 126,0 тыс. рублей, что составляет 99,6% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 124 290,1 тыс. рублей (99,8%);

- за счет средств местного бюджета – 2 487,1 тыс. рублей(98,6%);

- внебюджетных источников – 671 348,8 тыс. рублей (99,6%), из них средства обязательного медицинского страхования – 632 481,2 тыс. рублей (99,9% от плановых назначений).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации пяти основных мероприятий и одной подпрограммы.

***3.14.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Организация оказания медицинской помощи»***

 По основному мероприятию «Организация оказания медицинской помощи» отражены расходы на содержание лечебных учреждений, непосредственно оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению.

 В Кавказском районе функционирует три лечебных учреждения здравоохранения, а именно:

 1. МБУЗ «Кропоткинская городская больница» – общее количество коек – 514, из них круглосуточных – 349, дневного стационара – 165 коек, посещений в смену – 1760.

2.МБУЗ «Центральная районная больница» – общее количество коек – 240, из них круглосуточных – 190, дневного стационара – 50 коек, посещений в смену – 400;

 Структурными подразделениями МБУЗ «Центральная районная больница» являются:

 - Казанская УБ – общее количество коек – 60, из них круглосуточных – 20, дневного стационара – 30 коек, с поликлиникой на 150 посещений в смену;

 - Темижбекская УБ – общее количество коек – 35, из них круглосуточных – 20, дневного стационара – 15 коек, с поликлиникой на 50 посещений в смену;

 - Мирская УБ – общее количество коек – 20, из них круглосуточных – 10, дневного стационара – 10 коек, с поликлиникой на 25 посещений в смену;

 **-** 3 врачебные амбулатории, из них: х. Лосево – 25 посещений в смену, ст. Дмитриевская – 45 посещений в смену, п. М. Горького – 30 посещений в смену;

 - 3 кабинета (офиса) ВОП;

 - 10 фельдшерско-акушерских пунктах оказывается доврачебная медицинская помощь.

 3. МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» имеет 13 круглосуточных выездных бригад, из них: врачебные общепрофильные – 1, фельдшерские общепрофильные – 12. Семь бригад дислоцируются непосредственно при станции скорой медицинской помощи МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (г. Кропоткин, ул. Ленина, 157).

 По одной выездной бригаде закреплено за постами скорой медицинской помощи, организованными при участковых больницах и амбулаториях в шести поселениях района (с/п М. Горького, ст. Казанская, с/п Мирское, ст. Кавказская, с/п Лосево, ст. Темижбекская).

 Расходы на содержание указанных лечебных учреждений и их структурных подразделений в 2017 году были предусмотрены в общей сумме 735 527,5 тыс. рублей, из них:

 - за счет средств краевого бюджета – 61 171,7 тыс. рублей;

 - за счет средств территориальной программы обязательного медицинского страхования на обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и за счет средств от предпринимательской деятельности учреждений - 674 355,8 тыс. рублей (91,7 % от общего объема финансирования);

 Профинансировано за счет всех источников 732 518,2 тыс. рублей (99,6% от плановых), в том числе:

 - за счет средств краевого бюджета 61 169,4 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений);

 - за счет средств территориальной программы обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской деятельности учреждений – 671 348,8 тыс. рублей (99,6% от плановых назначений).

 Освоено за счет всех источников 700 293,6 тыс. рублей, остатки средств на лицевых счетах лечебных учреждений в сумме 2 914,4 тыс. рублей, в том числе ассигнования на выплату заработной платы в сумме 910,5 тыс. рублей, будут использованы в 2018году.

 За 2017 год амбулаторно - поликлиническими подразделениями больниц осуществлено 983 тыс. врачебных посещений населением района (8 посещений в расчете на 1 жителя).

 Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 23 889 детей (94,5%), проведена диспансеризация 18 266 человек. На ранних стадиях развития выявлено 84 596 заболеваний.

 В МБУЗ «ЦРБ» в 2017 году была проведена замена оконных блоков в стационаре и аптеке МБУЗ ЦРБ, а также проведен ряд мероприятий по капитальному ремонту в зданиях участковых больниц в ст. Темижбекской и пос. Мирском на сумму 2 485,3 т. руб.

 В МБУЗ «КГБ» были проведены мероприятия по капитальному ремонту детского инфекционного и кардиологического отделений, пищеблока и стоматологической поликлиники на сумму 1 947,5 тыс. руб.

 Проведена профилактическая вакцинация 67 643 жителя района (55,8% населения).

 Осуществлено 39798 выездов бригад скорой помощи (109 выездов в день).

 Расширен автопарк специализированного медицинского транспорта. За счет федерального и краевого бюджета были приобретены 2 автомобиля скорой медицинской помощи для станции скорой медицинской помощи.

 Функционирует 3 офиса врачей общей практики, в которых 12 867 чел. получили первичную помощь по месту жительства, что составило 90,9 % от числа проживающих на территории охвата офиса ВОП.

 Из 6 утвержденных в муниципальной программе целевых показателей по данному основному мероприятию достигнуты и превышены значения по всем показателям:

 - повышение продолжительности жизни (факт – 73 года, выполнение - 100,1%),

 - охват медицинскими осмотрами детей (факт – 94,5%, выполнение – 100,1%),

 - профилактическая вакцинация (факт – 67643 чел, выполнение – 117,5%),

 - количество выявленных заболеваний на ранних стадиях (факт – 84598 чел, выполнение – 107,0 %),

 - количество выездов бригад скорой медицинской помощи (факт – 39798 выездов, выполнение – 100,0%),

 - снижение смертности от всех причин (факт – 14 чел на 1 тыс. населения, выполнение – 102,9%).

***3.14.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кроме групп населения, получающих инсулин, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты»***

 По основному мероприятию № 2 «Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кроме групп населения, получающих инсулин, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты» объем финансирования на 2017 год был предусмотрен в сумме 20 008,8 тыс. рублей за счет субвенции из краевого бюджета.

 Кассовые расходы составили 20 008,8 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

 Социальную помощь в обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в 2017 году получили 2 380 человек.

 Средний объем обеспечения лекарственными препаратами 1 льготника составил 8,3 тыс. рублей.

 Два предусмотренных мероприятием целевых показателя выполнены в полном объеме:

 - целевой показатель «Количество отдельных категорий граждан, имеющих право на социальную помощь в части лекарственного обеспечения» - 15 131 человек, выполнен на 100%;

 - целевой показатель «Удовлетворенность потребности льготных категорий граждан в медицинской продукции в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях» - 99,93%, выполнен на 100 %.

 Социальную помощь в обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в 2016 году получили 5338 человек.

***3.14.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3***

 ***«Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь в учреждениях здравоохранения Кавказского района»***

 По основному мероприятию № 3 «Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь в учреждениях здравоохранения Кавказского района» объем финансирования за счет субвенции краевого бюджета на 2017 год был предусмотрен в сумме 730,8 тыс. рублей, исполнено 618,3 тыс. рублей или 84,6 % от плановых назначений.

 Объем субвенции краевого бюджета на денежную компенсацию на усиленное питание донорам лечебным учреждениям Кавказского района в 2017 году был предусмотрен из расчета 1 350 кровосдач стоимостью каждой - 450 рублей.

 Целевой показатель «Число доноров безвозмездно сдающих кровь и (или) ее компоненты в районе» данного основного мероприятия выполнен на 101,9%. Планировалось привлечь к безвозмездной сдаче крови 473 чел., фактически привлечено 482 чел., что составляет 2,8 кровосдачи в расчете на одного донора.

***3.14.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования в учреждениях здравоохранения Кавказского района»***

 По основному мероприятию № 4 «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования в учреждениях здравоохранения Кавказского района» объем финансирования за счет субвенции краевого бюджета на 2017 год был предусмотрен в сумме 4 250,0 тыс. рублей, исполнено 4 250,0 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

 В лечебных учреждениях района по льготному зубопротезированию в 2017 были протезировано 390 человек, все граждане из категории «Ветераны труда».

 Средняя стоимость работ по зубопротезированию в расчете на 1 человека составила 10,9 тыс. рублей.

 По данному мероприятию 2 целевых показателя выполнены в полном объеме:

 - «Количество отдельных категорий граждан, имеющих право на социальную помощь в зубопротезировании» - 600 человек, выполнен на 100%;

 - «Удовлетворённость потребности в оказании медицинских услуг отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов – 65 %, выполнен на 130% (по плану – 50%).

***3.14.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Прочие мероприятия в области здравоохранения»***

 По основному мероприятию № 5 «Прочие мероприятия в области здравоохранения» объем финансирования на 2017 год предусмотрен в сумме 29 865,2 тыс. рублей, из них:

 - за счет средств краевого бюджета – 29 541,6 тыс. рублей;

 - за счет средств местного бюджета – 323,6 тыс. рублей.

 Кассовые расходы составили 29 848,3 тыс. рублей или 99,9% к плановым назначениям, в том числе:

 - за счет средств краевого бюджета – 29 524,7 тыс. рублей;

 - за счет средств местного бюджета – 323,6 тыс. рублей.

 В рамках данного основного мероприятия было направлено для содержания МКУ ЦБЗ Кавказского района – 27 263,3 тыс. рублей и отдела здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район - 1 120,3 тыс. рублей

 МКУ ЦБЗ Кавказского района осуществляет деятельность по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета с лечебными учреждениями здравоохранения, обеспечивает эффективность и целевое использование средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения.

 Учреждение обслуживает 5 муниципальных учреждений здравоохранения.

 Отдел здравоохранения обеспечивает высокое качество управления процессами развития здравоохранения на муниципальном уровне, осуществляет контроль над подведомственными учреждениями.

 В софинансировании с краевым бюджетом в рамках мероприятия № 5.3 «Обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения Кавказского района» осуществлено дополнительное профессиональное обучение 177 работников учреждений здравоохранения, из них:

 - врачи - 55 чел.;

 - средний медицинский персонал - 16 чел.;

 - младший персонал - 106 чел.

 Три целевых показателя данного основного мероприятия выполнены в полном объеме.

***3.14.5. О ходе реализации основного мероприятия № 6 "Меры социальной поддержки о предоставлении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Кавказский район"***

 По основному мероприятию № 6 "Меры социальной поддержки о предоставлении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Кавказский район" объем финансирования за счет средств местного бюджета на 2017 год был предусмотрен в сумме 1 900 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1900,0 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

 В 2017 году данной выплатой воспользовалось 326 работников, имеющих право на компенсационные выплаты по возмещению расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Кавказский район из них:

 - врачи - 41 чел.;

 - средний медицинский персонал - 285 чел.;

 Предусмотренный мероприятием целевой показатель «Количество работников, имеющих право на компенсационные выплаты по возмещению расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Кавказский район» - 250 человек, выполнен на 130,4%.

***3.14.6. О ходе реализации подпрограммы***

 ***«Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь»***

 Координатор подпрограммы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

 В рамках подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» в 2017 году планировалась реализация мероприятия по строительству здания - амбулатории врача общей практики в х. Привольном, по адресу: пер. Дорожный, 4А.

 На реализацию данного мероприятия за счет средств краевого и местного бюджета было предусмотрено 9 097,8 тыс. рублей, освоено 8 982,4 тыс. рублей.Мероприятие выполнено на 98,7%.

 Экономия денежных средств по данному мероприятию сложилась в части краевых средств (81,1 тыс. рублей) за счет уточнения проектно-сметной документации, по средствам местного бюджета (34,0 тыс. рублей) по результатам проведения процедуры торгов.

 Результатом реализации данного мероприятия стало открытие офиса врача общей практики в хуторе Привольном, что дало возможность получения жителями качественной медицинской помощи по месту проживания.

 Целевой показатель «Количество офисов врачей общей практики построенных на территории района» - 1 ед., по данной подпрограмме выполнен в полном объеме.

 Коэффициент эффективности реализации подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь»- 1.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

 **Вывод:** Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом эффективности реализации основных мероприятий и подпрограммы и их коэффициента значимости в муниципальной программе, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1,0.

 Считаем целесообразным продолжить реализацию подпрограммы и всех основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году.

 Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу здравоохранения и координатору подпрограммы - отделу капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник финансового управления Л.А. Губанова

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

 **ОЗНАКОМЛЕНЫ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | М.Д. Замятина  |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | Б.В. Караулов  |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | С.В. Филатова  |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | В.Н. Пивнева  |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | А.В. Пономарев  |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | О.М. Ляхов  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к сводному годовому докладу |
| **Информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2017 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Отклонение от плана по финансированию | % выполнения |
|  | **ВСЕГО по муниципальным программам** |   | **2 385 753,2** | **2 385 753,2** | **2 378 838,7** | **-6 914,5** | **99,7** |
|   | федеральный бюджет |   | 12 506,8 | 12 506,8 | 12 506,7 | -0,1 | 100,0 |
|   | краевой бюджет |   | 1 100 298,3 | 1 100 298,3 | 1 099 057,8 | -1 240,5 | 99,9 |
|   | местный бюджет |   | 527 793,3 | 527 793,3 | 522 920,5 | -4 872,8 | 99,1 |
|   | внебюджетные средства |   | 745 154,8 | 745 154,8 | 744 353,7 | -801,1 | 99,9 |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие образования"** | управление образования | **1 140 132,0** | **1 140 132,0** | **1 142 726,4** | **2 594,4** | **100,2** |
|  | федеральный бюджет |   | 2 987,0 | 2 987,0 | 2 987,0 | 0,0 | 0,0  |
|  | краевой бюджет |   | 802 439,4 | 802 439,4 | 802 407,0 | -32,4 | 100,0 |
|  | местный бюджет |   | 276 955,6 | 276 955,6 | 276 734,1 | -221,5 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства |   | 57 750,0 | 57 750,0 | 60 598,3 | 2 848,3 | 104,9 |
| ***2*** | **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"** | управление по вопросам семьи и детства  | 143 793,9 | 143 793,9 | 143 368,4 | -425,5 | 99,7 |
|  | федеральный бюджет | 9 379,7 | 9 379,7 | 9 379,6 | 0,1 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 131 327,2 | 131 327,2 | 130 902,3 | -424,9 | 99,7 |
|  | местный бюджет | 3 087,0 | 3 087,0 | 3 086,5 | -0,5 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| **3** | **Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ"** | отдел капитального строительства | **19 998,4** | **19 998,4** | **16 024,9** | **-3 973,5** | **80,1** |
|  | федеральный бюджет | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 8 369,1 | 8 369,1 | 8 369,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 11 550,0 | 11 550,0 | 7 576,5 | -3 973,5 | 65,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| **4** | **Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса"**  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства | **6 107,2** | **6 107,2** | **5 813,8** | **-293,4** | **95,2** |
|  | федеральный бюджет |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
|  | краевой бюджет |   | 4 581,3 | 4 581,3 | 4 333,3 | -248,0 | 94,6 |
|  | местный бюджет |   | 1 525,9 | 1 525,9 | 1 480,5 | -45,4 | 97,0 |
|  | внебюджетные средства |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| **5** | **Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | управление по делам ГО и ЧС  | **16 163,7** | **16 163,7** | **16 124,8** | **-38,9** | **99,8** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
|  | местный бюджет | 15 133,7 | 15 133,7 | 15 132,4 | -1,3 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 1 030,0 | 1 030,0 | 992,4 | -37,6 | 96,3 |
| **6** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения"** | отдел по делам казачества и военным вопросам | **24 819,9** | **24 819,9** | **24 808,5** | **-11,4** | **100,0** |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 2 363,9 | 2 363,9 | 2 362,6 | -1,3 | 99,9 |
|  | местный бюджет |  | 22 456,0 | 22 456,0 | 22 445,9 | -10,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие культуры"** | отдел культуры администрации МО Кавказский район | **83 969,3** | **83 969,3** | **83 884,4** | **-84,9** | **99,9** |
|   | федеральный бюджет |   | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 0,0 | 100,0 |
|   | краевой бюджет |   | 7 350,3 | 7 350,3 | 7 350,3 | 0,0 | 100,0 |
|   | местный бюджет |   | 73 579,4 | 73 579,4 | 73 494,5 | -84,9 | 99,9 |
|   | внебюджетные средства |   | 2 978,8 | 2 978,8 | 2 978,8 | 0,0 | 100,0 |
| **8** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"** | отдел физкультуры и спорта администрации МО Кавказский район | **102 623,2** | **102 623,2** | **101 786,2** | **-837,0** | **99,2** |
|  | федеральный бюджет |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
|  | краевой бюджет |   | 8 836,3 | 8 836,3 | 8 815,4 | -20,9 | 99,8 |
|  | местный бюджет |   | 85 346,7 | 85 346,7 | 85 187,5 | -159,2 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства |   | 8 440,2 | 8 440,2 | 7 783,3 | -656,9 | 92,2 |
| **9** | **Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"** | отдел инвестиций и финансово-фондового рынка администрации МО Кавказский район | **20 663,8** | **20 663,8** | **20 504,6** | **-159,2** | **99,2** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
|  | местный бюджет | 20 663,8 | 20 663,8 | 20 504,6 | -159,2 | 99,2 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| **10** | **Муниципальная программа "Молодежь Кавказского района"** | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район | **5 214,0** | **5 214,0** | **5 142,8** | **-71,2** | **98,6** |
|   | федеральный бюджет |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
|   | краевой бюджет |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
|   | местный бюджет |   | 5 214,0 | 5 214,0 | 5 142,8 | -71,2 | 98,6 |
|   | внебюджетные средства |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| **11** | **Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования Кавказский район"** | отдел информационной политики администрации МО Кавказский район | **2 780,0** | **2 780,0** | **2 773,8** | **-6,2** | **99,8** |
|  | федеральный бюджет |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
|  | краевой бюджет |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
|  | местный бюджет |   | 2 780,0 | 2 780,0 | 2 773,8 | -6,2 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
| **12** | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия** | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район | **13 966,5** | **13 966,5** | **13 618,0** | **-348,5** | **97,5** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  | краевой бюджет | 8 642,5 | 8 642,5 | 8 342,3 | -300,2 | 96,5 |
|  | местный бюджет | 4 724,0 | 4 724,0 | 4 623,6 | -100,4 | 97,9 |
|  | внебюджетные средства | 600,0 | 600,0 | 652,1 | 52,1 | 108,7 |
|  | внебюджетные средства |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
| **13** | **Организация отдыха и оздоровления детей и подростков**  | управление семьи и детства | **4 141,2** | **4 141,2** | **4 136,1** | **-5,1** | **99,9** |
|  | федеральный бюджет |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
|  | краевой бюджет |   | 1 885,4 | 1 885,4 | 1 885,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |   | 2 255,8 | 2 255,8 | 2 250,7 | -5,1 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| **14** | **Развитие здравоохранения** | отдел здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район | **801 380,1** | **801 380,1** | **798 126,0** | **-3 254,1** | **99,6** |
|  | федеральный бюджет |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
|  | краевой бюджет |   | 124 502,9 | 124 502,9 | 124 290,1 | -212,8 | 99,8 |
|  | местный бюджет |   | 2 521,4 | 2 521,4 | 2 487,1 | -34,3 | 98,6 |
|  | внебюджетные средства |   | 674 355,8 | 674 355,8 | 671 348,8 | -3 007,0 | 99,6 |

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

Информация о средней степени реализации мероприятий

муниципальных программ муниципального образования Кавказский район

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество основных мероприятийи мероприятий подпрограмм МП | Из них выполнено в полном объеме(95% и выше) | % реалиизации мероприятий | Ранг (место) |
|  | **ВСЕГО** | **144** | **140** | **97,2%** |  |
| 1 | Развитие образования | 7 | 7 | 100,0% | 5 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 17 | 17 | 100,0% | 2 |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 17 | 14 | 82,4% | 14 |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 4 | 4 | 100,0% | 10 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 5 | 5 | 100,0% | 9 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 45 | 45 | 100,0% | 1 |
| 7 | Развитие культуры | 6 | 6 | 100,0% | 8 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 8 | 8 | 100,0% | 3 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 7 | 7 | 100,0% | 6 |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 3 | 3 | 100,0% | 11 |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 2 | 2 | 100,0% | 12 |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 9 | 8 | 88,9% | 13 |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 8 | 8 | 100,0% | 4 |
| 14 | Развитие здравоохранения | 6 | 6 | 100,0% | 7 |

Приложение № 3

к сводному годовому докладу

Информация

 о средней степени достижения планового значения целевых показателей и степени реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество предусмотренных в МП целевых показателей | Средняя степень достижения планового значения целевых показателей | Степень реализации муниципальной программы | Ранг (место) |
|  | ВСЕГО | 237 | 233,3 | 98,4% |  |
| 1 | Развитие образования | 37 | 36,7 | 99,2% | 10 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 18 | 17,3 | 96,1% | 12 |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 10 | 10 | 100,0% | 5 |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 27 | 27 | 100,0% | 1 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 5 | 5 | 100,0% | 6 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 34 | 33,9 | 99,7% | 8 |
| 7 | Развитие культуры | 15 | 14,9 | 99,3% | 9 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 12 | 11,9 | 99,2% | 11 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 15 | 15 | 100,0% | 4 |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 19 | 19 | 100,0% | 2 |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 3 | 3 | 100,0% | 7 |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 17 | 15 | 88,0% | 14 |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 10 | 9,6 | 96,0% | 13 |
| 14 | Развитие здравоохранения | 15 | 15 | 100,0% | 3 |

Приложение № 4

к сводному годовому докладу

Ранжированный перечень

муниципальных программ муниципального образования Кавказский район

по значению их эффективности реализации за 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень эффективности реализации муниципальной программы |
| Коэффциент(ЭРмп) | степень |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 1,05 | высокая |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта | 1,02 | высокая |
| 3 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1,02 | высокая |
| 4 | Молодежь Кавказского района | 1,01 | высокая |
| 5 | Развитие образования | 1,0 | высокая |
| 6 | Развитие здравоохранения | 1,0 | высокая |
| 7 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 1,0 | высокая |
| 8 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 1,0 | высокая |
| 9 | Развитие культуры | 0,99 | высокая |
| 10 | Социальная поддержка граждан | 0,98 | высокая |
| 11 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 0,98 | высокая |
| 12 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 0,96 | высокая |
| 13 | Обеспечение безопасности населения | 0,95 | высокая |
| 14 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 0,84 | средняя |

\* Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

\*\*Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

\*\*\*Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

\*\*\*\*В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.