## Приложение 6
Приложение № 6 к письму департамента от __________ № ____________
Реализация подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район" муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Экономическое развитие и инновационная экономика" по итогам 1 квартала 2018 года
Утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 06.11.2014 года № 1743
Внесены изменения постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 13.12.2017 г. № 1804, от 22.11.2017 г. № 1728, от 24.10.2017 г. № 1610, от 22.06.2017 года № 1006, от 20.04.2017 года №740, от 20.02.2017 года №393, 24.11. 2016 года № 1558, 02.09.2016 года № 1185, 23.06.2016 года №885, от 20.04.2016 года №636, 16.02.2015 года № 294, от 08.07.2015 года № 1074, от 04.08.2015 года № 1150, от 30.10.2015 года № 1445, от 11.12.2015 года № 1581, от 29.12.2015 года № 1663
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в 2016 году (далее в 2017 году), в том числе с учетом мероприятий, не требующих финансирования | Общий объем финансирования предусмотренный муниципальной программой (подпрограммой), руб. | [5 empty] | Информация об исполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
|  | Средства бюджета муниципального района, городского округа |  |  | Средства краевого и федерального бюджетов
|  | Предусмотрено в муниципальной программе (подпрограмме) | Утверждено в бюджете | Фактически исполнено | Предусмотрено соглашением | Утверждено в бюджете | Фактически исполнено
1 | Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края доведена рекомендация о снижении доли невозвратных видов поддержки (субсидии на развитие бизнеса) в общем объеме средств, выделяемых в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользу развития информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2 | Субсидирование из бюджета муниципального образования Кавказский район части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края доведена рекомендация о снижении доли невозвратных видов поддержки (субсидии на развитие бизнеса) в общем объеме средств, выделяемых в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользу развития информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3 | Субсидирование из бюджета муниципального образования Кавказский район части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края доведена рекомендация о снижении доли невозвратных видов поддержки (субсидии на развитие бизнеса) в общем объеме средств, выделяемых в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользу развития информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4 | Оказание содействия в предоставлении поручительств унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о работе Гарантийного фонда размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район www.kavraion.ru в разделе "Администрация", подраздел "Отдел инвестиций и развития МСП" - "Малый и средний бизнес" - "Информация, объявления", а также на главной странице сайта в разделе "Объявления", помещена ссылка на сайт Гарантийного фонда. Аналогичная информация размещена на инвестиционном портале муниципального образования www.kavkaz-invest.ru в разделе "Малый и средний бизнес", а также в районной газете "Огни Кубани". Распространяются информационные буклеты о деятельности Гарантийного фонда, проводится разъяснительная работа.
5 | Информирование о работе унитарной некоммерческой микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», оказание помощи в получении микрозаймов Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о работе Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район www.kavraion.ru в разделе "Администрация", подраздел "Отдел инвестиций и развития МСП" - "Малый и средний бизнес" - "Информация, объявления", а также на главной странице сайта в разделе "Объявления" помещена ссылка на сайт Фонда микрофинансирования. Аналогичная информация размещена на инвестиционном портале муниципального образования www.kavkaz-invest.ru в разделе "Малый и средний бизнес", а также на постоянной основе размещается в районной газете "Огни Кубани" и на телевидении МТРК "Кропоткин". Распространяются информационные буклеты о деятельности Фонда, на постоянной основе проводится разъяснительная работа.
6 | Проведение мониторинга условий и порядка предоставления кредитных ресурсов, подготовка информационного материала по кредитным продуктам, предлагаемым субъектам малого и среднего предпринимательства и доведение его до сведения заинтересованных лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с письмом первого заместителя главы муниципального образования Кавказский район № 121-5552/20-01 от 27.10.2010 года, кредитные организации, расположенные на территории Кавказского района, ежеквартально в срок до 5 числа, представляют информацию в отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район о кредитных продуктах, в том числе для субъектов малого и среднего бизнеса. Все желающие могут ознакомиться с информацией о предлагаемых кредитных продуктах в отделе инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.
7 | Организация и проведение ярмарок финансовых услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение ярмарки финансовых услуг запланировано на 3 квартал 2018 года.
8 | Изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовлены и на постоянной основе распространяются информационные листовки о деятельности Гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
9 | Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности (для субъектов малого и среднего предпринимательства) | 512000 | 512000 | 89444.26 | 0 | 0 | 0 | Расходы на содержание МБУ «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» в 1 квартале 2018 года за счет средств местного бюджета составили 89444,26 руб., в том числе: расходы на заработную плату работников (86525,7 руб.), услуги связи (2918,56 руб.).
10 | Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | 90000 | 90000 | 22500 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2018 года в районной газете "Огни Кубани" опубликовано 29 статей, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышло 13 репортажей. На официальном сайте и инвестиционном портале муниципального образования в разделе "Малый и средний бизнес" на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках заключенного с Союзом "Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата" муниципального контракта № 5 от 19.02.2018 года на оказание услуг по размещению информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района, выпущен 1 номер специализированной газеты «Деловой Кропоткин», произведена оплата за оказанные услуги в размере 22500 рублей.
11 | Оказание консультационной поддержки соискателям государственных субсидий в части подготовки и оформления документов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прием граждан по вопросам разъяснения мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства проводится специалистами администрации муниципального образования Кавказский район ежедневно, в будние дни с 9.00 до 18.00 часов.
12 | Функционирование телефона «горячей линии» по вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На постоянной основе работает телефон "горячей линии" по вопросам господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 8(86138)6-15-60. За 1 квартал 2018 года на телефон «горячей линии» поступил 31 звонок от предпринимателей.
13 | Организация и проведение семинаров для работников сферы поддержки малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 4 семинара для работников, занятых в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
14 | Организация и проведение «круглых столов», «дней открытых дверей» по вопросам малого и среднего предпринимательства, обеспечение функционирования Совета по развитию предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено одно расширенное заседание Совета по развитию предпринимательства при главе МО Кавказский район совместно с рабочей группой при прокуроре Кавказского района, два "дня открытых дверей" для субъектов малого и среднего предпринимательства.
15 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района, получателей государственной поддержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр получателей поддержки ведется в соответствии с установленными законодательством требованиями. Реестр размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в разделе "Администрация", подраздел "Отдел инвестиций и развития МСП" - «Малый и средний бизнес» - "Нормативные документы".
16 | Осуществление информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах в сети «Интернет» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации www.kavraion.ru в разделе "Малый и средний бизнес", а также на инвестиционном портале муниципального образования www.kavkaz-invest.ru в аналогичном разделе на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
17 | Консультирование по вопросам господдержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о мерах поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, размещена на официальном сайте и инвестиционном портале администрации муниципального образования, на стендах администраций городского и сельского поселений муниципального образования Кавказский район, в ГКУ КК "ЦЗН Кавказского района", в филиале ГАУ КК "МФЦ КК" в Кавказском районе.
18 | Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2018 года на семинарах было обучено 252 человека.
19 | Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение обучения начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений по теме: «Основы предпринимательской деятельности» запланировано на 3 квартал 2018 года.
20 | Привлечение субъектов малого предпринимательства в работу Кропоткинского инновационного бизнес-инкубатора “Развитие” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте www.kavraion.ru в разделе "Администрация", подраздел "Отдел инвестиций и развития МСП" - "Малый и средний бизнес" - "Информация, объявления", а также на инвестиционном портале www.kavkaz-invest.ru в разделе "Муниципальные новости", также объявления размещаются на телевидении МТРК «Кропоткин» бегущей строкой. Специалистами администрации муниципального образования Кавказский район проводится разъяснительная работа в субъектами малого бизнеса. В 1 квартале 2018 года проконсультировано 5 субъектов малого предпринимательства по вопросу льготной аренды офисных помещений.
21 | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субъектам малого и среднего предпринимательства Кавказского района, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, на постоянной основе доводится информация о проводимых мероприятиях в области внешнеэкономической деятельности, а также об организациях, оказывающих информационную и консультационную поддержку.
22 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства района о реализации мероприятий, направленных на поддержку организаций-экспортеров готовой продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информационные сообщения о предстоящих мероприятиях, проводимых для организаций-экспортеров готовой продукции, на постоянной основе размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район www.kavraion.ru в разделе "Администрация", подраздел "Отдел инвестиций и развития МСП" - "Малый и средний бизнес" - «Информация, объявления», а также в разделе "Администрация", подраздел "Отдел экономического развития" - "Поддержка экспорта".
23 | Формирование и периодическое обновление базы данных об инвестиционно-привлекательных объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформирован и включен в единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края комплект материалов по 8 инвестиционным проектам и 8 инвестиционно-привлекательным земельным участкам. Информация размещена на инвестиционном портале www.kavkaz-invest.ru в разделе «Инвестиционные предложения», подраздел «Инвестиционные проекты», на официальном сайте администрации www.kavraion.ru в разделе «Инвестиционная деятельность», подраздел «Инвестиционные проекты», а также на официальном инвестиционном портале Краснодарского края www.investkuban.ru.
24 | Формирование инвестиционных предложений по проектам для малого и среднего бизнеса с последующим размещением их в средствах массовой информации района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформирован и включен в единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края комплект материалов по 8 инвестиционным проектам и 8 инвестиционно-привлекательным земельным участкам. Информация размещена на инвестиционном портале www.kavkaz-invest.ru в разделе «Инвестиционные предложения», подраздел «Инвестиционные проекты», на официальном сайте администрации www.kavraion.ru в разделе «Инвестиционная деятельность», подраздел «Инвестиционные проекты», а также на официальном инвестиционном портале Краснодарского края www.investkuban.ru.
25 | Оказание содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2018 года в администрацию муниципального образования Кавказский район не поступало обращений от предпринимателей по вопросу оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства.
| ИТОГО: | 632000 | 632000 | 111944.26 | 0 | 0 | 0
Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | [7 empty] | М.Д. Замятина
Руководитель финансовой службы | [7 empty] | Л.А. Губанова
исп.: Долженко Анна Сергеевна
тел.: 8(86138)6-15-60
Примечание:
1. В случаях внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму) района (городского округа), утверждения новых муниципальных программ (подпрограмм) - данные муниципальные правовые акты необходимо предоставлять в департамент.
2. Таблица заполняется нарастающим итогом.