АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2018      			                                     № 479

Об утверждении плана разработки Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования

Кавказский район на период до 2030 года

В соответствии подпунктом 1 пункта 11 Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 02 декабря 2015 года № 1542 "О порядке разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район и плана мероприятий по ее реализации", п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План разработки Стратегии социально-экономического  развития муниципального образования Кавказский район на период                       до 2030 года (далее - План) (прилагается).

2. Рекомендовать территориальным органам федеральных и региональных органов исполнительной власти по Кавказскому району и администрациям городского и сельских поселений Кавказского района в части их компетенции оказывать содействие отделу экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район в разработке Стратегии.

3. Отделу информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кавказский район В.Н. Пивневу.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кавказский район 	                                        		                     М.Д. Замятина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11.04.2018 № 479 |
| --- | --- |

ПЛАН

разработки Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Кавказский район на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аналитический блок: проведение комплексного анализа социально-экономического положения муниципального образования Кавказский район (Социально-экономическая диагностика муниципального образования Кавказский район) | май 2018 года | ОЭР*, СПА** |
| 2. | Прогнозный блок | июнь- июль 2018 года | ОЭР, СПА |
| 3. | Формирование проекта Стратегии и разработка проекта решения Совета муниципального образования Кавказский район о ее утверждении | август 2018 года | ОЭР |
| 4. | Согласование проекта Стратегии и проекта решения Совета муниципального образования Кавказский район о ее утверждении с органами исполнительной власти Краснодарского края в установленном законодательством порядке | сентябрь-октябрь 2018 года | ОЭР, СПА |
| 5. | Общественное обсуждение проекта Стратегии и проекта решения Совета муниципального образования Кавказский район о ее утверждении | ноябрь 2018 года | ОЭР |
| 6. | Подготовка и внесение на рассмотрение проекта решения Совета муниципального образования Кавказский район "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район" | декабрь 2018 года | ОЭР |
| 7. | Государственная регистрация Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район в системе ГАС "Управление" | 10 дней со дня утверждения документа | ОЭР |

Примечание.

ОЭР  - Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район.

СПА - Структурные подразделения администрации муниципального образования Кавказский район.

| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | В.Н. Пивнева |
| --- | --- |