Территориальная избирательная комиссия Кавказская РЕШЕНИЕ 17 июня 2017 года № 55/225

Об утверждении Плана информационно-разъяснительной деятельности по освещению Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 86/739-7 при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года

В целях реализации пункта 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», полного и достоверного информирования избирателей о подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и избирательных объединениях, участвующих в выборах, а также разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года, территориальная избирательная комиссия Кавказская                      Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить План информационно-разъяснительной деятельности по освещению Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 86/739-7 при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года (прилагается).

2.Разместить настоящее решение на интернет-странице территориаль- ной избирательной комиссии Кавказская в информационно - телекоммуни- кационной сети «Интернет».

3.Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения на секретаря  территориальной избирательной комиссии Кавказская Е.И.Цымбаленко.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Кавказская	 			     Н. Д. Голышев

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Кавказская		                 Е. И. Цымбаленко

Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной

избирательной комиссии Кавказская

от 16 июня 2017 года № 54/22

План информационно-разъяснительной деятельности

по освещению Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 86/739-7 при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Информационное обеспечение |
|  | Изготовление «памятки избирателя» по вопросу включения избирателя в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 14 июля 2017 г. | ТИК |
|  | Размещение информации о порядке включения в список избирателей по месту нахождения на информационных стендах избирательных комиссий, администраций муниципальных образований, в иных местах, определенных для размещения соответствующих материалов | После официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК, АМО |
|  | Информирование избирателей о порядке включения в список избирателей по месту нахождения в СМИ, сети Интернет, в общественном транспорте и на уличных видеоэкранах | В течение избирательной кампании до 10 сентября 2017 г. | ТИК, АМО |
|  | Доведение информации об изменении порядка включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения до сведения соответствующих руководителей организаций и учреждений | До 21 июля 2017 г. | ТИК, АМО |
|  | Разработка Планов проведения информационно – разъяснительной деятельности о возможности включения избирателя в список избирателей по месту нахождения | До 23 июня 2017 г. | ТИК |
|  | Размещение в сети Интернет информации об адресах избирательных участков, на которых в день голосования избиратели могут быть включены в списки избирателей на основании специальных заявлений за 4 – 1 | Сразу после принятия постановления ИККК об определении соответствующих участков, в соответствии с пунктом 26 настоящего Плана (не позднее 11 июля 2017 г.) | ТИК |
|  | Поквартирный (подворовой) обход избирателей с целью информирования о порядке включения в список избирателей по месту нахождения, вручение «памяток избирателей» | С 30 августа по 9 сентября 2017 г. | УИК |
|  | Размещение на официальном сайте ИККК информации о числе избирателей, подавших заявления 45 – 5 | Не позднее 9 сентября 2017 г. | ИККК |
|  | Размещение на официальном сайте ИККК информации о числе избирателей, оформивших специальное заявление 4 – 1 | 10 сентября 2017 г. | ИККК |
|  | Размещение на официальном сайте ИККК сведений из Реестров избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 9 сентября 2017 г. | ИККК |
|  | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования соответствующих избирательных участков сведений из Реестров избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 9 сентября 2017 г. | УИК |
|  | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования информации о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке | До открытия избирательного участка 10 сентября 2017 г. | УИК |
|  | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования информации о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1 | До открытия избирательного участка 10 сентября 2017 г. | УИК |
|  | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования информации о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном участке | До открытия избирательного участка 10 сентября 2017 г. | УИК |
|  | Информирование членов УИК и наблюдателей о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке | До открытия избирательного участка 10 сентября 2017 г. | УИК (председатель) |
|  | Информирование членов УИК и наблюдателей о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1 | До открытия избирательного участка 10 сентября 2017 г. | УИК (председатель) |
|  | Информирование членов УИК и наблюдателей о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном участке | До открытия избирательного участка 10 сентября 2017 г. | УИК (председатель) |
|  | Предоставление членам УИК и наблюдателям информации о числе избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном избирательном участке (в том числе отдельно – на основании специальных заявлений 4 – 1) | 10 сентября 2017 г. | УИК |
|  | Изготовление «памятки избирателя» по вопросу включения избирателя в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 14 июля 2017 г. | ТИК |
|  | Размещение информации о порядке включения в список избирателей по месту нахождения на информационных стендах избирательных комиссий, администраций муниципальных образований, в иных местах, определенных для размещения соответствующих материалов | После официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК, АМО |
|  | Информирование избирателей о порядке включения в список избирателей по месту нахождения в СМИ, сети Интернет, в общественном транспорте и на уличных видеоэкранах | В течение избирательной кампании до 10 сентября 2017 г. | ТИК, АМО |
| II. Обучающие мероприятия |
|  | Проведение многодневного обучающего семинара для председателей и секретарей ТИК и ИКМО (агробизнес г. Краснодар) | 6 – 8 июня 2017 г. | ИККК |
|  | Разработка планов проведения обучающих мероприятий для членов ТИК, УИК, системных администраторов ГАС «Выборы» о возможности включения избирателя в список избирателей по месту нахождения | 23 июня 2017 г. | ТИК |
|  | Проведение выездов работников аппарата ИККК в ТИК, ОИК для проведения обучающих семинаров с членами ОИК (ТИК) (по отдельному плану) | С 16 по 30 июня 2017 г. | ИККК |
|  | Организация на расширенных планерных совещаниях в режиме видеоконференцсвязи разъяснения отдельных проблемных вопросов применения Порядка, возникших у ТИК, ОИК | По отдельному плану. | ИККК |
|  | Проведение обучающих семинаров для системных администраторов ГАС «Выборы» по вопросам обработки поступивших заявлений избирателей и формирования Реестров избирателей о включении и исключении из списков избирателей по каждой УИК | Июль 2017 г. | ИККК |
|  | Проведение обучающих семинаров в режиме видеоконференцсвязи с ТИК, ОИК, УИК по вопросам применения Порядка | июль – август 2017 г. | ИККК |
|  | Проведение обучающих семинаров для кандидатур, работающих по гражданско-правовым договорам в пунктах приема заявлений | С 1 по 25 июля 2017 г. | ТИК |
|  | Проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в пунктах приема заявлений избирателей | С 1 по 25 июля 2017 г. | ТИК |
|  | Проведение обучающих семинаров для членов УИК по приему заявлений избирателей 45-5 и специальных заявлений 4-1 | С 10 по 29 августа 2017 г. | ТИК |

Сроки:

1 группа - в любую ТИК за 45 – 5 дней до дня голосования (с 26 июля по 4 сентября 2017 г.);

2 группа - в любую УИК за 10 – 5 дней до дня голосования (с 30 августа по 4 сентября 2017 г.);

3 группа – только в УИК по месту жительства за 4 – 1 день до дня голосования (для оформления специального заявления со специальным знаком (маркой) (с 5 сентября до 14 часов 9 сентября 2017 г.);